# МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА  АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

###### КОНСПЕКТ ЛЕКЦIЙ

###### з курсу

″ТЕХНОЛОГІЯ БУДІВЕЛЬНОГО ТА РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА″

(для студентів 3-4 курсiв денної форми навчання і екстернату спеціальності  6.050200  – "Менеджмент організацій")

ХАРКІВ – ХНАМГ – 2008

###### Конспект лекцiй  з курсу ″Технологія будівельного та ремонтно- будівельного виробництва″ (для  студентів  3-4  курсiв  денно ї  форми  навчання і екстернату спеціальності  6.050200  – "Менеджмент організацій") / Авт.: Морковська Н.Г. – Харкiв: ХНАМГ, 2008.- 130 с.

Укладач: Н.Г. Морковська

Рецензент: Кобзар l.l.

Рекомендовано  кафедрою технологія будівельного виробництва і будівельних матеріалів, протокол № 5 от 27.12.2007 р.

ЗМIСТ

# Модуль 1.  Технологія зведення будівель і споруд....................................5

Лекцiя 1. Тема: ˝Загальні положення будівельного виробництва ...............5

1.1 Загальнi вiдомостi про будiвельнi процеси...................................5

1.2. Трудові ресурси..............................................................................8

1.3. Матеріальні елементи і технічні засоби будівельних процесів......................................................................................................11

1.4. Будівельні норми та правила.......................................................13

1.5. Комплексна механізація й автоматизація..................................16

1.6. Потоковість будівельних процесів.............................................16

1.7. Вимоги до якості будівельних робіт і продукції.......................23

1.8. Техніка безпеки............................................................................25

Лекцiя 2.Тема: Органiзацiя складського господарства...............................28

Лекцiя 3.Тема: Землянi роботи ......................................................................34

Лекцiя 4.Тема: Бетонні та залізобетонні роботи..........................................37

Лекцiя 5.Тема: Кам'яні роботи.......................................................................41

Лекцiя 6.Тема: Будівельно-монтажні роботи...............................................48

Лекцiя 7.Тема: Опоряджувальні роботи.......................................................61

Лекцiя 8.Тема: Гідрозахист будівель і споруд.............................................65

Модуль 2. Технологія ремонтно-будівельних робіт................................67

Лекцiя 1. Тема: Загальні положення за технологією ремонту

і реконструкції будинків.................................................................................67

1.1.Розробка технологiчних карт на виконання ремонтних  робiт................................................................................................70

1.2. Оформлення документацiï на капiтальний ремонт житлових будинкiв...........................................................................................72

Лекцiя 2.Тема: Технiчне обстеження будинку.............................................75

Лекцiя 3.Тема: Заходи щодо пiдготовки майданчика для

ремонтно-будiвельних робiт ..............................................81

Лекцiя 4.Тема:  Демонтажнi роботи.............................................................82

4.1. Загальний порядок демонтажу..................................................82

4.2. Технологія демонтажу конструкцій..........................................84

4.3. Техніка безпеки при демонтажних роботах.............................90

Лекцiя 5.Тема:  Змiцнення пiдвалин i фундаментiв....................................91

5.1. Зміцнення підвалин під підошвою фундаментів....................91

5.2. Ремонт і зміцнення фундаментів..............................................97

5.3. Контроль якості і приймання робіт........................................101

Лекцiя 6.Тема: Ремонт гiдроiзоляцiï............................................................102

6.1. Загальні відомості......................................................................102

6.2. Ремонт і влаштування горизонтальної гідроізоляції стін......102

6.3. Ремонт і влаштування гідроізоляції поверхонь......................104

6.4. Техніка безпеки при гідроізоляційних роботах.....................109

Лекцiя 7.Тема: Ремонт і зміцнення кам'яних стін і перегородок.............110

Лекцiя 8.Тема: Ремонт і монтаж конструкцій............................................116

Список літератури.........................................................................................128

Модуль 1.  Технологія зведення будівель і споруд

Лекцiя 1. Тема: Загальні положення будівельного виробництва

1.1 Загальнi вiдомостi про будiвельнi процеси

Будівельними процесами називають виробничі процеси, в яких робітники за допомогою технічних засобів із матеріальних елементів виробляють будівельну продукцію.

Для будівельних процесів характерним є те, що їх виконують здебільшого на відкритому повітрі під впливом різних природно-кліматичних явищ і те, що робоче місце постійно переміщується в просторі як по об'єкту, так і з будови на будову. Специфіка і різноманітність будівельної продукції, широкий спектр технологій та матеріалів для її одержання також впливають на будівельні процеси.

За складністю виконання будівельні процеси поділяють на прості й складні (комплексні).

Сукупність кількості робочих рухів, що виконують за один робочий прийом, складає робочу операцію — технологічно однорідний і організаційно неподільний елемент будівельного процесу, в результаті якого одержують первинну будівельну продукцію і який виконується постійним складом робітників зі сталим набором предметів та знарядь праці.

Простим робочим процесом називають сукупність технологічно пов'язаних робочих операцій, що виконує один і той же склад робітників (наприклад, монтаж колон).

Складним (комплексним) робочим процесом називають сукупність простих процесів, які технологічно й організаційно пов'язані єдиною кінцевою продукцією (наприклад, монтаж збірних конструкцій каркаса будинку).

Залежно від ступеня механізації розрізняють такі робочі процеси: автоматизовані, частково автоматизовані, комплексно механізовані, механізовані, частково механізовані та ручні.

За технологічними ознаками будівельні процеси поділяють на заготівельні, транспортні, підготовчі (допоміжні) та монтажно-укладальні.

Заготівельні процеси призначені для забезпечення будівництва напівфабрикатами, деталями та виробами. Ці процеси виконують, як правило, поза будівельним майданчиком на спеціалізованих підприємствах (на заводах товарного бетону та розчину, заводах збірного залізобетону тощо) або на будівельному майданчику (на приоб'єктних вузлах для приготування бетону та розчину, майданчиках  попереднього  збирання   монтажних  блоків).

Транспортні процеси забезпечують доставляння матеріальних елементів і технічних засобів до місць зведення конструкцій. Для цих процесів використовують транспорт загального призначення та спеціальний технологічний транспорт. Вони поділяються на два види: доставляння матеріалів i виробів на склади будівельного майданчика або до монтажного крана; подавання матеріалів до певного робочого місця. Транспортні процеси другого виду завжди виконують разом з монтажно-укладальними, вони є складовою частиною технологій зведення будинків.

Підготовчі (допоміжні) процеси виконують перед монтажно-укладальними або одночасно з ними. Вони забезпечують ефективне виконання основних процесів, поліпшення якості продукції або підвищення ступеня безпеки виконання робіт (наприклад, водозниження при влаштуванні котлована, роботи, пов'язані з встановленням тимчасового риштовання під час монтажу конструкцій) .

Монтажно-укладальні процеси здійснюють під час будівництва об'єкта і основна їхня суть зводиться до переробки, зміни форми або положення предметів праці, в результаті чого з'являється будівельна продукція у вигляді частин будинків і споруд. Як правило, ідентичні монтажно-укладальні процеси мають загальні технологічні особливості, а тому здебільшого не залежать від різновидів об'єктів будівництва.

Монтажно-укладальні процеси можуть бути безперервні й переривчасті. В безперервних процесах виробничі операції виконують одна за одною без перерв. У переривчастих процесах між окремими робочими операціями можуть бути так звані технологічні паузи які потрібні, наприклад, для затвердіння бетону, висихання фарби або мокрої штукатурки. Такі паузи ведуть до збільшення терміну будівництва, а тому досить часто в проектні рішення замість монолітних конструкцій включають збірні, а замість мокрої штукатурки — облицювання збірними декоративними листами, плитами чи погонажем.

За значенням у виробництві процеси можуть бути провідними й сумісними. Провідні процеси входять до безперервної технологічної послідовності будівництва об'єкта і визначають термін будівництва. Сумісні процеси виконують  у певний час паралельно з провідними процесами. Суміщення процесів при виконанні правил техніки безпеки дозволяє зменшити термін будівництва.

Для виконання будівельного процесу слід правильно організувати робоче місце — простір, де перебувають працюючі (один або ланка) з необхідним оснащенням, знаряддями й предметами праці. Робоче місце повинно бути просторим, зручним і безпечним.

Простір, що виділяють для роботи одного працівника або ланки, називають ділянкою, а для бригади — захваткою. Простір, на якому виконують комплексний процес, називають дільницею.

Сукупність будівельних процесів, у результаті виконання яких з'являється товарна будівельна продукція (у вигляді частин будинків або закінчених конструкцій), називають будівельними роботами. Окремі види будівельних робіт одержали свою назву залежно від виду матеріалу, які переробляються (земляні, бетонні, кам'яні), інші — відповідно до конструктивних елементів, які є продукцією цих робіт (покрівельні, ізоляційні).

Крім будівельних робіт, під час спорудження об'єктів виконують також спеціальні роботи, до яких належать групи виробничих процесів, що забезпечують виготовлення систем водопостачання, водовідведення, енергопостачання, монтаж обладнання та інших інженерних і спеціальних систем.

1.2. Трудові ресурси

Будівельні робітники. Операції, що входять до складу будь-якого будівельного процесу, розрізняються між собою за складністю, якістю i точністю виконання. Саме виконання їх вимагає різного рівня знань i вміння. Узгодженість, злагодженість i безперервність дій будівельних робітників під час виконання різних робіт є показником їхньої кваліфікації, ступінь якої визначається залежно від знання виконуваної справи, наявності досвіду та вміння відповідно виконувати ту чи іншу робочу операцію.

З метою раціонального використання праці будівельних робітників необхідно, щоб кожен із них виконував лише ті роботи, які властиві його професії (спеціальності) i кваліфікації. Тому під час виконання будь-якого процесу, що складається з кількох різнойменних операцій, потрібно мати відповідну кількість виконавців, які об'єднуються в ланки від двох до шести чоловік. У будівельному виробництві ланкова форма є найбільш прогресивною формою організації праці. Кілька ланок об'єднують у бригади. Залежно від спеціалізації ланок бригади можуть бути спеціалізованими (складатися з ланок однієї спеціальності) i комплексними (складатися з ланок різних спеціальностей).

Що ж таке спеціальність? У будівельному виробництві беруть участь робітники різних фахів. Фах будівельника визначається видом роботи, яку він виконує (наприклад, муляр, покрівельник, опоряджувальник). Спеціальність же визначається більш вузьким поняттям фаху. Наприклад, покрівельники можуть влаштовувати жерстяні покрівлі або м'які, опоряджувальник може мати спеціальності штукатура, маляра, лицювальника, паркетника.

Для виконання будівельних робіт потрібні робітники з різним рівнем підготовки, тобто різної кваліфікації. Кваліфікація визначається рівнем професійної майстерності виконання певного виду роботи.

Рівень кваліфікації визначається кваліфікаційними розрядами. В будівельному виробництві їх шість. Чим вищий розряд, тим досконалішою повинна бути праця робітника. Доручати робітнику нижчої кваліфікації виконання роботи, яку має виконувати робітник більш високої кваліфікації і навпаки, з технологічних та економічних міркувань недоцільно.

Свою професійну майстерність робітники підвищують безпосередньо на робочих місцях або в учбових комбінатах. Підвищення розряду відбувається через показ робітником знань i вмінь кваліфікаційній комісії, до складу якої входять інженерно-технічні працівники, досвідчені робітники та представники громадських організацій. При визначенні розряду члени комісії повинні керуватись положеннями «Тарифно-кваліфікаційного довідника робіт і професій робітників, які займаються будівництвом та ремонтно-будівельними роботами».

Будівельні робітники повинні знати правила техніки безпеки і мати відповідне посвідчення про це.

Продуктивність праці та норми продуктивності. Продуктивність праці — це корисний результат трудових витрат. Ефективність її визначається порівнянням затраченої праці з одержаним результатом.

Підвищення продуктивності праці можливе при максимальному використанні досягнень науки і техніки, механізації будівельних робіт, використанні наукової організації праці та виробництва. Характерною ознакою підвищення продуктивності праці є те, що при однакових затратах матеріальних ресурсів без збільшення кількості працівників збільшується випуск продукції.

Час, необхідний для виготовлення одиниці високоякісної продукції при правильній організації та наявних засобах виробництва, називається нормою часу. В будівельному виробництві норма часу ототожнюється з нормою затрат праці, визначається згідно з відповідним збірником ЕНиР і вимірюється в людино-годинах (люд.-год) на одиницю будівельної продукції.

Через норми часу можна легко перейти до визначення норм виробітку. Норма виробітку — це кількість будівельної продукції, яку виробляє виконавець (виконавці) за одиницю часу (годину, зміну, день і т. ін.); вимірюється фізичними одиницями виміру будівельної продукції та карбованцями.

Норма виробітку   обернено   пропорціональна   нормі затрат праці:

Нвир = V1/Нз.п.;                                                         (1.1)

де V1 — одиниця кількості продукції, що враховують при визначенні норми затрат праці, м3, м2, шт.; Нз.п —норма затрат праці, люд.-год.

У будівельному виробництві крім зазначених показників користуються ще й іншими.

Норма машинного часу — це затрати машинного часу на виготовлення одиниці доброякісної продукції; вимірюється в машино-годинах (маш.-год).

Трудомісткість — це загальні затрати праці робітників на виконання будівельного процесу; вимірюється в людино-змінах (люд.-зміни) або людино-годинах (люд.-год):

Q = Нз.п. х V,                                                                    (1.2)

де V — обсяг виконуваних робіт, м2, м3.

Машиномісткість — це загальні затрати машинного часу на виконання будівельного процесу; вимірюється в машино-змінах (маш.-зміни).

Форми оплати праці робітників. Форма оплати праці визначається співвідношенням між виконаною робітником працею та розміром нарахованої йому за це заробітної плати.

Залежно від того, які показники приймаються за вимірник праці — кількість виготовленої продукції або кількість відпрацьованого часу,— розрізняють відповідно такі основні форми оплати праці, як відрядна i погодинна. При розрахунках за відрядною формою розмір заробітку визначається кількістю та якістю виготовленої продукції, а за погодинною формою розмір заробітку не залежить від кількості виготовленої продукції і визначається тільки кількістю відпрацьованого часу. Перевагу, як прогресивніша, має відрядна форма. В свою чергу, її поділяють на пряму відрядну, акордну, відрядно-преміальну та урочну форми оплати праці.

Крім прямої заробітної плати, робітники мають змогу поліпшувати свій добробут за рахунок різних форм стимулювання. Прибуток, що одержує організація, залишається в її розпорядженні і направляється на розвиток самої організації, соціально-культурні заходи та житлове будівництво, матеріальне заохочення робітників.

Нові форми господарювання, однією з яких є госпрозрахунок, підвищують продуктивність праці, сприяють її стимуляції та організації. Госпрозрахунок — це такий метод господарювання, що передбачає економічну та матеріальну заінтересованість і відповідальність підприємства за результати своєї діяльності.

Бригадний   підряд—форма   низового   внутрішньобудівельного госпрозрахунку, що в свій час відіграв велику роль у розвитку будівельного виробництва. Бригадний підряд діє на основі дотримання договірних відношень між бригадою та вищим органом управління. Недоліком цієї форми є розвиток її по вертикалі.

Колективний підряд—форма господарювання, що випливає з бригадного підряду, але спрямована на вдосконалення виробничих відносин по горизонталі, на перебудову всієї системи внутрішньо-будівельного господарювання.

1.3. Матеріальні елементи і технічні засоби будівельних процесів

Будівництво, що є однією з головних галузей народного господарства країни, не тільки забезпечує створення нових, розширення і реконструкцію діючих основних фондів, а й само пов'язане зі споживанням великої кількості матеріальних елементів. До них насамперед слід віднести:

будівельні матеріали, що видобувають у кар'єрах і виробляють на промислових підприємствах;

будівельні деталі, вироби й конструкції, що виготовляються на підприємствах будівельної індустрії;

різноманітні вироби, матеріали, напівфабрикати, елементи устаткування будівель та інженерних споруд, що постачаються підприємствами різних галузей промисловості;

технічні засоби для здійснення будівельних процесів — машини, механізми, інструмента, пристрої, устаткування для автоматизації технологічних процесів;

транспортні засоби, що забезпечують постачання на будівельні майданчики матеріалів, напівфабрикатів, виробів, конструкцій, технічних засобів тощо.

Важливою умовою підвищення економічної ефективності будівельного виробництва є економія матеріально-технічних ресурсів, раціональне використання їх і поліпшення робочих параметрів технічних і транспортних засобів. Економія найважливіших матеріалів (цементу, металу, скла) і паливно-енергетичних ресурсів може бути забезпечена раціональними проектними рішеннями і правильною організацією будівельного виробництва, обережним транспортуванням і дбайливим складанням матеріалів, виробів і конструкцій.

Для створення будівельної продукції необхідно мати технічні засоби, що за використанням поділяють на дві групи.

До першої групи належать основні технічні засоби, потрібні для виготовлення будівельних конструкцій та обробки їхніх поверхонь:

будівельні машини — стаціонарні або пересувні, оснащені двигуном і приводом від нього до робочого органу та сам робочий орган (різноманітні підйомні крани, бетоноукладачі й автобетоновози, екскаватори);

будівельні механізми, що на відміну від машин не мають свого двигуна (котки, ручні лебідки, талі);

пристосування—кріплення, естакади, риштовання, помости, опалубки, як правило, інвентарні переставні або котючі багаторазового використання;

інструменти — це підручні технічні засоби, що мають невелику вагу та розміри і призначені для збільшення мускульних можливостей при перетворенні одного виду механічного руху на інший (лопати, молотки, сокири, гайкові ключі, рулетки).

До другої групи належать допоміжні технічні засоби, без яких неможливо або недоцільно виконувати будівельні роботи:

технологічне оснащення, що забезпечує зручні умови праці, збереження матеріалів i безпеку виконання робіт (бункери, балони, відра, контейнери, касети);

енергетичне оснащення, необхідне для роботи будівельних машин i механізованого інструменту, технологічних потреб (парові котли, трансформатори);

експлуатаційне оснащення, що має забезпечувати умови для нормальної експлуатації будівельних машин, механізмів, інструментів та інших пристроїв (заряджувальні апарати, сигнальні пристрої, обмежувачі руху).

Одним з основних завдань технології будівельного виробництва є визначення складу й оптимальних параметрів будівельних машин, механізмів та інших технічних засобів.

1.4. Будівельні норми та правила

Будь-яка операція чи процес будівельного виробництва регламентується будівельними нормами та правилами (СНиП). Порушення норм призводить до ускладнень, зниження якості виконуваних робіт i будівельної продукції, виникнення аварійних ситуацій i нещасних випадків.

Відповідно до класифікатора «Строительные нормы и правила» складаються з п'яти частин:

1.      Організація, управління, економіка — об'єднує в собі 6 груп (01...06).

2.     Норми проектування — 12 груп (01...12).

- Організація,    виробництво    і    приймання    робіт — 9    груп (01...09).

- Кошторисні норми.

- Норми затрат матеріальних і трудових ресурсів — 4 групи (01...04).

Шифр  будівельних  норм  і  правил записують так: СНиП 3.01.01-95. Літери означають назву документа. Перша цифра (3) — номер частини, наступні дві цифри (01) визначають номер групи, останні дві (01) — номер документа, дві цифри, вказані після дефісу (95), визначають рік затвердження.

Крім основних норм i правил, будівельники користуються міждержавними стандартами (ГОСТ) , технічними умовами (ТУ) i державними стандартами (ДСТ) України.

Як доповнення до основних будівельних норм і правил видаються відомчі, галузеві будівельні норми і правила, застосовувані тільки у відомстві, для якого вони видані. Для визначення норм затрат праці та заробітної плати робітникам користуються «Єдиними нормами і розцінками на будівельні роботи» (ЕНиР), що регламентують норми затрат праці та розцінки на одиницю виконуваної роботи.

Усі зазначені документи необхідні для виконання будівельних робіт, але недостатні для правильної організації як самого будівельного майданчика, так і процесів, що відбуваються на ньому під час створення будівельної продукції.

Організаційні документи, що регламентують вказані процеси, називають технологічними. Їх розробляють відповідно до СНиП 3.01.01-95 «Организация строительного производства». Ці документи містять загальні вимоги до організації будівельного виробництва. Головним завданням технологічної документації є впровадження комплексу заходів, які забезпечують високу продуктивність праці при найменших затратах ручної праці, підвищують комплексну механізацію процесів, зменшують затрати ресурсів, скорочують строки будівництва, сприяють впровадженню сучасних технологій будівництва.

Зведення будь-якого об'єкта розпочинають тільки після розроблення організаційних, технічних, технологічних i економічних рішень, які мають бути відображені в проекті організації будівництва (ПОБ) та проекті виконання робіт (ПВР), ПОБ i ПВР приймають на основі варіантного пророблення основних рішень.

Технологічну документацію розробляють у два етапи. На першому етапі складають проект організації будівництва одночасно з розробленням будівельної та інших частин технічного (техноробочого) проекту. Цим досягають узгодженості об'ємно-планувальних, конструктивних i технологічних рішень з умовами організації будівництва й виконання робіт.

ПОБ складається з таких основних документів: календарного плану будівництва; будівельних генеральних планів на підготовчий та основний періоди будівництва; організаційно-технологічних схем; відомостей про обсяг будівельних робіт i про необхідність у будівельних конструкціях, виробах, матеріалах i обладнанні; графіків потреби в основних будівельних машинах, кадрах будівельників; пояснювальної записки. Ці документи мають узагальнюючий характер і їх використовують для розподілу капітальних вкладень i обсягів будівельно-монтажних робіт за строками будівництва, а також обгрунтування кошторисів будівництва.

На другому етапі генеральна підрядна організація й організації, які виконують окремі види монтажних i спеціальних робіт, розробляють проект виконання робіт.

Вихідними матеріалами для розробки проекту виконання робіт є такі: завдання від будівельної організації на розробку ПВР; проект організації будівництва; робочі креслення; умови щодо забезпечення конструкціями, напівфабрикатами й матеріалами; використання будівельних машин i кадрів; кошториси.

До складу проекту виконання робіт входять такі документи: календарний план будівництва; будівельний генеральний план; графіки забезпечення будівництва збірними деталями, напівфабрикатами i матеріалами; графіки руху робітників i основних будівельних машин по об'єкту; технологічні карти; рішення з техніки безпеки; переліки технологічного інвентаря, монтажного оснащення i схеми стропування вантажів; пояснювальна записка.

Головною складовою частиною ПВР є технологічні карти, що складають на всі робочі процеси. До технологічної карти входять: вказівка про її призначення; наочні схеми виконання процесу; технологічні розрахунки й графік виконання процесу; вказівки до виконання робіт; заходи з техніки безпеки; техніко-економічні показники; таблиці й відомості про використані матеріали, інструменти й пристрої; умовні позначення.

Затверджує ПВР головний інженер генпідрядної організації після погодження з головним інженером субпідрядних організацій (відповідно кожен свій розділ проекту). Затверджений проект має бути переданий виконавцям на будівельний майданчик за два місяці до початку будівництва для вивчення технологічних особливостей об'єкта, що будуть зводити.

1.5. Комплексна механізація й автоматизація

Механізація будівельних процесів значно підвищує продуктивність праці, полегшує її, зменшує строки виконання, а також сприяє підвищенню якості будівельної продукції.

Застосування різноманітних будівельних машин дає змогу майже повністю механізувати виконання більшості будівельних процесів (наприклад,  земляних  робіт — 97,1%,  приготування  бетону  та  розчину  — 98 %). Але ще значну кількість будівельних робіт  (до 50 %)   виконують   вручну, що знижує   ефективність   будівельної сфери.

Комплексна механізація — це механізація складного (комплексного) будівельного процесу, тобто всіх його складових частин — простих процесів і операцій. Комплексна механізація вимагає великої кількості різновидів машин.

1.6. Потоковість будівельних процесів

Суть будівельного потоку можна проілюструвати моделями виготовлення т одиниць його продукції (рис. 1.1), які прийнято називати захватками. Захватки—це частини громадських чи промислових будівель або інженерних споруд, що часто повторюються. Виготовлення т одиниць будівельної продукції можна організувати послідовним, паралельним чи потоковим методом.

Послідовний метод (рис. 1.1, а) передбачає виконання робіт на кожній наступній захватці після їхнього завершення на попередній; паралельний (рис. 1.1, б) —одночасну роботу на всіх захватках; потоковий (рис. 1.1, в) — раціональне поєднання послідовного і паралельного методів виконання робіт.

При послідовному методі тривалість виготовлення m одиниць продукції

Т=т · tц,                                                                             (1.3)

де  tц— тривалість виробничого циклу.

При цьому споживання ресурсів у середньому залишається постійним.

При паралельному методі тривалість виконання робіт відповідає тривалості виробничого циклу tц:

Т = tц ,                                                                                    (1.4)

але середня інтенсивність освоєння ресурсів збільшується в т разів. Виробництво т одиниць будівельної продукції потоковим методом потребує менше часу, ніж послідовним (Т<тtц), а середня інтенсивність освоєння ресурсів нижча, ніж при паралельному методі.

При виконанні робіт потоковим методом необхідно: розчленувати складний виробничий процес на прості процеси або операції; визначити склад виконавців для кожного з них; призначити однаковий час виконання їх на захватці; сумістити їхнє ритмічне здійснення за часом і у просторі. При цьому мають місце послідовне виконання однорідних процесів і паралельне — неоднорідних. Виробництво т одиниць будівельної продукції потоковим методом потребує менше часу, ніж послідовним (Т<тtц), а середня інтенсивність освоєння ресурсів нижча, ніж при паралельному методі.

Розвиток будівельних процесів за часом і в просторі відображають графічно  у  вигляді  циклограми  (організаційно-технологічної  моделі)  (рис. 1.1, г), на координатній сітці якої на осі абсцис відкладають час, а на осі ординат — одиниці будівельної продукції (захватки). Кожний будівельний процес (частковий потік) на циклограмі зображають похилою лінією.

Тривалість окремого потоку на захватці (модуль циклічності), зміни, є проекцією похилої на вісь абсцис і визначається за формулою:

k =РНч/СΝα ,                                                                                    (1.5)

де Р — обсяг робіт простого будівельного процесу на захватці, м2, м3, шт.; Нч — норма часу для відповідного простого процесу, люд.-год; С — тривалість зміни, год; N—кількість робітників у ланці; а—1,1...1,15 — коефіцієнт виконання норм виробітку.

Рис. 1.1 - Методи організації будівельних процесів і етапи розвитку будівельних потоків:

а — послідовний метод; б — паралельний; в — потоковий; г — циклограма будівельного потоку з горизонтальною схемою руху; д — те саме, з горизонтально-висхідною схемою руху; е — схема сталого розвиненого потоку; є — те саме, несталого, але доведеного до повної виробничої потужності; ж — те саме, несталого і не доведеного до повної виробничої потужності.

Тривалість окремого потоку на т захватках у межах однієї дільниці залежить від схеми його руху (кількість дільниць на будівлі залежить від кількості монтажних кранів чи інших будівельних машин). Так, при зведенні підземної частини будівлі і влаштуванні покрівлі має місце горизонтальна схема і тривалість кожного ритмічного окремого потоку становить (рис. 1.1, г)

і = кт.                                                            (1.6)

Зведення наземної частини будівлі й опорядження її поверхонь здійснюють за горизонтально висхідною схемою; при цьому тривалість будь-якого ритмічного окремого потоку потребує в а разів більше часу порівняно з кт і становить (рис. 1.1, д)

і = кат,                                                           (1.7)

де а — кількість поверхів (ярусів) будівлі.

Кожний окремий потік потребує певної кількості виконавців:

Ν =Р/tS =q/t,                                                    (1.8)

де S—виробіток одного виконавця за одиницю часу; Р — обсяг робіт, м, м2, м3; q — трудомісткість робіт, чол.-год., чол.-зміни.

Продуктивність окремого потоку можна виразити обсягом продукції, що випускають за одиницю часу, м/зміну, м2/зміну, м3/зміну.

w = Р/t.                                                            (1.9)

Окремі потоки, поєднані кінцевою продукцією, створюють будівельні потоки, які  можуть  призначатись  для  зведення  відповідних частин  чи  опорядження  поверхні  будівель  або  інженерних  споруд  (рис. 1.1, г, д).

Тривалість будівельних потоків на ділянці: при горизонтальній схемі руху

Т = k[(n -1) +m]+Σtо+ΣtТ  ,                              (1.10)

при горизонтально висхідній

Т = k[(n -1)+По +аm]+Σtо+ΣtТ  ,                      (1.11)

де п — кількість окремих потоків (простих або складних будівельних процесів) у спеціалізованому потоці; По — організаційна перерва потоку; Σtо,ΣtТ  — загальна тривалість організаційних і технологічних перерв, дні.

У загальному вигляді продуктивність будівельного потоку

W =                             Р                                ,                    (1.12)

к[(п— 1) + По + ат] + Σtо+ΣtТ

У розвитку будівельного потоку простежуються три періоди: перший - розгортання, нарощування виробничої потужності (Т1), другий — стале розвинення потоку (Т2), третій — згортання робіт (Т3). Тільки той потік, що характеризується рівномірним використанням усіх видів ресурсів протягом тривалого часу сталого періоду, відповідає вимогам потоковості будівельного виробництва (рис. 1.1,е).

У початковий період розвитку будівельного потоку виділяють технологічний і виробничий цикли (рис. 1.1, г, д). Технологічний цикл вміщує окремі потоки, що створилися за період його розгортання.

Тривалість технологічного циклу

τ =к(п— 1) + Σtо+Σt                                          (1.13)

По закінченні технологічного циклу починається період випуску будівельної продукції

tпр=km.                                                   (1.14)

Виробничий цикл вміщує всі окремі потоки, що розвиваються до початку випуску першої одиниці закінченої продукції — захватки. За час виробничого циклу незавершене будівництво переходить у закінчену продукцію. Обсяг незавершеного будівництва, що забезпечує випуск готової продукції,— це заділ. Таким чином, тривалість виробничого циклу відповідає періоду створення будівельного заділу:

tз =t = кп + Σtо+Σt                                            (1.15)

Розвиток будівельного потоку в часі і просторі [формули (1.5)...(1.15)] характеризують відповідні параметри:

просторові—монтажна чи опоряджувальна захватка (ділянка) (mм, то, bм, bо), поверх, ярус а;

часові — модуль циклічності к, тривалість часткових чи спеціалізованих потоків на ділянці t, Т, тривалість зміни С, тривалість організаційних і0 і технологічних перерв іТ;

технологічні — кількість простих чи складних процесів у спеціалізованих потоках п, кількість виконавців N, обсяг робіт Р, трудомісткість робіт д, Q;

організаційні — кількість робочих змін у добі А, кількість організаційних перерв По, що спричинені вимогами безпеки виконання

робіт, коефіцієнт кратності циклів с, коефіцієнт виконання норм виробітку а.

Різноманітність об'єктів будівництва, умов виробництва й особливостей організаційно-технологічних рішень їхнього зведення створюють можливості для використання різних форм будівельного потоку. За структурою можливі такі форми будівельних потоків:

спеціалізовані — будівельні потоки, створені для виконання робіт за відповідними технологічними стадіями будівництва (наприклад, зведення підземної чи наземної частини будівлі, влаштування покрівлі, опорядження поверхні) та ін.

об'єктні — група спеціалізованих за технологічними стадіями будівельних потоків, товарною продукцією яких є закінчені будівлі чи інженерні споруди;

комплексні — об'єднання об'єктних потоків для випуску цілих груп однотипних або різнотипних будівель чи інженерних споруд; товарна продукція — житлові мікрорайони, масиви, промислові підприємства.

За характером ритмічності будівельні потоки поділяють на ритмічні й неритмічні; перші характеризуються однаковістю чи кратнiстю окремих потокiв, вiдповiдно  k1 = соnst, k2= ск,       другі — k = соnst.

За структурою технологічні процеси можуть бути з повним чи частковим розчленуванням; у першому випадку окремий  потік —це простий будівельний процес, у другому — складний. За ступенем розвитку будівельні потоки можуть бути сталими і несталими. Несталі потоки не створюють умов для рівномірного виробництва, але їх використовують у практиці при організації короткочасних будівельних потоків (зведення підземної частини будівлі). Перехід до багаторічних рівномірних потоків дає можливість реалізації системи найбільш доцільного сталого на тривалий час будівельного потоку.

1.7. Вимоги до якості будівельних робіт i продукції

Якість у будівництві — це сукупність властивостей продукції, що задовольняє певні вимоги відповідно до її призначення. Якість визначається спільною оцінкою архітектурно-художніх рішень, технічного рівня проектних рішень, конструкторсько-технологічних параметрів, якості будівельних виробів, напівфабрикатів i матеріалів.

Якість робіт i продукції характеризується показниками якості.

Показник якості продукції — кількісна характеристика одної або кількох властивостей продукції, що складають її якість, розглядається відповідно до певних умов її виготовлення й експлуатації або використання.

При визначенні рівня якості порівнюють відносну характеристику якості робіт чи продукції з відповідними базовими показниками. До показників, що знижують якість будівельної продукції, належать:

погіршення зовнішнього вигляду виробів, що призводить до необхідності виконання додаткових робіт з метою підвищення їхньої якості;

зменшення міцності й стійкості окремих конструкцій, виробів та будівель у цілому;

зниження експлуатаційних якостей будівель.

Одним з найважливіших завдань підвищення якості є створення умов управління якістю. Під цим розуміють досягнення, забезпечення та підтримку необхідного рівня якості робіт й продукції під час її проектування, виготовлення, експлуатації.

Управління якістю — це систематичний контроль i вплив на умови, що мають забезпечувати якість. Управління якістю включає: облік можливих джерел дефектів; встановлення шляхів запобігання їм i факторів, що впливають на якість. Вплив управління якістю може бути організаційним, соціологічним, технологічним, спрямованим на підвищення чи утримання на певному високому рівні якості продукції. Вплив управління може поширюватися також і на збільшення кількості продукції, що вже буде управлінням не тільки якістю, а й кількістю виготовленої продукції.

У будівництві контроль за якістю здійснюють на всіх стадіях виробництва - при проектуванні, виготовленні будівельних деталей i виконанні будівельно-монтажних робіт.

Відповідає за якість будівельно-монтажних робіт i будівельної продукції інженерно-технічний персонал будов. Зовнішній контроль за якістю будівництва здійснює персонал технічного нагляду замовника й авторський нагляд проектних організацій.

У сучасному виробництві розрізняють такі види контролю:

залежно від місця виготовлення будівельних конструкцій i деталей, напівфабрикатів i матеріалів — вхідний, поопераційний i приймальний;

залежно від охоплення контролем продукції — суцільний i вибірковий.

Вхідний контроль виконують при перевірці проектно-кошторисної документації, будівельних виробів, напівфабрикатів i матеріалів.

Поопераційний контроль здійснюють при виконанні окремих будівельних процесів або ж при виготовленні деталей i конструкцій.

Приймальний контроль — це контроль готової будівельної продукції, який виконують по закінченні всіх будівельних робіт.

Суцільний контроль здійснюють при перевірці всіх без винятку деталей, конструкцій та елементів будівель.

Вибірковий контроль передбачає прийняття рішення про якість усього комплексу робіт або ж усієї продукції за результатами перевірки лише окремих робіт чи елементів продукції.

Правильна організація управління якістю сприяє розробці та впровадженню у виробництво конкретних технічних заходів, що зумовлюють безперервне підвищення якості.

1.8. Техніка безпеки

Для виключення впливу на робітників небезпечних факторів у всіх галузях народного господарства діє система стандартів безпеки праці. Крім цієї системи, в будівництві діють СНиП Ш-4-80 «Техника безопасности в строительстве». Норми техніки безпеки в будівництві повинні гарантувати захист робітників від впливу небезпечних i шкідливих виробничих факторів, запобігати виникненню травм i нещасних випадків.

Будівельні норми виробничої санітарії та гігієни передбачають створення таких умов для працюючих, за яких підвищується їхня працездатність, усувається вплив шкідливих виробничих або атмосферних факторів; цими нормами також контролюють умови комфорту промислових і побутових приміщень, робочих місць.

У системі правових норм у галузі праці важливе місце відведене питанням регулювання праці жінок, молоді й осіб зі зниженою працездатністю.

Нагляд за виконанням законодавства про працю, будівельних норм і правил техніки безпеки та промислової санітарії здійснює система органів державного контролю та нагляду. Ці органи здійснюють нагляд за дотриманням правил безпечного виконання робіт у гірничій промисловості, за дотриманням і виконанням діючих технічних умов i правил при налагодженні енергетичних установок, правил технічної експлуатації електричних i теплових установок, раціонального використання електричної та теплової енергії в народному господарстві. Санітарний нагляд контролює виконання санітарно-гігієнічних та санітарно-протиепідемічних правил i норм, а також їхнє виконання при проектуванні й зведенні різних будівель та споруд. Пожежний нагляд контролює забезпечення пожежної безпеки населених пунктів, будівель i споруд, сприяє підвищенню ефективності боротьби з пожежами та впровадженню заходів щодо запобігання їм.

Державний комітет України з нагляду за безпечним проведенням робіт у промисловості і гірничому нагляду контролює виконання законів про охорону праці. Розслідування нещасних випадків та аварій здійснюють органи судочинства.

Керівники будов i працівники всіх рангів за порушення законодавства про охорону праці та затверджених норм і правил несуть дисциплінарну, адміністративну та кримінальну відповідальність. Відповідальність за загальний стан охорони праці покладено на майстрів, виконробів, начальників дільниць, головних інженерів будов.

Важливим фактором зниження виробничого травматизму та професійних захворювань є правильна організація будівельного майданчика та створення безпечних умов праці. У зв'язку з тим, що на будівельному майданчику одночасно працюють багато робітників, кожен із них повинен виконувати свою роботу за умови безпеки праці для себе, членів бригади та всіх інших працюючих. Ефективним засобом у боротьбі з травматизмом на будівельному майданчику є використання знаків безпеки та написів, які за призначенням поділяють на чотири типи: заборонні, попереджувальні, розпорядчі, вказівні.

До початку будівельних робіт кожен об'єкт повинен бути забезпечений необхідною проектною та технологічною документацією. При розробці проектів організації будівництва (ПОБ) та проектів виконання робіт (ПВР) питанням техніки безпеки приділяють особливу увагу, що обґрунтовується в спеціальних розділах.

Система заходів щодо безпечних умов i охорони праці робітників обов'язкова для нормативно-технологічної документації, де фіксують конкретні норми та правила техніки безпеки і промислової санітарії для даного об'єкта.

Комплексна міська забудова охоплює великі території, на яких будівельне виробництво поєднується з проживанням, працею та відпочинком мешканців. Тому тут мають бути впроваджені заходи загальної безпеки не тільки будівельників, але й мешканців.

Чітке розмежування будівельних i експлуатаційних ділянок є однією з найважливіших умов безпечної комплексної забудови. З метою попередження застосовують плакати, написи, світлові, звукові та інші сигнали оповіщення. Окремі небезпечні зони відгороджують суцільними чи ґратчастими парканами.

Одночасне виконання робіт інженерного, підземного та наземного циклів приводить до суміщення різних робочих зон, породжує неорганізованість і, як наслідок, порушення правил техніки безпеки. Тому важливою умовою безпечної комплексної забудови є роздільне виконання робіт різних стадій чи циклів та правильне розмежування зон будівельних майданчиків на весь час виконання робіт.

Адміністративно-побутові зони слід розміщувати вздовж під'їздів, компактно в одному місці. На в'їзді слід вивішувати схему розташування робочих зон та шляхів переміщення  ними.

Зони дії будівельних кранiв є місцем підвищеної небезпеки, тому їх позначають плакатами й написами, а місця пересування кранів огороджують; металеві підкранові колії обов'язково заземлюють.

На кожному об'єкті повинні бути визначені правила роботи з шкідливими i токсичними матеріалами, заходи щодо пожежної безпеки.

Відходи з робочих місць слід видаляти сміттєпроводами з бункером унизу. Скидати сміття з поверхів категорично забороняється.

Для забезпечення нормальних умов роботи увечері та вночі, проходи та робочі місця, повинні бути освітлені. Крім того, весь будівельний майданчик повинен мати достатнє освітлення.

Лекцiя 2.  Тема: Органiзацiя складського господарства

Дороги. Всі дороги, якими перевозять будівельні вантажі, поділяються на постійні та тимчасові. Постійними є дороги за межами будівельного майданчика — міжміські й міські. Це залізниці, авбомобільні, водні й повітряні шляхи.

Т и м часовими є дороги, призначені для під'їздів до будівельних майданчиків та для переміщення самими майданчиками.

Конструктивно автомобільні шляхи складаються із земляного полотна та шляхового одягу, що складається з підстильного піщаного шару, основи й покриття .

Для забезпечення попереднього відведення поверхневих вод на прямих ділянках земляного полотна влаштовують двосхилі спади (укоси). Звичайно і верхня будова має ті ж самі схили.

З метою доставлення вантажів на будівельний майданчик обладнують тимчасові під'їздні та внутрішньоквартальні шляхи і проїзди.

Для скорочення витрат на обладнання тимчасових шляхів доцільно в межах будівельного майданчика, де це можливо, використовувати постійні шляхи без верхнього покриття. Відповідно до робочих креслень влаштовують земляне полотно, підстильний шар та основу і в такому стані шлях передають будівельникам. Після закінчення будівельних робіт виконують необхідний ремонт основи шляху, упорядковують верхнє покриття і передають в експлуатацію.

Тимчасові шляхи влаштовують разом з тими постійними, що будуть використані для будівельного транспорту. Всі вони складають єдину транспортну мережу, що має забезпечити наскрізну або кільцеву схему руху.

Для зниження вартості робіт при влаштуванні тимчасових шляхів застосовують залізобетонні конструкції багаторазового використання з суцільних або ґратчастих плит колійного типу та плит клиноподібної форми. Ширина проїжджої частини при проїзді транспорту тільки в один бік дорівнює З...3,5 м, при проїзді в обидва боки — 6 м. Радіуси заокруглення доріг залежать від маневрових можливостей автомашин i автопоїздів, але не повинні бути меншими 12 м.

Транспорт. Для зведення 1 м3 об'єму будівлі необхідно 150...400 кг вантажів, у зв'язку з чим на транспортування та вантажно-розвантажувальні роботи припадає до 25 % вартості та понад 40 % витрат усіх праць на зведення об'єкта.  Будівельні вантажі (матеріали, напівфабрикати, будівельні конструкції та деталі)  доставляють на майданчик зовнішнім транспортом, а подальше переміщення їх виконують внутрішньобудівельним транспортом.

Зовнішні перевезення здійснюють усіма можливими видами транспорту: залізничним, автомобільним, водним та повітряним.

У межах населеного пункту найбільш доцільним є автомобільний транспорт, що зумовлюється порівняно невеликими відстанями перевезень, відносно незначними партіями вантажів, необхідністю доставки вантажів у зону їх використання та переробки.

Вибір виду транспорту залежить від відстані, обсягу перевезень, наявності шляхів, виду вантажів, розташування баз відправлення-одержання їх, собівартості перевезення 1 т вантажів.

Внутрішньобудівельний транспорт використовують у межах будівельного майданчика для доставки матеріалів, напівфабрикатів та конструкцій безпосередньо на робоче місце. За функціональним призначенням ці транспортні засоби поділяють на горизонтальні та вертикальні.

Горизонтальні засоби застосовують для переміщення вантажів  територією будівельного майданчика; до них належать автомобілі різного призначення, автопоїзди, залізничні вагони й платформи, стрічкові конвейєри, естакади, трубопроводи. За допомогою вертикальних засобів матеріали та деталі подають безпосередньо на робочі місця; до них належать різноманітні підйомні крани, промислові ліфти, бетононасоси, лебідки тощо.

При зведенні окремих будівель у зоні існуючої забудови або масового будівництва на вивільнених площах найбільш ефективним є автомобільний транспорт, оскільки такі умови, як обмежені розміри будівельних майданчиків, порівняно незначні обсяги робіт, якнайкраще підходять для використання маневреного автомобільного транспорту.

За конструктивними ознаками автомобілі поділяють на панелевози, напівпричепи, колоновози, фермовози, бортові автомобілі, автосамоскиди, тягачі, спеціальні автомашини .

Автосамоскиди використовують для перевезення в основному сипких вантажів, рідше — штучних (щебеню, бутового каміння), а бортові машини — для транспортування штучних вантажів, при розвантаженні яких не допускається перекидання кузова.

Тягачі в будівельному виробництві мають найширше застосування, їх використовують для транспортування вантажів на напівпричепах, панелевозах та великовагових причепах безпосередньо з заводів-виготовлювачів та полігонів на будівельний майданчик. Завдяки їх мобільності використання тягачів дозволяє широко застосовувати монтаж будівель із транспортних засобів. При цьому один тягач може обслуговувати кілька причепів, витрачаючи час лише на проїзд від заводу до будівельного майданчика і назад та на маневри зчеплення та відчеплення в місцях завантаження та розвантаження причепів.

Спеціальні автомашини мають форму кузова, розрахованого на переве-зення певного вантажу (бітуму, цементу, вапняного тіста, рідин, лісоматеріалів тощо).

На вибір транспортних засобів впливають: вид вантажів, що підлягають перевезенню (штучні вироби, сипкі, в'язкі, порошкоподібні матеріали чи рідина); розміри та маса конструкцій (довгомірні, плоскі, тонкостінні, теплоізоляційні); габарити об'ємних елементів (сантехнічні кабіни, секції арок, блоки-кімнати); відстань транспортування вантажів; напрям транспортування (горизонтальний, вертикальний чи похилий) ; засоби розвантаження (в контейнерах чи пакетах, поштучне розвантаження краном, зсипання,виливання); температура вантажів та навколишнього повітря. Робота транспорту може бути організована таким чином, щоб кожна транспортна одиниця була спроможна перевезти найбільшу кількість вантажів за найкоротший час, дотримуючись при цьому технічних, технологічних i економічних умов.

Рис. 2.1 - Транспортні засоби

У будівельному виробництві користуються двома основними схемами автотранспортних перевезень — маятниковою та човниковою.

При маятниковій схемі причепи не відокремлюють від тягача. Така схема доцільна при розвантаженні матеріалів на приоб'єктні склади та при зведенні будівель з однакових конструктивних елементів.

При човниковій схемі один тягач використовують для обслуговування кількох причепів. Така схема ефективна при виконанні монтажних робіт із транспортних засобів, тобто збірні конструкції не розвантажують на майданчику, а безпосередньо з транспортних засобів подають на робочі місця, де їх встановлюють у проектне положення.

При проектуванні потокових методів роботи автотранспорту слід дотримуватись таких умов: 1) своєчасного завантаження транспорту на підприємстві-постачальнику; 2) вчасної доставки вантажів на будівельний майданчик; 3) швидкого розвантаження транспорту.

Робота транспорту в різних транспортно-технологічних ситуаціях описана графіками, наведеними на рис. 2.1.

Цикл роботи транспорту:  за маятниковою схемою

tц = tp + td + th + t                                                       (2.1)

за човниковою схемою

t ц= tв + tп + 2tм                                                          (2.2)

де tз —час завантаження машин, хв; tв — перевезення вантажу, хв;

tp — розвантаження машини, хв; tп — на повернення машини на завантаження, хв; tм — маневрів тягача (відчеплення та причеплення причепа), хв.

Доставка будівельних вантажів пов'язана з необхідністю виконання вантажно-розвантажувальних робіт. Надто великі затрати праці та висока вартість вантажно-розвантажувальних робіт пояснюються низьким рівнем їхньої механізації. Тому одним з найважливіших завдань є зниження рівня ручної праці та зменшення кількості перевантажень. На вказаних роботах застосовують загальнобудівельні та спеціальні машини і механізми. За принципом роботи всі вантажно-розвантажувальні механізми поділяють на дві групи:

- механізми, що працюють незалежно від транспортних засобів (монтажні крани, автонавантажувачі, стрічкові конвейєри, механічні лопати);

- машини, що можна розвантажувати без сторонньої допомоги (автосамоскиди і транспортні засоби, обладнані платформами та пристроями, здатними до саморозвантаження, цементовози).

Заздалегідь проведена підготовка будівельного майданчика є запорукою досягнення високого культурно-технічного рівня організації праці. Цьому сприяє також організація раціонального складського господарства.

Місця відкритих складів визначені в проекті виконання робіт — у будгенплані та робочих кресленнях розташування будівельних вантажів на складі. Вся вільна площа в зоні дії монтажного крана має використовуватись під складування збірних конструкцій.

Рокладання конструкцій та розміщення майданчиків складування слід здійснювати відповідно до технологічних рішень організації складу. Раціональне розміщення збірних елементів на будівельному майданчику сприяє скороченню часу на встановлення елементів та підвищенню виробітку механізмів за зміну. Штабелі з важкими елементами розміщують ближче до рейкового ходу крана, а з легшими — в глибині складу, ширина якого визначається вильотом стріли крана. Суміжні штабелі укладають на відстані не менш як 0,2 м один від одного. Поздовжній прохід повинен знаходитися посередині складу, а поперечні проходи — через кожні 25... З0 м при ширині їх не менш як 0,7 м.

Поверхня землі на місці складу повинна бути ретельно спланована й ущільнена. Для відведення талих та дощових вод поверхня складу повинна мати уклон 1...2° у бік його зовнішнього контура.

Збірні залізобетонні та бетонні вироби складають у місцях, визначених будгенпланом та планом розміщення деталей, розробленими в проекті виконання робіт. Під час зберігання збірні вироби по можливості повинні мати таке положення, яке б відтворювало умови їхньої роботи в будівлі, щоб не викликати перенапруги в бетоні. При зберіганні виробів у штабелях, тобто в горизонтальному положенні, перший елемент i всі наступні слід укладати на дерев'яні прокладки перерізом 6X6 або 10X10см.

Лекцiя 3.  Тема: Земляні роботи

Загальні положення. Земляні роботи — один з найбільш трудомістких і найтяжчих процесів у будівельному виробництві.

З емляними спорудами називаються виїмки та насипи, які одержують в результаті розробки та переміщення грунту. Залежно від строку користування їх поділяють на постійні  та тимчасові. До постійних земляних споруд належать споруди, призначені для експлуатації протягом тривалого часу (греблі, земляне полотно доріг, меліоративні канали, вирівняні будівельні майданчики, водоймища).

До тимчасових земляних споруд належать ті, що передують наступним роботам по зведенню об'єктів; їх використовують тільки під час виконання будівельних робіт, а потім або засипають (процес називається зворотною засипкою), або вони залишаються під зведеними конструкціями (наприклад, під підвальними частинами об'єктів, колекторами). Такими спорудами є котловани, траншеï водоперехоплюючі канави, шурфи, резерви, кавальєри.

Залежно від призначення до земляних споруд ставляться вимоги щодо якості та старанності обробки їхніх поверхонь, крутості укосів, ступеня ущільнення грунтів, стійкості до розмивання, фільтруючої здатності грунтів та інших механічних властивостей.

Вирівнювання майданчиків. До початку будівельних робіт вирівнюють поверхню відведеного під будівництво майданчика. Природний рельєф  поверхні  майданчика вирівнюють   шляхом зрізування грунту, розташованого вище проектних позначок, та переміщення й підсипання його в місця, розташовані нижче проектних позначок.

При вирівнюванні майданчиків грунт розроблюють бульдозерами, скреперами й екскаваторами. Вирівнювальні роботи з застосуванням бульдозерів виконують при переміщенні грунту на відстань не більше як 100м; при  відстанях понад 100 м використовують скрепери; при застосуванні екскаваторів необхідно, щоб висота забою забезпечувала наповнення ковша грунтом за одне черпання.

Бульдозер — це землерийно-транспортна машина на базі колісного чи гусеничного трактора, оснащеного спеціальним відвалом .За допомогою відвала бульдозер зрізує стружку грунту й переміщує його до місця відсипання.

Цикл роботи бульдозера складається з трьох основних операцій: зрізування та набирання грунту, його транспортування та  вкладання.

Скрепер — це високопродуктивна  землерийно-транспортна машина, оснащена ковшем з ножем у передній частині.

Зрізаний ножем грунт потрапляє в ківш, після заповнення якого скрепер рухається до місця розвантаження.

Порівняно з іншими землерийно-транспортними машинами скрепери більш легкі в керуванні, надійні в роботі. За способами тягового зусилля їх поділяють на причіпні й самохідні.

Розробка грунту екскаваторами. В масовому будівництві при влаштуванні виїмок розробку великих об'ємів грунту виконують землерийними машинами — одно- та багатоковшовими екскаваторами.

Рис. 3.1 -  Спільна робота бульдозера й екскаватора

Одноковшові екскаватори класифікують за такими ознаками:

видом робочого оснащення — пряма чи зворотна лопата, драглайн, грейфер;

типом ходового оснащення — автомобільні, пневмоколісні, гусеничні, крокуючі;

системою керування — механічні, гідравлічні, пневматичні, електричні,  комбіновані;

місткістю ковша —0,15; 0,25; 0,4; 0,5; 0,65; 1; 1,25; 1,6 та 2,5 м3.

Екскаватор з прямою лопатою (рис.3.2.) використовують при розробці грунтів І...VI груп та подрібнених скельних порід, вище рівня стоянки екскаватора.

Рис.3.2-Екскаватор, оснащений прямою лопатою

Екскаватор із зворотною лопатою (рис.3.3.) ви користовують при розробці траншей i котлованів із завантаженням транспортних засобів або ж у відвал.

При цьому виїмку грунту ведуть нижче рівня стоянки екскаватора, що знаходиться на поверхні землі. Розроблений грунт можна або відсипати у відвал біля виїмки, або завантажувати в транспортні засоби (автосамоскиди).

Рис.3.3-Екскаватор

із зворотньою лопатою.

Драглайн— це екскаватор, на  подовженій стрілі якого за допомогою   металевого  троса підвішено ківш. Він призначений для розробки грунту і розвантаження його у відвал, насип чи на транспорт.

Лекцiя 4.    Тема: Бетонні та залізобетонні роботи

Бетон i залізобетон є основними матеріалами, які широко використовують у сучасному будівельному виробництві. Широке застосування бетону та залізобетону зумовлене високими фізико-механічними показниками, їх довговічністю, можливістю виготовлення різноманітних будівельних конструкцій та архітектурних форм порівняно простими технологічними методами, використанням здебільшого місцевих будівельних матеріалів з порівняно низькою собівартістю.

Із залізобетону зводять фундаменти, підпірні стінки, тунелі та канали, каркаси житлових, цивільних і промислових будівель, оболонки, опори телевізійних антен, конструкцій монументальних скульптур та ін.

За способами виконання робіт бетонні та залізобетонні конструкції поділяють на збірні, монолітні та збірно-монолітні. Збірні конструкції виготовляють на заводах і полігонах, після чого транспортують на будівельний майданчик і встановлюють у проектне положення. Монолітні конструкції споруджують безпосередньо на об'єкті. Збірно-монолітні конструкції складаються зі збірних елементів заводського виготовлення і монолітних частин, які об'єднують ці елементи в єдине ціле.

Комплексний процес зведення монолітних бетонних i залізобетонних конструкцій, який має узагальнюючу назву «бетонні і залізобетонні роботи», складається з улаштування опалубки, армування конструкцій, бетонування конструкцій, витримування бетону в забетонованих конструкціях, розпалублення, натягання арматури та ін'єкції каналів (при спорудженні попередньо напружених залізобетонних конструкцій), а при необхідності й опоряджування поверхонь конструкцій .

Технологічний комплексний процес зведення монолітних бетонних та залізобетонних конструкцій включає заготівельні, транспортні та монтажно-укладальні (основні) процеси.

Монтажно-укладальні процеси — це встановлення опалубки, монтаж арматури чи арматурно-опалубних блоків, укладання і розігрівання бетону (в зимових умовах чи при необхідності прискорення процесу тверднення), догляду за бетоном, розбирання опалубки після досягнення бетоном потрібної міцності.

Опалубка — тимчасова допоміжна конструкція для забезпечення форми, розмірів й положення в просторі монолітної конструкції, що зводиться. До складу опалубки входять щити (форми), які забезпечують форму, розміри і якість поверхні монолітної конструкції, риштовання для підтримування опалубних форм, помости для розміщення бетонувальників та елементи кріплення.

В опалубні форми вкладають бетонну суміш, де вона твердне до досягнення бетоном потрібної міцності. Після цього опалубку розбирають.

Опалубку розрізняють за такими ознаками:

за кількістю циклів використання — опалубка неінвентарна (застосовувана тільки один раз) та інвентарна (багатооборотна);

за матеріалами, що використовують,— з дерева, металу, синтетичних матеріалів, матеріалів на основі цементних в'яжучих та комбінована;

за конструктивними особливостями — індивідуальна, незнімна, розбірно-переставна, підйомно-переставна, об'ємно-переставна, блочна, ковзна, котюча, пневматична, механізований опалубний агрегат.

Арматура — стальні круглі стержні, прокатні профілі, дріт, а також вироби з них, що розміщують у бетоні для сприйняття розтягуючих і знакозмінних сил, а в деяких випадках і стискуючих.

За призначенням розрізняють арматуру: робочу, яка сприймає зусилля, що виникають у залізобетоні від дії навантажень; розподільну, яка забезпечує рівномірний розподіл навантажень між робочими елементами і забезпечує їхню спільну роботу; монтажну, використовувану для з'єднання окремих стержнів в арматурний каркас; хомути, які сприймають зусилля, що з'являються в балках біля опор. У попередньо напружуваних монолітних конструкціях робочу арматуру піддають попередньому натягу; таку арматуру називають напружуваною.

Арматурні роботи включають: заготівлю арматури (виготовлення з арматурної сталі окремих стержнів); складання арматурних сіток та каркасів зварюванням чи зв'язуванням з окремих стержнів; установку арматури в проектне положення.

У сучасному будівництві ненапружені конструкції армують збільшеними монтажними елементами — зварними сітками, плоскими і просторовими каркасами. Сітки і каркаси виготовляють у заводських умовах і доставляють на будівельний майданчик у готовому вигляді.

Залежно від виду споруджуваних конструкцій арматурні сітки i каркаси встановлюють до, або після влаштування опалубки. Арматурні елементи з'єднують електрозварюванням.

Приготування бетонної суміші виконують залежно від конкретних організаційних умов в автоматизованих установках, в автобетонозмішувачах, що завантажені сухими віддозованими компонентами на бетонних заводах, а також в окремо поставлених бетонозмішувачах.

Транспортування бетонної суміші від бетоноприготувальних заводів чи установок до будівельного майданчика звичайно виконують в автосамоскидах, автобетоновозах i автобетонозмішувачах.

Автобетоновози (рис. 4.1.а) транспортують бетонну суміш на відстань до 30 км.

Рис. 4.1 – Засоби транспортування бетонної суміші:  автобетоновоз, автобетонозмішувач.

Автобетонозмішувач (рис.4.1,б) являє собою бетонозмішувальний барабан, встановлений на шасі автомобіля. Його використовують для транспортування на відстань до 70 м сухої бетонної суміші, приготування з неї в дорозі готової бетонної суміші, а також для перевезення готової бетонної суміші на менші відстані (до 30км).

Подавання бетонної суміші в межах будівельного майданчика виконують крани в баддях, бетононасоси, бетоноукладачи  з стрічковими конвейєрами, вібраційними установками та пневмонагнітачами.

Технологія укладання бетонної суміші залежить від виду, розмірів i положення конструкцій, кліматичних умов, устаткування, енергетичних ресурсів, властивостей суміші. Під час укладання бетонної суміші в опалубку її розподіляють, як правило, горизонтальними шарами однакової товщини, що забезпечує рівномірне ущільнення бетону.

Ущільнення бетонної суміші забезпечує щільність і однорідність бетону і, як наслідок, його міцність і довговічність. Як правило, бетонну суміш ущільнюють вібруванням протягом З0...100с. Під дією вібрації суміш розріджується, з неї видаляється повітря; при цьому опалубна форма щільно заповнюється.

Догляд за бетоном здійснюють у початковий період його тверднення і повинен забезпечувати: підтримання волого-температурних умов тверднення; запобігання виникненню значних температурно-усадочних деформацій і тріщин; оберігання бетону, що твердне, від ударів, струшувань, що може погіршити його якість. При цьому здійснюють заходи, що запобігають збезводнюванню бетону, а також передаванню на нього зусиль і струшувань.

Строки початку розбирання опалубки залежать від досягнення бетоном потрібної міцності. Бічні поверхні розбирають, якщо міцність бетону забезпечує  непошкодження його поверхні під час розбирання опалубки (24...72 год). Підтримувальні  конструкції  опалубки  прольотних  конструкцій (плит, балок, прогонів)  розбирають  при  досягненні  бетоном  міцності  70... 100 % залежно від фактичного навантаження на конструкцію і її прольоту.

Лекцiя 5.  Тема: Кам'яні роботиРізновиди кам'яних кладок

Кам'яні роботи — це складний будівельний процес в якому провідною є кладка з природних чи штучних каменів несучих і огороджуючих конструкцій громадських та промислових будівель і деяких інженерних споруд. Кладку виконують на будівельному розчині вручну чи за допомогою підйомних кранів (кладка з великих блоків) з дотриманням відповідних правил розрізування.

Різновиди каменів, що використовують у будівництві, визначають вид кладки сфери її застосування.

Цегляну кладку з звичайної глиняної чи силікатної цегли застосовують при зведенні стін, простінків, стовпів, перемичок, арок і сволоків, перегородок; з вогнетривкої цегли — для конструкцій, що працюють в умовах високих температур (промислові печі, димарі).

Дрібноблочну кладку виконують із штучного і природного каменю правильної форми (керамічних, бетонних і шлакобетонних, гіпсових, силікатних і каменів із вапняків, черепашнику і туфів), маса яких (до 16 кг) дозволяє укладання їх вручну при зведенні стін, простінків, стовпів і перегородок.

Тесова кладка — це кладка з природних каменів, яким надана правильна форма, призначена для зведення і облицювання монументальних будівель та інженерних споруд.

Бутобетонну кладку з каменю і бетону застосовують при зведенні фундаментів і стін підвалів і залежно від ґрунтових умов у розпір із стінками траншей або опалубки.

Великоблочну кладку виконують з блоків, виготовлених із бетону, керамзито- і шлакобетону, цегли і керамічних каменів або з природного каменю (вапняків, туфів та ін.), як з офактуреною, так і з неофактуреною лицьовою поверхнею. При зведенні фундаментів і стін будівель блоки встановлюють стріловими кранами.

Кладку виконують тільки горизонтальними рядами (рис.5.1.а). Камені, що вкладені довгим боком — ложком — вздовж стіни, створюють ложковий ряд, коротким боком — поперечником — поперечниковий ряд, відносно до фасаду будівлі — зовнішню і внутрішню версти. Заповнення між верстами зветься забуткою. Нижня грань каменю, що передає зусилля, і верхня, що їх сприймає, називаються постелями; зазор між каменями, який заповнюють розчином, називається швом.

Шви бувають горизонтальними і вертикальними. Форма шва залежить від подальшого опоряджування поверхні кам'яних конструкцій. Під штукатурку й облицювання кладку ведуть у пустошовку (глибина пустого шва 10...15 мм). При цьому досягають найкращого зчеплення опоряджувального покриття з кладкою. Якщо кладку ведуть під розшивання з наданням швам відповідної форми (випуклої, угнутої, прямокутної чи трикутної), то зазор між каменями цілком заповнюють розчином (рис. 5.1, б).

Рис. 5.1 - Елементи кладки й особливості її розрізування:

а — елементи кам'яної кладки; б — розшиті шви; в — дія на кладку похилоï сили; г — правильне розташування площин розрізування; б — неправильне розташування; є — кладка без перев'язузання швів: є — кладка з перев'язуванням швів; 1 — поперечник; 2 — ложок; З — постіль; 4 — горизонтальний шов; 5, 6 — вертикальні поздовжній і поперечний шви; 7, 9, 10 — зовнішня і внутрішня ложкові і поперечникові верстви; 8 — забутка; 11...13— розшиті шви (неповний, угнутий, випуклий).

Інструменти і пристрої для кам'яної кладки. В процес кладки входить цілий ряд виробничих і контрольно-вимірювальних операцій, виконуваних за допомогою відповідних інструментів і пристроїв.

При виконанні виробничих операцій користуються такими інструментами:

розчинною лопатою перемішують розчин у ящику і подають його на стіну; комбінованою кельмою розрівнюють розчин (підготовка постелі) з одночасним заповненням вертикальних швів, підрізують розчин і сколюють цеглу; кувалдами і трамбівками розколюють і занурюють камені у бетонну суміш при бутовій і буто-бетонній кладках; молотком-кирочкою обрубують і стісують цеглу і керамічні камені; розшивками надають швам, заповненим розчином, відповідної форми.

Під час контрольно-вимірювальних операцій використо-вують такі інструменти і пристрої:

рулетку і стальний метр — при розмітці прорізів примикань і перехресть стін та інших вимірювальних операціях;

шнур-причалку — для фіксації горизонтальності і прямолінійності верхніх граней і товщини верстових рядів та інше.

Кладка з штучних і природних каменів правильної форми. Залежно від конструктивних, експлуатаційних та інших особливостей несучих і огороджуючих конструкцій будівель розглядають суцільну полегшену кладку і кладку з облицюванням.

Суцільну неармовану цегляну кладку застосовують при зведенні стін, простінків і стовпів, перегородок, при влаштуванні перемичок і карнизів. її виконують з одинарної повнотілої цегли (250X120X65 мм), цегли з технологічними пустотами (250Х I20X65 мм) і потовщеної (250X120X88 мм) цегли.

Товщину стін вибирають кратною половині довжини цегли— 1/2, 11/2, 2, 21/2, 3 цеглини. Середня товщина горизонтальних швів — 12 мм, вертикальних — 10 мм (допускаються шви завтовшки не більше 15 мм і не менше 10 мм).

Для забезпечення монолітності кладки передбачають перев'язку поперечних і поздовжніх вертикальних швів за одно- чи багаторядною системою. При однорядній системі перев'язки чергуються поперечникові і ложкові ряди, при багаторядній кілька ложкових рядів перекривають одним поперечниковим. Кількість ложкових рядів залежить від виду цегли та її товщини. При кладці з одинарної повнотілої і полегшеної цегли завтовшки 65 мм поперечниковим рядом перекривають п'ять ложкових (таку перев'язку називають п'ятирядною). Якщо товщина цегли 65 мм, перев'язування ложкових рядів поперечниковими роблять через кожні 0,4 м (від верху нижнього до низу верхнього поперечникового ряду). При багаторядній системі перев'язування повздовжні вертикальні шви залишаються наскрізними на всю висоту ложкових рядів, а поперечні шви перев'язують у кожному рядi.

Структура кладки і виконання її операцій. Процес цегляної кладки складається з таких операцій: встановлення і переставляння порядовок і шнура-причалки; подавання і розкладання цегли і розчину; закладання на кутах, примиканнях і перетинах стін маяків заввишки 4...5 рядів кладки у вигляді збіжної штраби; укладання цегли у верстові ряди і забутку; рубання і стісування цегли, розшивання швів (при необхідності).

Організація робочого місця і праці мулярів. Робоче місце муляра є частиною загального фронту робіт ланки, в межах якої розташовані елементи конструкцій, що зводяться, матеріали, інструмент і пристрої, і переміщуються робітники. Робоче місце складається з трьох зон — робочої, матеріалів і допоміжної .У робочій зоні — смузі завширшки 0,6...0,7 м між кладкою і матеріалами — працюють муляри. Зона, в якій розміщені матеріали (пакети цегли і дрібних блоків, ящики з розчином і т. ін.), займає смугу завширшки 1,3...1,5 м, а зона проходу робітників — допоміжна — 0,5...0,6 м. Загальна ширина робочого місця муляра 2,4...2,8 м. Матеріали слід розміщувати таким чином, щоб сприяти ефективному виконанню операцій. При зведенні глухих стін розчин і стінові матеріали розкладають уздовж фронту робіт почергово. Якщо стіна з прорізами, цеглу і дрібні блоки розміщують проти простінків, а розчин — проти прорізів. Стінові матеріали необхідно подавати на робоче місце заздалегідь (на 2...4 год роботи), а розчин — перед початком кладки.

Продуктивність праці муляра значною мірою залежить від висоти рівня кладки. Муляри досягають найвищої продуктивності при кладці каменів на висоті 0,5...0,6 м від рівня робочого місця . На початку кладки та зі зростанням її висоти продуктивність праці знижується. Враховуючи це, приймають, що висота ярусу кладки при товщині стіни до 2 цеглин дорівнює 1,2 м, а при товщині 3 цеглини — 0,9 м.

Кладка із природних каменів неправильної форми. Для бутової кладки застосовують камені неправильної форми масою до 30 кг: рваний камінь, у тому числі постелястий з двома приблизно рівнобіжними гранями і булижний округлої форми. Кладку ведуть горизонтальними рядами по можливості однакової товщини з перев'язкою швів з чергуванням у кожному ряду поперечникових і ложкових каменів. Перед укладкою камені очищають, а в суху, жарку і вітряну погоду ще й змочують водою.

Рис.5.2 – Зведення конструкцій підземної частини будівлі із бутового каменя і великих бетонних блоків:

а. б — кладка стрічкових фундаментів із бутового каменю під залив урозпір з ґрунтовою стінкою і опалубкою; в, г — те саме, з бутобетону; д, є — під лопатку відповідно на глибині до 1,25 і понад 1,25 м з подаванням до місця укладання за допомогою жолобів; є — кладка стін з одночасним облицюванням цеглою; ж, з — план і фасад кладки стін із бутового каменю під скобу; и, і — план і фасад циклопічної кладки; к, я — зведення фундаментів і стін підвала з великих бетонних блоків; 1, 9 — траншеї з вертикальними і похилими стінками; 2 — щебінь; З — бут; 4 — цементний розчин; 5 — опалубка; 6 — робочий настил; 7 — укос; 8 — підкладка; 10— бутобетон; 11— ящик для розчину: 12 — дерев'яний щит для приймання бутового каменю; 13 — жолоб для подавання буту; 14, 15 — лоток для подавання розчину; 16 — гідроізоляція; 17 — кладка з лицьової цегли: 18 — бетонна підготовка: 19 — фундаментний блок-подушка; 20 — причалка з дроту; 21 — постіль з розчину; 22—бетон у примиканні; 23 — армований пояс; 24 — стінові блоки.

При зведенні фундаменту перший ряд з великих постелястих каменів викладають насухо, ретельно заповнюють пустоту щебенем, утрамбовують і заливають рідким розчином, кладку наступних рядів виконують двома способами — під залив або під лопатку.

Під час кладки під залив кожний ряд каменів висотою 15...20 см кладуть насухо в розпір зі стінками траншей (у щільних грунтах) або в опалубці (рис.5.2,а, б). При цьому способі версти не викладають. Пустоти між каменями заповнюють щебенем і заливають цементним розчином рухливістю 13...15 см. Оскільки розчин не завжди потрапляє у місця, де камені торкаються один одного, то він нерівномірно розподіляється по поверхні, а в кладці виникають пустоти, що впливає на її міцність. Тому під заливку роблять кладку фундаментів тільки під будівлі не вищі двох поверхів.

Кладку під лопатку починають з викладання верстових рядів заввишки ЗО см на розчині рухливістю 4...6 см. Виступи каменів, що заважають кладці, сколюють. Кожний камінь кладуть на розчин і осаджують ударами кувалди. В проміжки між верстовими рядами накидають розчин і на нього кладуть камені забутки. Пустоти між каменями заповнюють щебенем (рис.5.2. д, є, ж, з). Кладку під лопатку застосовують при зведенні стін; простінків і стовпів. При цьому камені підбирають по шаблону однієї висоти, сколюючи їхню чільну сторону для одержання рівної поверхні кладки.

Бутобетонна кладка. Таку кладку з буту і бетонної суміші ведуть урозпір зі стінками траншей (в щільних грунтах) або з бічними щитами опалубки (рис.5.2, в, г). Бетонну суміш подають до місця укладання по лотоку, встановленому під кутом 60°, і укладають горизонтальними шарами не вище 0,3 м. Після укладання шару бетонної суміші поверхню ущільнюють поверхневими вібраторами.

При бутобетонній кладці камені розкладають штабелями вздовж фронту робіт таким чином, щоб кількість їх не перевищувала половини об'єму масиву. Для приймання бетонної суміші і подання її в тіло фундаменту між штабелями каменів необхідно лишити відповідні розриви. Бутобетонну кладку ведуть ланкою «двійка».

КОНТРОЛЬНІ  ПИТАННЯ

1. Архітектурні можливості при зведенні будівельних конструкцій з кам'яних матеріалів.

2. Види декоративних кладок і застосування їх при зведенні огороджуючих конструкцій.

Лекцiя 6. Тема: Будівельно-монтажні роботи

6.1. Організація монтажного процесу. Монтажні роботи — це комплексний процес механізованого зведення об'єктів з елементів заводського виготовлення.

До складу комплексного процесу монтажу будівельних конструкцій входять три групи процесів: транспортні, підготовчі та монтажні. Основний процес — монтажний — це встановлення конструкцій в проектне положення, їхнє закріплення й обробка стиків.

Процес встановлення конструкцій складається з комплексу послідовно виконуваних робочих операцій, а саме: стропування монтажних елементів, піднімання їх, наведення та встановлення на опори, вивіряння, тимчасове закріплення, зняття стропів.

6.2. Механізація монтажних робіт. У комплексному процесі монтажу будівельних конструкцій значну роль відіграють машини. Монтажні машини поділяють на дві основні групи: стаціонарні та пересувні. Група пересувних машин, у свою чергу, поділяється на обмежено-мобільні та мобільні.

До групи стаціонарних кранів належать: щоглово-стрілові (рис.6.1,1);приставні; стрілові та тросові підйомники; шеври; крани-щогли (рис 6.1,2).

Щоглово-стрілові крани використовують в основному при зведенні промислових споруд. Вони мають підвищену вантажопідйомність. Недоліком таких кранів є обмеженість застосування та складність переміщення їх.

Приставні крани застосовують при зведенні промислових i цивільних будівель та споруд великої висоти (150 м і більше). При зведенні об'єктів незначної висоти крани можуть бути використані як пересувні. Вони мають значні виліт гака стріли (35...50 м) та вантажопідйомність (4...12,5 т). Прикріплюють кран до будівель i споруд за допомогою спеціальних тяжів.

Рис. 6.1.Різновиди будівельних кранів:

1 — щоглово-стріловий; 2— кран-щогла; 3 — баштовий з поворотною стрілою; 4 — баштовий з поворотною платформою; 5—баштовий з поворотною баштою; 6 — козловий; 7 — автомобільний з гнучким підвішенням стріли; 8 — автомобільний з жорстким підвішенням стріли; 9— пневмоколісний, оснащений основною стрілою; 10 — з некерованим гуськом; 11 — з баштово-стріловим оснащенням; 12 — кран на гусеничному ходу в звичайному виконанні; 13 — те саме, в баштово-стріловому; 14 — самопідйомний

Стрілові підйомники використовують головним чином для подавання матеріалів при виконанні опоряджувальних, санітарно-технічних, електромонтажних та ремонтних робіт. Їхня вантажопідйомність дорівнює 0,3...0,5 т, швидкість піднімання вантажної платформи — 0,4...0,6 м/хв, висота піднімання — до 60 м.

Крани-щогли застосовують при зведенні високих споруд з невеликими розмірами в плані. Вантажопідйомність кранів-щогл залежить від конструкції щогл i стріл. Монтаж цими кранами виконують у зафіксованому просторі, обмеженому радіусом дії.

До групи о б м є ж є н о-м обільних кранів належать: баштові крани (рис. 6.1, З, 4, 5), портальні залізничні, козлові (рис. 6.1,6).

Баштові крани займають провідне місце серед вантажопідйомних машин, особливо в житловому та громадському будівництві. За призначенням їх поділяють на дві групи: крани для масового цивільного будівництва вантажопідйомністю до 10 т та крани для промислового будівництва вантажопідйомністю понад 10 т.

Портальні крани у будівельному виробництві застосовують рідко. Зона їхньої дії визначається розмірами кранової колії та вильотом стріли. Конструктивно ці крани є різновидом баштових та стрілових. Характерною ознакою їх є високий портал, що дає змогу пропускати під собою різний транспорт.

Залізничні крани використовують у будівництві мостів, шляхопроводів та інших споруд, розташованих поблизу залізниць. Вантажопідйомність їх 5...75 т при вильоті стріли 10...45 м.

Козлові крани — це мостова балка чи ферма, вздовж якої переміщується вантажний візок. Балка крана спирається на дві ноги, оснащені ходовими рейковими візками з механізмом переміщення. Вантажопідйомність кранів 5...200 т при прольоті 9...74 м  i  висоті підйому гака 7...76 м.

Такі крани застосовують для монтажу конструкцій житлових будинків (переважно з об'ємних блоків) та промислових будівель великої довжини, лінійних споруд-естакад, гідротурбін, цементних печей, а також для обслуговування складів залізобетонних заводів. Цими кранами можна вести роботи в зоні, ширина якої визначається радіусом їхньої дії, а довжина — довжиною шляху їх переміщення.

До групи мобільних кранів належать: самохідні автомобільні (рис. 6.1, 7, 8), пневмоколісні (рис. 6.1, 9, 10, 11), гусеничні (рис. 6.1, 12, 13). Ця група кранів фактично не має обмежень зони роботи. Вони легко переводяться з об'єкта на об'єкт та в межах самого об'єкта.

Автомобільні крани монтують на шасі вантажних бортових автомобілів, їхня вантажопідйомність 4; 6,3; 10, 16 т та більше. Такі крани використовують для монтажу легких будівельних конструкцій та вантажно-розвантажувальних робіт. До переваг цих кранів слід віднести їхні мобільність, маневреність, велику швидкість пересування, а до недоліків — необхідність установлення виносних опор, без яких вантажопідйомність крана зменшується на 20 %.

Пневмоколісні крани, вантажопідйомністю 16; 25; 63 та 100 т.,  монтують на спеціальному шасі, яке ширше, ніж у автомобільних кранів. Їх застосовують на монтажних роботах у цивільному та промисловому будівництві.

Гусеничні крани, вантажопідйомністю 10...160 т.,  мають високу прохідність та маневреність. Для їхнього переміщення не потрібні спеціальні під'їзні колії, вони працюють без виносних опор. Їх використовують для монтажу конструкцій цивільних та промислових будівель.

Рис.6.2 – Схеми визначення монтажних характеристик кранів:

а — баштового; б — самохідного

Вибір монтажних кранів. Попередньо слід вивчити умови, за яких будуть виконувати монтаж. Крім того, необхідно розглянути об'ємно-планувальні та конструктивні особливості об'єкта, що буде зводитися; термін монтажу будівлі чи її частин; прийняті методи організації монтажного процесу.

Вибір монтажних кранів виконують у два етапи. На першому етапі визначають потрібні монтажні характеристики: монтажну масу елементів, висоту піднімання гака крана та виліт стріли. Після цього за довідковою літературою добирають не менш як два варіанти кранів, що відповідають визначеним характеристикам. На другому етапі, внаслідок техніко-економічного порівняння вибраних варіантів, вибирають один, найбільш доцільний. Схеми для визначення необхідних характеристик наведені на рис.6.2

Монтажна маса елемента, т

Qм = Q + g ,                                                                             (6.1)

де Q -маса найважчого елемента, розташованого на максимальній відстані від крана, т; g - маса встановленого на ньому оснащення, вантажозахватних пристроїв тощо, т.

Висота підйому гака, м,

Нм=h1 + h2+ h3 +h4,                                                               (6.2)

де h1- відстань між рівнем стоянки крана та монтажним горизонтом, м ; h2=0,5...1 -зазор між рівнем опори й  нижнім  кінцем елемента, що подається на монтаж, м; h3- висота елемента, що монтують, м; h4— висота такелажного пристрою, м.

Виліт стріли для баштових кранів, м,

L= l1+ l2+ l3,                                                                                                                      (6.3)

де l1— ширина споруджуваної будівлі, м; l2— найменша відстань між найбільш виступаючими частинами будівлі й крана, м; l3— радіус повороту нижньої противаги (l1=r) або 1/2 ширини бази крана (l1 =1/2B) при верхньому розташуванні противаги.

Виліт стріли для самохідних кранів, зайнятих на монтажі конструкцій підземної частини будівлі, м,

Lст= l1'+ l2'+ l3'+l4'+l5'+l6',                                                                                   (6.4)

де l1'—половина ширини будівлі в осях, м; l2'—половина ширини підошви фундаменту, м; l3' = 0,5...0,6— відстань від фундаментної подушки до нижньої частини укосу, м; l4'—закладення укосу (визначається за будівельними нормами залежно від категорії грунту); l5'— відстань від верхньої грані укосу до  найближчого  колеса  чи  гусениці  крана,  м; l6— половина  ширини  колії крана, м.

При зведенні наземної частини будівлі необхідний виліт гака самохідних стрілових кранів визначають, виходячи з допустимого наближення стріли до змонтованого елемента:

L= l1+ l2+ l3,                                                    (6.5)

де l1— відстань між віссю гака крана й зовнішньою поверхнею будівлі чи її виступаючої частини, м; l2— відстань між зовнішньою поверхнею будівлі й шарніром кріплення стріли крана, м; l3—відстань між шарніром кріплення стріли та віссю повертання крана, м.

6.3. Монтаж елементів залізобетонних конструкцій. Фундаментні блоки стаканного типу. До початку монтажу виконують підготовчі роботи та визначають і закріплюють місця розташування фундаментів (рис.6.3.) По периметру будівлі чи по її кутах установлюють обгороджування і натягують між ними дріт, який визначає положення осей. За допомогою виска переносять на дно виїмки точки перетину осей. Від цих точок відміряють проектне положення зовнішньої грані фундаментного блока в чотирьох напрямах і закріплюють це положення кілками. На бічних гранях фундаменту по осях наносять фарбою риски,  якi сумiщують під час монтажу з забитими кілками.

Рис.6.3 – .Геодезична розбивка фундаментів

стаканного типу:

1— обгороджування; 2,8  — риски;

3 — дріт, що визначає положення осей;

4- висок; 5-кілочки-фіксатори; 6-фундамент;

7.-осi фундаменту.

Монтаж, як правило, ведуть від одного торця будівлі до другого. Після монтажу фундаментів під усю будівлю чи на окремих ділянках за допомогою теодоліта перевіряють правильність їхнього положення.

Стрічкові фундаменти. Підготовку основи й розбивку осей виконують так, як це роблять при монтажі фундаментів стаканного типу.

Стрічкові фундаменти складаються в основному з двох елементів і блока-подушки трапецієподібної чи прямокутної форми й стінових блоків чи панелей, з яких монтують стінки фундаментів. Монтаж починають з установлення двох маячних блоків-подушок на відстані не більше 20 м один від одного. Між ними натягують шнур-причалку і монтують проміжні блоки. Наступні ряди фундаментів чи стін підвалу встановлюють на розчині з ретельним заповненням горизонтальних та вертикальних швів.

Проектне положення блоків визначають за рисками, нанесеними на маячні блоки-подушки. Після укладання останнього ряду блоків перевіряють правильність їхнього положення відносно розбивочних осей за допомогою теодоліта, а нівеліром перевіряють поверхні верхнього ряду блоків.

Колони одноповерхових будівель. Під час підготовки до монтажу наносять риски установочних осей на верхні грані фундаментів та бічні грані колон. На дно стаканів фундаментів укладають армобетонні підкладки чи шар жорсткого бетону.

Високі колони обладнують помостами i монтажними драбинами на рівні підкранової консолі для встановлення підкранових балок, а на рівні оголовка для встановлення та закріплення підкроквяних чи кроквяних ферм.

Для піднімання колон застосовують універсальні стропи, захвати та спеціальні траверси. Після піднімання та встановлення колони на місце, не знімаючи її з гака крана, виконують вивіряння її положення, суміщуючи осьові риски на колоні й фундаменті.

Колони заввишки 12 м в стаканах фундаментів тимчасово закріплюють за допомогою клинів або кондукторів, а колони заввишки понад 12 м — кондукторами та розтяжками в площині найбільшої гнучкості колони, а колони заввишки понад 18 м розкріплюють чотирма розтяжками.

Колони багатоповерхових будівель. У багатоповерхових будівлях застосовують колони одно-, дво- та триповерхові. Колони першого ярусу в стакани фундаментів установлюють так як і колони одноповерхових будівель. Колони верхніх ярусів установлюють на оголовки нижніх. Для зручності виконання робіт місця з'єднань розташовують вище рівня міжповерхових перекриттів на 0,5...І м.

Встановлення, вивірення та тимчасове закріплення виконують за рисками з зварюванням деталей стикових з'єднань у обсязі, достатньому для забезпечення стійкості колони після її розстропування. Крім того, застосовують поодинокі гвинтові чи групові кондуктори на чотири колони.

Підкранові балки. До початку монтажу на консолях колон наносять риски поперечних та поздовжніх осей та на внутрішньому боці колони — риску позначки верху балки. Під час піднімання балку утримують від розгойдування відтяжками.

Правильність опускання балки контролюють суміщенням рисок поздовжньої осі на балці та консолі, а при наявності раніше змонтованої балки — по рисках на ній.

Постійне закріплення балок i замонолічування стиків виконують після встановлення та геодезичної перевірки всіх балок у прольоті або ж на ділянці між температурними швами.

Ригелі i балки багатоповерхових будівель. Ці елементи укладають на консолі або приварені до колон столики. Монтаж ведуть з дотриманням суміщення осьових рисок та однакового зазора між торцями ригелів та балок і гранями колон. Ретельне виконання цих умов дає змогу за один раз укласти ригель чи балку в проектне положення. Стики зварюють одразу після укладання ригелів чи балок.

Плити перекриття. В багатоповерхових будівлях плити перекриття монтують після встановлення колон, ригелів i прогонів у межах поверху чи захватки. В каркасних промислових будівлях монтаж плит починають із встановлення розпірних (міжколонних) плит, а потім монтують рядові плити, які укладають на постіль з цементного розчину.

Підкроквяні  i   кроквяні   ферми.   До піднімання ферму обладнують колисками, драбинами, закріплюють страхувальний канат, розчалки та відтяжки. Ферми піднімають за допомогою траверс із напівавтоматичними захватами. їх стропують за верхній пояс у вузлах, де сходяться стойки та розкоси, за дві чи чотири точки. Установлюють ферми за рисками, нанесеними на фермі i колоні.

Плити покриття. Для стропування плит застосовують чотирирозгалуженi стропи, балансирні траверси та траверси з гірляндним підвішенням плит.

Порядок i напрям установлення плит вказані в проекті виконання робіт. Послідовність монтажу повинна забезпечувати стійкість будівлі та можливість вільного доступу для приварювання плит. Кожну плиту приварюють у трьох точках. Тимчасова прихватка не допускається.

Стінові панелі. Монтаж стінових панелей є завершальним етапом у зведенні каркасної будівлі. Панелі встановлюють в одноповерхових будівлях на всю висоту, послідовно в кожному кроці колон. Точність встановлення панелей перевіряють: по вертикалі — рейкою-виском, по горизонталі — рівнем. Стропи знімають із змонтованої панелі тільки після остаточного закріплення її знизу та тимчасового зверху.

Стінові панелі в багатоповерхових каркасних будівлях монтують в єдиному потоці з каркасом або самостійним потоком після зведення каркаса. Для піднімання i встановлення панелей використовують механізовані траверси або траверси із підтримуючими пристроями .

Панелі встановлюють у такій послідовності: стропують, подають до місця встановлення, прикріплюють балку траверси до плити, звільняють гаки крана від стропів траверси, вивіряють та прикріплюють панель до колони і знімають талі. Послідовність установлення панелей залежить від типу збірних елементів, способу їхнього закріплення, використовуваних вантажопідйомних механізмів та монтажного оснащення.

6.4. Зведення житлових будівель. Житловими будівлями є житлові будинки, готелі, пансіонати та гуртожитки. Такі будівлі умовно поділяються на дві частини — підземну та надземну. Підземну частину багатоповерхових будинків, як правило, зводять з таких конструктивних елементів: стрічкових чи ростверкових фундаментів по звичайній основі або палям, стін з рядових залізобетонних блоків, елементів сходово-ліфтової шахти та плит перекриття. Наземну частину зводять із дрібноелементних матеріалів (цегли, керамічних каменів та дрібних блоків), великих блоків (підвіконних, простінкових, перемичних та кутових для зовнішніх стін, а також вертикальних та горизонтальних блоків для внутрішніх стін) та панелей для зовнішніх стін розміром на 1 або 2 кімнати (двомодульні панелі), а для внутрішніх стін — на 1 кімнату.

У житлових будинках перекриття влаштовують із залізобетонних багатопустотних плит або шатрових панелей розміром на кімнату. В будинках з великих блоків кількість поверхів не перевищує 15 (звичайно 5; 9; 12), а в панельних будинках — 25.

6.5. Монтаж фундаментів. До початку монтажу фундаменту виймають грунт, готують основу під фундамент, закріплюють осі і влаштовують постійні (де це можливо) та тимчасові дороги. Крім того, в цей час мають бути доставлені на будівельний майданчик необхідні будівельні деталі, інструменти та пристрої, а також встановлені пересувні тимчасові споруди.

Монтаж фундаментних блоків i блоків стін підвалу починають відразу після закінчення земляних робіт у котловані. Під час монтажу стрічкових фундаментів насамперед готують поверхню під фундамент. На піщаному грунті поверхню лише ретельно вирівнюють, на глинистих — у котловані під блоки-подушки роблять заглиблення на 10 см нижче проектної відмітки дна котлована, а перед монтажем блоків підсипають в них пісок до проектної відмітки. Переносять  проектні  осі  на  натуру (розмічають фундамент) (рис. 3.9, а), для чого навколо котлована встановлюють обгороджування.

Після розмічання фундаменту між протилежними обгороджуваннями натягають і закріплюють над котлованом дротяні осі. На перетині цих осей спускають висок і за його положенням фіксують осі на дні котлована. Від цих осей відмірюють відстань до зовнішньої грані фундаментної стрічки, де забивають два металевих штирі так, щоб натягнутий між ними дротяний шнур-причалка знаходився на 2...З мм за межами фундаментної стрічки.

Монтаж починають із встановлення маякових кутових та проміжних блоків-подушок на відстані один від одного до 20 м (рис. 6.4,б).

Блок,  поданий  краном,  опускають  на  підготовлену  поверхню  (рис. 6.4, в). Монтажники орієнтують блок за шнуром-прнчалкою та монтажним зазором між блоками.

Рис. 6.4- Схема розбивки та монтажу стрічкових фундаментів:

а — загальна схема; б — схема монтажу маякових блоків; в — монтаж проміжного фундаментного блока; 1 — інвентарне обгороджування; 2 — дріт по осі торцевої стіни; 3 — дріт по осі поздовжньої стіни; 4 — вісь фундаменту; 5 — шнур-причалка; 6, 7 — кутові маякові блоки; 8 — проміжні маякові блоки; 9 — змонтований блок; 10 — монтажний зазор між блоками і шнуром-причалкою; 11 — блок, який монтують

Горизонтальність встановлення та відмітку верху маякових блоків-подушок контролюють нівеліром, а рядкових — за шнуром-причалкою та правилом. Контроль за взаємно перпендикулярними осями для маякових блоків виконують за допомогою теодоліта, а для рядкових — за шнуром-причалкою та монтажним зазором між ними.

Поверхню під стінові блоки ретельно вирівнюють. Монтаж рядкових стінових блоків виконують між раніше встановленими маяковими блоками. По рисках, нанесених на маякових блоках, визначають їхнє проектне положення. Після укладання останнього ряду за допомогою теодоліта перевіряють правильність їх положення відносно осей. Відмітку верху останнього ряду перевіряють нівеліром. Після усунення недоліків фундаменти згідно з приймально-здавальним актом здають під монтаж наступних конструкцій.

Монтаж будинків із великих блоків. По верху фундаменту фарбою відмічають осі; за допомогою теодоліта або сталевої рулетки перевіряють кути між ними. Допоміжні осі будинку виносять на відстань близько 1 м від зовнішньої площини стін і закріплюють їх паралельно осям зовнішніх стін штирями, які забивають у грунт.

Користуючись монтажною схемою, визначають положення блоків першого ряду. Після цього приступають до монтажу блоків.

Рис. 6.5 - Монтаж стін із великих блоків:

1...3 — маякові блоки; 4, 5 — простінкові блоки; 6...9 — підвіконні блоки; 10...13 — блоки перемичок

Його починають із встановлення маякових блоків, розміщених у кутах, у місцях пересічень стін i в проміжках між ними на відстані 12...20м один від одного (рис.6.5 .).

Після встановлення маякових блоків укладають інші блоки в такій послідовності: спочатку встановлюють усі простінкові блоки, потім — підвіконні. Закінчують монтаж встановленням перемичних блоків.

При монтажі глухих ділянок стін блоки укладають послідовно — від одного маякового блоку до іншого. Під час монтажу блоків внутрішніх стін застосовують ті самі способи, що й при зведенні зовнішніх стін.

Зведення будівель з великих блоків виконують за захватками. При цьому застосовують тільки поелементний монтаж методом нарощування. Перевагу віддають методу монтажу зі складу.

Техніка безпеки при зведенні житлових будинків. Монтаж будинків слід здійснювати відповідно до проекту виконання робіт, у якому повинні бути відображені організація робочих місць; послідовність технологічних операцій; методи i пристрої для безпечної роботи монтажників; розміщення та зони дії монтажних механізмів; способи складування будівельних матеріалів та збірних конструкцій. При розробленні цих заходів слід використовувати СНиП ПІ-4-95«Техника безопасности в строительстве».

При влаштуванні на роботу робітники проходять вступний інструктаж з правил безпечного виконання робіт у головного інженера будівельного управління або інженера з техніки безпеки. Після цього з ними проводить інструктаж на робочому місці начальник дільниці, виконроб чи майстер. Повторний інструктаж слід проводити не менше одного разу в три місяці.

На території монтажних робіт проходи i проїзди повинні бути загороджені, оснащені покажчиками, написами та світловими сигналами. Для переміщення робітників з поверху на поверх необхідно використовувати постійні сходові клітки, підйомники, ліфти. На відкритих перекриттях слід встановлювати огороджуючі перила заввишки 1 м.

Забороняється переносити краном вантажі над робочими місцями монтажників, інших робітників та кабінами автотранспорту. На захватці, де провадять монтаж конструкцій, забороняється виконувати будь-які роботи, крім монтажних.

При підніманні та монтажі збірних конструкцій сигнали машиністу крана має подавати бригадир монтажників або такелажник.

Забороняється укладати на перекриття стінові панелі чи блоки. Сходові марші, балконні плити слід встановлювати з перильною загорожею.

Під час виконання зварювальних робіт, закріпленні струбцин на змонтованих панелях, знятті стропів, заповненні стиків монтажники повинні користуватись котючими драбинами чи монтажними столиками.

Лекцiя 7. Тема:  Опоряджувальні роботи

Опоряджувальні роботи — це комплекс будівельних процесів, які виконують на завершальному етапі будівництва (реконструкції) будинків чи споруд з метою надання їм певного архітектурно-естетичного вигляду, захисту їх від руйнівної дії атмосферних впливів i агресивного середовища, враховуючи вимоги санітарії та гігієни. В цей комплекс входять: склярські, штукатурні, малярні, шпалерні, облицювальні роботи, а також влаштування підлог.

Склярські роботи — це будівельний процес, пов'язаний з склінням зовнішніх та внутрішніх світлових прорізів (вікон, дверей, вітрин, світлових ліхтарів, теплиць тощо) у будинках і спорудах з метою забезпечення їх природним освітленням, звуко- і теплозахистом і запроектованою декоративністю. Виконують ці роботи до початку інших опоряджувальних робіт для захисту робітників від протягів, холоду, негативної дії атмосферних опадів, а також для створення в приміщеннях належних технологічних умов для виконання робіт.

Штукатурні роботи — це процес покриття конструкцій або їх окремих елементів шаром штукатурного розчину (мокрою штукатуркою), або штукатурними листами заводського виготовлення (сухою штукатуркою).

Такі роботи виконують для вирівнювання поверхні конструкцій (звичайна штукатурка), надання поверхні декоративних якостей (декоративна штукатурка), виконання спеціальних вимог (спеціальна штукатурка, що може бути гідро-, тепло-, звуко-, газоізоляційною або рентгенозахисною).

Монолітна штукатурка (мокра)—шар штукатурного розчину, нанесеного на конструкцію і обробленого спеціальним інструментом. Ця штукатурка буває проста, поліпшена i високоякісна. Чим вище категорія штукатурки, тим більша кількість робочих операцій, пов'язаних з їх влаштуванням.

Просту штукатурку використовують при опорядженні приміщень складського та допоміжного призначення, поліпшену — житлових, промислових, адміністративних, навчальних, сільськогосподарських будинків i споруд, високоякісну — громадських споруд культурного призначення, адміністративних споруд першого класу, а також фасадів.

Товщина шару простої штукатурки не повинна перевищувати 12 мм, поліпшеної — 15 мм, високоякісної — 20 мм.

Основні елементи штукатурного шару: набризк — для надійного зчеплення штукатурки з основою (конструкцією); грунт — для вирівнювання поверхні, в спеціальних штукатурках виконує робочу функцію; накривний шар — для надання поверхні хімічних і функціональних властивостей.

Шпалерні роботи — це опорядження внутрішніх поверхонь шпалерами, лінкрустом i синтетичними рулонними матеріалами.

Залежно від матеріалу й експлуатаційних властивостей шпалери поділяють на звичайні, вологостійкі та звуковбирні.

Облицювальні роботи — це роботи, пов'язані з закріпленням опоряджувальних матеріалів на лицьових поверхнях конструкцій.

Облицювальні роботи виконують як у заводських умовах, так і в умовах будівельного майданчика. Облицювання поділяється на внутрішнє і зовнішнє, воно може бути або з природного декоративного каменю, або з штучних матеріалів. Як облицювальні найчастіше використовують такі породи каменю, як мармур, граніт, лабрадорит, габро, вапняк, туф і піщаник; із штучних матеріалів — облицювальні плити і плитки: керамічні (матові, глазуровані, мар-муроподібні), цементно-піщані, мозаїчні, скляні, пластмасові, гіпсові, азбестоцементні, деревні та пластикові листи.

Конструкція облицювання складається з трьох основних елементів: підготовки, проміжного прошарку і облицювального покриття (рис.7.1.). Як підготовку найчастіше використовують цементно-піщаний розчин, за допомогою якого вирівнюють опоряджувальну поверхню, а як проміжний прошарок — цементно-піщаний розчин або мастики.

Залежно від призначення облицювальні покриття можуть бути захисними, санітарно-гігієнічними і декоративними. Найчастіше ці покриття відповідають усім цим вимогам.

Технологія облицювальних робіт залежить від виду облицювальних матеріалів, способу їх закріплення та місця виконання робіт (завод чи будівельний майданчик).

Облицювальні роботи, виконувані на будівельному майданчику, поділяють на такі процеси: підготовка облицювальних матеріалів та приготування клеючих сумішей і кріплення; готування опоряджувальної поверхні; облицювання поверхні.

Рис. 7.1-   Структура облицювального покриття:

1 — фасонні плінтусні плитки;

2 — підготовка і прошарок з розчину;

З — цокольна кольорова глазурована плитка;

4 — рядкова облицювальна глазурована плитка;

5 — фризова кольорова глазурована плитка;

б — карнизна фасонна плитка;

7 — карнизні кути

Улаштування підлог — це одна з опоряджувальних операцій, до якої ставлять вимоги залежно від призначення споруди в цілому і кожного приміщення окремо. Так, у житлових приміщеннях підлога повинна мати малий коефіцієнт теплозасвоєння; в санітарних вузлах, басейнах, магазинах — мати підвищену водостійкість; в театрах, бібліотеках — бути безшумною.

Підлоги повинні бути довговічними та важкоспалимими, надійно протистояти стиранню верхнього шару, мати високі показники з тепло- і звукоізоляції, хороші експлуатаційні і санітарно-гігієнічні властивості, відповідати художньо-декоративним вимогам.

Підлога складається з таких основних конструктивних елементів: покриття (чистої підлоги) — верхнього елемента підлоги, що сприймає експлуатаційне навантаження; прошарку — проміжного шару, що з'єднує покриття з нижніми елементами підлоги (мастика, клей, цементно-піщаний розчин); рівняльного шару — шару завтовшки 8...15 мм з цементно-піщаного, полімерцементного та інших розчинів, ізоляційного шару — гідро-, тепло- і звукоізоляційного покриття; підстильного шару (підготовки) — елемента підлоги, що розподіляє навантаження на грунт (гравій, шлак, щебінь).

Технологія влаштування підлог залежить насамперед від матеріалу покриття. Саме за ним підлоги поділяються на суцільні, з штучних i рулонних матеріалів. До суцільних підлог належать підлоги бетонні, мозаїчні, цементно-піщані, асфальтобетонні, металоцементні, ксилолітові, полімербетонні, наливні; до підлог із штучних матеріалів — покриття з деревини, кераміки, скла, природного каменю, шлакоситалу, полівінілхлоридних плиток, бетонних плит тощо; до підлог із рулонних матеріалів — покриття з лінолеуму та синтетичних килимів.

Улаштування підлоги починають лише після завершення попередніх будівельних робіт, виконання яких може призвести до пошкодження або руйнування підлоги, а також при плюсовій температурі в приміщенні (в зимових умовах).

Суцільні покриття підлоги влаштовують по підстильному шару, стяжці з бетону або по залізобетонному перекриттю.

Лекцiя 8. Тема: Гідрозахист будівель і споруд

При проектуванні гідрозахисних покриттів необхідно враховувати такі фактори: призначення ізолювальної конструкції і гідрозахисту; природні умови роботи конструктивного елемента, що захищають, конструктивні характеристики конструкції, що захищають, i матеріал, з якого вона виготовлена; можливість нагляду за гідрозахистом у процесі експлуатації та його ремонту; характер руйнування. Слід ураховувати і термін виконання робіт, наявність у даному районі будівництва місцевих гідрозахисних матеріалів i необхідного обладнання.

Показником доцільності використання того чи іншого методу гідрозахисту конструкцій чи споруди в цілому повинна бути його економічність, що включає одночасні затрати на влаштування гідрозахисту, експлуатаційні затрати на ремонт та довговічність гідрозахисту. Роботи слід виконувати згідно з проектом організації робіт, технологічними картами  i картами трудових процесів.

З метою скорочення терміну виконання покрівельних робіт використовують потоковий метод з суміщеним графіком і максимальним використанням механізації. Роботи можна виконувати кількома потоками одночасно. Площу покрівлі для одного потоку (фронт робіт) ділять на кілька однакових ділянок (захваток) з однаковим обсягом робіт (рис.8.1). При цьому слід враховувати розміщення температурних швів, парапетних стінок, які можна використати як кордони захваток.

Покрівельні роботи виконують комплексні або спеціалізовані бригади покрівельників, які поділяють на ланки по 2, 3 чоловіка в кожній. Ланка повинна мати обсяг робіт (ділянку) не менше її змінного виробітку. До початку покрівельних робіт слід перевірити якість улаштування основи під покрівлю, наявність акта на роботи. На покритті повинні бути закінчені всі будівельні роботи, в тому числі і влаштування огорожі.

Рис.8.1- Схема організації роботи при влаштуванні рулонної покрівлі:

а — очищення поверхні; б — грунтування основи; в — наклеювання рулонного килима; 1 — пересувна покрівельна установка;2— форсунка; 3 — пневматичний скребок; 4 — гумові  рукава; 5 — очищена основа;6 — грунтована основа; 7 — регістр для розподілу клеючої мастики; 8 — шланги  з тканини;     9 — вудочка-розбризкувач; 10 — каток-розкатник; 11— коток для накочування руберойду; 12 — рулони руберойду; 13 — наклеєний рулонний килим; П1,П2,П3 -покрівельники. (Стрілками показано напрям вітру, штриховою лінією  з стрілками — напрям руху покрівельників)

Спеціалізований потік по влаштуванню покрівлі включає кілька окремих потоків (наприклад, підготовку основи, виконання паро- і теплоізоляції, захисних стяжок, гідрозахисту). Ведучим окремим потоком у складі спеціалізованого є влаштування гідрозахисного шару.

При виконанні гідроізоляційних робіт особливу увагу приділяють взаємозв'язку їх із земляними, бетонними та монтажними роботами, а також створенню умов, які б гарантували неможливість руйнування гідроізоляції при виконанні наступних робіт.

Модуль 2. Технологія ремонтно-будівельних робіт

Лекцiя 1. Тема: Загальні положення за технологією ремонту і реконструкції  будинків

Будівництво — це галузь виробництва, що охоплює процеси, пов'язані з зведенням будинків та інших споруд, з їхнім розширенням, реконструкцією, ремонтом, розбиранням і пересуванням.

Розширення полягає в розвитку діючих, цехів основного й допоміжного призначення, а також обслуговуючих виробництв, господарств і комунікацій на території підприємства.

Реконструкція (модернізація) будинку — це його переобладнання зі зміною призначення, внутрішнього й зовнішнього вигляду. При реконструкції, крім ремонтних робіт, виконують роботи, пов'язані з новим будівництвом (наприклад, надбудова).

При капітальному ремонті жилих- і цивільних будинків здійснюють заміну і відновлення окремих частин або цілих конструкцій і обладнання об'єктів.

Процеси пересування будинку полягають в його переміщенні за допомогою спеціального обладнання і подальшому установленні і закріпленні на новому фундаменті.

Ремонтно-будівельні процеси залежно від місця їхнього здійснення підрозділяють на зовнішньо- й внутрішньомайданчикові.

За складністю виконання ремонтно-будівельні процеси розподіляють на робочі операції, на прості й складні (комплексні) робочі процеси.

За призначенням у виробництві ремонтно-будівельні процеси розподіляються на провідні й сумісні. Провідні входять до безперервного технологічного ланцюга виробництва. Сумісні процеси виконують паралельно з провідними (поза потоком), що дає змогу значно скоротити тривалість ремонту.

У результаті здійснення ремонтно-будівельних процесів утворюється будівельна продукція — відремонтовані будинки і споруди або окремі частини реконструйованих об'єктів. Вона характеризується стаціонарністю, різноманітністю і великою кількістю знарядь та предметів праці у зв'язку з такими причинами: в процесі .реконструкції чи капітального ремонту більшість робітників і знарядь праці переміщуються, тоді як будинки залишаються нерухомими; споруди, що реконструюють чи ремонтують, розрізняються за виробничими й експлуатаційними характеристиками, формою, розмірами та ін.; при ремонті застосовують найрізноманітніші матеріали, напівфабрикати, вироби, машини, пристрої.

Ці особливості потребують у кожному конкретному випадку встановлення технологічно правильних і ефективних методів виконання ремонтно-будівельних процесів, їхніх організаційних форм і взаємопогодження в просторі й часі з метою забезпечення потрібної якості й економічності ремонтно-будівельної продукції.

При створенні ремонтно-будівельної продукції робітники використовують технічні засоби, що підрозділяються на основні, допоміжні й транспортні, підручні засоби й різні пристрої.

До основних технічних засобів відносяться будівельні машини й механізми. В будівельних машинах (екскаватори, крани і т. п.) робочий орган приводять до руху двигуном. У механізмах (лебідки, ручні талі, котки та ін.) робочий орган приводять  до руху через перетворювач самi робітники.

Допоміжні технічні засоби виконують роль технологічного (контейнери, балони для газу і т. п.), енергетичного (компресори, трансформатори, електрична проводка), експлуатаційного (підкранові шляхи, заточувальний верстат і т. ін.) і персонального оснащення (колиски, драбинки, огорожі тощо), без яких не можна чи нераціонально виконувати ремонтно-будівельні роботи.

Транспортні  технічні  засоби  (автомобілі,  вагони,  крани,  бетоно-насоси і т. п.) забезпечують доставку матеріальних елементів і технічних засобів до будинків, що ремонтують або реконструюють, в тому числі безпосередньо до робочого місця.

Підручні технічні засоби —це інструмент, що поділяється на ручний (кельми, лопати та ін.) і з двигуном (ручні машини).

До пристроїв належать засоби багаторазового використання: опалубка, кондуктори, помости, підкоси та ін., що застосовують при виконанні ремонтно-будівельних процесів.

Ремонтно-будівельні роботи — це сукупність будівельних процесів, результатом виконання яких є кінцева продукція — відремонтовані частини чи конструктивні елементи будинків та споруд. Окремі види робіт дістали назву за виглядом перероблюваних матеріалів чи за конструктивними елементами, що є продукцією цього виду робіт. За першою ознакою розрізняють земляні, кам'яні, бетонні роботи і.т. ін., а за другою — покрівельні, ізоляційні та інші роботи.

Для здійснення ремонтно-будівельних процесів потрібні робітники найрізноманітніших професій i кваліфікацій. Професія— це рід постійної діяльності, що потребує спеціальної підготовки. Професія визначається видом і характером виконуваних ремонтно-будізельних процесів: муляри виконують кам'яні роботи, бетонщики — бетонні і т. п. Проте робітник може мати більш вузьку спеціальність за даним видом робіт: наприклад, поширені такі професії, як муляр по цегляній кладці, муляр по бутовій кладці.

Встановлено шість кваліфікаційних розрядів, що оцінюються тарифними коефіцієнтами. Останні показують, у скільки разів тарифна ставка даного розряду вище ставки робітника першого розряду. Прийняті такі співвідношення:

| Розряд | I | II | III | IV | V | VI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тарифний коефіцієнт | 1 | 1.08 | 1Д9 | 1,34 | 1,54 | 1,8 |

Номенклатура професій, спеціальностей і кваліфікацій ремонтно-будівельних робітників встановлюється згідно з «Єдиним тарифно-кваліфікаційним довідником робіт і професій робітників, зайнятих у будівництві й на ремонтно-будівельних роботах» (ЄТКД). Розряд робітників присвоює кваліфікаційна комісія, що керується ЄТКД.

1.1. Розробка технологiчних карт на виконання ремонтних робiт

Технологічні карти є складовою частиною проекту виконання робіт (ПВР). Їх розробляють, керуючись передовим досвідом, що відповідає сучасному рівню організації і технології ремонтних робіт. Ці карти передбачають застосування технологічних процесів, що забезпечують: потрібний рівень якості робіт; комплексну поставку виробів, конструкцій, напівфабрикатів і матеріалів з розрахунку на секцію, ярус, поверх; максимальне використання фронту робіт; впровадження комплексної механізації робіт з застосуванням найбільш продуктивних машин і засобів малої механізації; додержання вимог охорони праці.

Розробляють карти на основі робочих креслень будинку чи споруди, ЄНіРів, норм витрати матеріалів, БНіПів, інструкцій і вказівок щодо проведення ремонтних робіт, правил охорони праці й техніки безпеки, карт трудових процесів, хронометражних даних, одержаних при вивченні й узагальненні передового досвіду.

Технологічна карта складається з таких розділів: область застосування; організація і технологія будівельного процесу; організація і методи праці робітників; матеріально-технічні ресурси; техніко-економічні показники.

У розділі «Область застосування» наводять: перелік і стислу характеристику передбачених картою видів робіт; характеристику умов і особливостей виробництва робіт — темпи їх виконання, способи механізації, кліматичні та інші умови, прийняті при ремонті об'єкта; вказівки щодо прив'язування карти до конкретного об'єкта.

У розділі «Організація і технологія будівельного процесу» дають: вказівки щодо підготовки об'єкта до проведення подальших робіт; план і схематичні розрізи частини будинку, де повинні виконувати роботи; будгенплан на період проведення робіт; докладні відомості про технологію виконання робіт і механізмів; вимоги до якості робіт.

У розділi «Організація і методи праці робітників» наводять чисельно-кваліфікаційний і професійний склади ланок і бригад робітників; схеми організації робочих місць; вказівки щодо застосування нових методів праці, нових машин, інструментів, пристроїв і обладнання; графік проведення робіт; вказівки з охорони праці; калькуляція трудових затрат процесу, на який розробляють  технологічну  карту.

У розділі «Матеріально-технічні ресурси» вказують потребу в матеріалах і технічних ресурсах. Кількість матеріалів визначають за робочими кресленнями і специфікаціями або за фізичними обсягами й нормами витрати матеріалів. Кількість машин, інструменту, інвентаря і пристроїв встановлюють за прийнятою в технологічній карті схемою організації робіт згідно з часом їх виконання і якістю. В розділі «Техніко-економічні показники» відтворюють: трудомісткість на весь обсяг робіт і на прийняту одиницю виміру (в людино-днях); виробіток на одного працюючого в фізичному вираженні; машиномісткість (в машино-змінах) і затрати енергетичних ресурсів на весь обсяг робіт; порівняльні показники продуктивності праці при виконанні процесу, передбаченого картою і за калькуляцією.

При прив'язуванні типової технологічної карти до місцевих умов уточнюють обсяг робіт, засоби механізації, потребу в матеріалах. Методи виконання робіт, прийняті у відібраній для прив'язання типовій карті і наведені в ній техніко-економічні показники можуть змінюватися тільки в бік поліпшення порівняно з методами і показниками, передбаченими в діючих нормативах.

1.2. Оформлення документацiï на капiтальний ремонт

житлових  будинків

Капітальний ремонт жилих будинків здійснюють на підставі затверджених перспективних планів. Зведені списки будинків, призначених для капітального ремонту в районі, погоджують з архітектурно-планувальним відділом району, затверджує районний орган самоврядування і міське житлове управління. Вони є підставою для оформлення замовлення на складання проектно-кошторисної документації. Замовлення оформлюють відділи (групи) технічного нагляду за капітальним ремонтом будинків при районних управліннях (об'єднаннях) житлового господарства. До замовлення на виготовлення проектно-кошторисної документації додають: технічний паспорт будинку і домоволодіння; поповерхові плани і генплан ділянки; паспорт на кольорове вирішення фасадів, що видають архітектурнi органи; довідка спеціалізованої газової служби про стан внутрішніх газових мереж і газових вводів; довідка про відпускання газу, води та джерела тепло- і енергопостачання від відповідних служб, якщо раніше будинок вони не обслуговували або потрібна його реконструкція.

Проектна організація до початку інженерних обстежень технічного стану будинків  вивчає первинну документацію, звертаючи особливу увагу на причини, що викликали передчасне зношення елементів будинку.

Всю проектну документацію погоджують із замовником (відділом капітального ремонту), експлуатаційною i підрядною організаціями.

Передачу підрядним організаціям затвердженої технічної документації на капітальний ремонт жилих будинків здійснюють до 1 вересня року, що передує рокові проведення ремонтно-будівельних робіт. Для об'єктів, в яких початок ремонту планують на друге півріччя, правилами й нормами технічної документації строк передачі останньої підрядчику встановлюють  не пізніше 1 грудня.

Капітальний ремонт жилих будинків проводять на підставі перспективних планів, затверджених місцевим органом самоврядування або міськими житловими управліннями. Замовлення на включення в план капітального ремонту оформлюють до кінця червня року, що передує запланованому.

Технічну документацію на капітальний ремонт розробляє проектна організація відповідно до проектного завдання i технічних умов. Проектна організація проводить інженерне обстеження будинків, звертаючи першочергову увагу на причини, що викликали передчасне зношення елементів будинків. На всі об'єкти, забезпечені проектно-кошторисною документацією, складають титульні списки, які затверджують місцеві органи самоврядування після погодження з житловими управліннями, до 1 вересня року, що передує рокові ремонту.

До початку робіт підрядні організації подають замовнику графік проведення робіт і журнал технічного й авторського нагляду. Не пізніше як за 15 днів до початку ремонтних робіт замовник повинен закінчити відселення мешканців з будинків, що підлягають ремонту (якщо воно потрібне за проектом організації робіт). Готовність, об'єкта до ремонту підтверджується актом, затвердженим представниками експлуатаційної організації, відділу технічного нагляду за капітальним ремонтом (ВКБ), ремонтно-будівельної та проектної організацій.

У даний час капітальний ремонт, модернізація та реконструкція будинків стали самостійною галуззю будівельного виробництва. Технологія проектування ремонту i реконструкції будинків істотно відрізняється від технології проектування будівництва нових споруд. Головна відмінність полягає в необхідності ретельного обстеження існуючих конструкцій будинків, виявлення технічного стану всіх конструктивних елементів, умов організації ремонту (містобудівельних, технічних, технологічних). Саме ці умови часто визначають вибір принципового рішення за видом ремонту й модернізації. Наприклад, при незадовільному технологічному стані перекриттів потрібна їхня повна заміна, а обмежені умови майданчика не дозволяють застосувати баштовий кран і великорозмірні елементи, тому в цьому разі доводиться використовувати дрібнорозмірні або монолітні конструкції.

Вибір оптимального рішення щодо ремонту визначається розміром будівельного майданчика і технологією виконання робіт. Цей вибір у кожному випадку ускладнюється різноманітністю планувальних і конструктивних схем будинку, видів його технічного стану, містобудівельних та технологічних умов середовища і будівельного майданчика. Тому важливою частиною технології проектування є вивчення існуючого житлового фонду, систематизація його архітектурних, конструктивних, містобудівельних особливостей, розробка раціональних рішень щодо ремонту, нагромадження аналогів, розробка типових рішень і проектів. Це дає змогу розподілити житловий фонд міста, області, республіки на групи за різними техніко-економіко-технологічними характеристиками. Дані цих груп є вихідним матеріалом для проектування комплексного оновлення та реконструкції міст і районів на стадії проектування ремонту, модернізації та реконструкції будинків і мікрорайонів. Ці дані уточнюються і конкретизуються. В більшості проектних організацій підготовка проектування розпочинається з виїзної наради у складі представників замовники (районного житлового управління) i проектного інституту для виявлення характеру ремонту і обсягу необхідних реконструктивних заходів. Матеріали до виїзних нарад готує відділ підготовки проектування разом з головними інженерами проектів. Протокол виїзної наради являє собою підставу для проектного інституту при складанні будівельного паспорта і проведенні технічних досліджень.

Для складних об'єктів за рішенням наради інститут вносить проектні пропозиції, що знову подаються на розгляд виїзної наради і потім стають основою для наступного циклу проектних робіт.

Архітектурно-будівельна і технологічна частини проекту розглядаються технічною радою проектного інституту і погоджуються  з замовником (районним органом самоврядування), управліннями, що орендують вбудовані нежитлові приміщення, з архітектурними органами та іншими управліннями  й експлуатаційними організаціями міста.

Архітектурно-будівельну частину проекту після попередніх узгоджень розглядає експертно-технічна комісія замовника за участю представників міських органів санітарного й пожежного нагляду і затверджує головний інженер житлово-експлуатаційної організації. Закінчений проект передають замовнику.

Проектна організація виконує повторне обстеження будинку після його звільнення і вносить в проект i кошторис необхідні зміни й доповнення. Останні можливі і в ході проведення робіт, особливо після достатнього розкриття важкодоступних елементів i  конструктивів.

Лекцiя 2. Тема: Технiчне обстеження будинку

Будинок — це складна архітектурно-інженерна система, до якої входять численні елементи, різні за фізичними властивостями і строком служби. В  процесі експлуатації будинок під дією різних навантажень і атмосферних факторів з бігом часу зношується, втрачає свої початкові техніко-експлуатаційні властивості. Для визначення стану будинку і оновлення планів ремонту здійснюють такі види технічного обстеження:

1. Суцільне загальне обстеження і огляд будинку. Їх проводять житлово-експлуатаційнi організації при підготовці до осінньо-зимового й весняно-літнього сезонів.

- Будівельна діагностика будинку. Вона полягає в обстеженні його конструкцій для видачі рекомендацій та вихідних даних для проектування ремонту, модернізації або реконструкції. В  практиці ряду міст прийнята двостадійна діагностика жилого будинку (до і після відселення мешканців).

- Інженерно-технічна будівельна експертиза, тобто дослідницькі

роботи по визначенню технічного стану окремих конструкцій та будинку в цілому для виявлення причин пошкоджень чи деформацій і подання технічної допомоги експлуатаційними i будівельними організаціями.

У більшості проектних установ обстеження будинків здійснюють
спеціальні відділи, що дають висновок. В ньому повинні бути
відображені такі напрямки: 1) встановлення причин, що призвели
до деформації або пошкодження конструкції будинків з розробкою
рекомендацій щодо їхнього усунення; 2) виявлення  рівня  небезпеки  дальшої  експлуатації  окремих  конструкцій,  частин  або  будинку  в  цілому;  3) визначення можливості збільшення навантажень на конструкції, пов'язаного з надбудовою, зміною функціонального призначення, технології та з іншими реконструктивними заходами; 4) встановлення несучої здатності конструкцій; 5) виявлення можливості здійснення вбудувань, прибудов, поглиблення підвалів та ін.; 6) визначення факторів, що спричиняють протікання, промерзання, посилений шум і т. п., розробка рекомендацій щодо їхнього усунення.

При обстеженні несучих елементів будинку для одержання відомостей про міцність і надійність будівельних конструкцій застосовують різні методи, серед яких перевага віддають неруйнівним ; деякі з них:

Візуальний метод діагностики вважається найбільш простим. Але недоліком зовнішнього огляду конструкцій є можливість помилок внаслідок недостатнього рівня кваліфікації та досвіду експертів.

Механічні методи визначення міцності матеріалів за принципом дії розподіляють на методи відбитку, віддачі, забивання і висмикування стержнів.

Метод відбитку заснований на дії енергії удару, в результаті якої на поверхні матеріалу залишається слід. За геометричними розмірами останнього роблять висновок про міцність матеріалу шляхом порівняння з відбитком на контрольному стальному стержні. Для випробування використовують молоток Фідзеля, Кашкарова чи пістолет ЦНДІБК.

Метод віддачі  (склерометричний) застосовують при випробуваннях залізобетонних і бетонних конструкцій. У приладі (склерометрі) масивна втулка під тиском пружини здійснює удар по бойку, що встановлюють на поверхні конструкцій. Втулка відскакує від бойка, тягнучи за собою стрілку, яка переміщується по шкалі. За показником віддачі, згідно з тарувальною таблицею, визначають міцність конструкції.

Методом забивання стержнів виявляють міцність конструкцій за глибиною занурення в тіло матеріалу під дією удару постійної енергії. Для забивання стержнів, що мають загартоване гостре осердя, використовують пістолет з вибуховим пристроєм. За тарувальною таблицею встановлюють міцність матеріалу конструкцій залежно від глибини проникнення стержня.

Метод висмикування стержнів застосовують для визначення міцності матеріалу конструкцій залежно від зусилля, яке витрачається на цю роботу.

Більш точними методами, що оцінюють міцність матеріалу конструкції за еталонними кривими, є акустичні методи. Їх реалізують за допомогою електронно-акустичних приладів. Дія останніх заснована на використанні законів розповсюдження пружних коливань в матеріалі, що дозволяє виявити його фізико-механічні властивості і знайти приховані дефекти.

Ультразвуковий імпульсний метод ефективний при встановленні міцності матеріалу, наявності в ньому порожнин, визначенні глибини тріщин і товщини зруйнованого шару матеріалу. Метод заснований на перетворенні звукового імпульсу в електричний сигнал. Залежно від швидкості проходження звуку між випромінювачами і приймачем, встановленими на протилежних площинах конструкції, на підставі тарувального графіку роблять висновок про міцність конструкції. Для виявлення міцності бетону застосовують прилади УЗП-62, УКБ-1,УКБ-2 та ін. Для технічної діагностики тріщиноутворення і оцінки стану структури бетону в елементах будинків користуються ультразвуковим методом акустичної емісії, заснованим на реєстрації природних пружних імпульсів, що пропускають крізь досліджуване середовище.

В основу радіометричних методів випробування покладено використання процесів взаємодії з матеріалом конструкції деяких видів іонізуючих випромінювань для характеристики властивостей матеріалу. Зокрема, для визначення щільності матеріалу застосовують явище фотоефекту.

Електрофізичні методи дозволяють визначити положення арматури в залізобетонних і кам'яних конструкціях і вологість останніх. Так, розташування і діаметр арматури встановлюють методом електромагнітної індукції за допомогою приладів ИСМ, ИЗС-2. Вони фіксують зміну сили індукційного струму, яка підвищується зі збільшенням діаметру арматури і наближенням її до зонду. Для встановлення вологості конструкцій застосовують методи поглинання електромагнітних хвиль.

Нерівномірні опади, прогини перекриттів визначають за допомогою нівеліру. Відхилення конструкцій від вертикалі (вигин, випинання стін) вимірюють теодолітом. Оскільки вимірювання проводять у невеликих приміщеннях, прилади мають оптичну насадку, що дозволяє робити відлік з відстані до 1,5 м. При роботі з насадкою світлосила об'єктиву знижується, тому при замірюваннях у приміщенні застосовують рейку з світловою шкалою.

У практиці обстеження жилих будинків, призначених для ремонту, звичайно використовують об'єднані методи. Аналіз деформацій і пошкоджень проводять на основі виявлення непрямих ознак і послідовного виключення причин, що їх викликали. При цьому важливо докладно визначити конструктивну схему, виявити найбільш слабкі, вразливі місця конструкцій і елементів — ті, що зазнають найбільш інтенсивного впливу атмосферних, біологічних факторів, механічної дії, що сприймають великі навантаження, мають ослаблені перерізи і т. п. Підсумки інженерно-технічного обстеження конструкцій будинків оформляють у вигляді технічного висновку (звіту) про стан конструкцій, що в графічному й текстовому вигляді містить: опис всіх конструкцій, схем та матеріалів; перелік дефектів і пошкоджень із зазначенням причин і обсягу розповсюдження; значення розрахункових, допустимих і фактичних навантажень; рекомендації щодо відновлення, зміцнення або заміни конструкцій.

Найважливішими характеристиками технічного стану конструкцій, елементів, інженерного обладнання і будинку в цілому можна вважати ступені фізичного і морального зношення.

Під фізичним зношенням конструктивних елементів і будинку в цілому розуміють погіршення їхнього технічного стану (втрата експлуатаційних механічних та інших якостей). Внаслідок цього відбувається відповідна втрата їхньої вартості. Фізичне зношення будинків об'єктивно є неминучим. Процесе його збільшення протягом нормативного строку служби нерівнозначний. На початку експлуатації (період припрацювання) фізичне зношення зростає в середньому на 1,1 % за рік, під час нормальної експлуатації воно становить 0,35 %, а на останньому етапі збільшується до 1,3 % на рік. Ступінь фізичного зношення жилих будинків є важливим фактором при встановленні обсягу затрат на проведення ремонтних робіт. При складанні технічної документації на ремонт ступінь зношення будинку визначають за формулою

(2.1)

де ф - фізичне зношення,%; Сі —питома вага вартості ї-го конструктивного елементу в загальній відновлювальній вартості, %; аі — зношення і-го конструктивного елементу, встановлене при обстеженні, %.

Фізичне зношення найбільш точно визначається за вартістю робіт, потрібних для його компенсації. Ці дані характеризують відношення Кс вартості ремонту до відновлювальної вартості при відповідному зношенні.

Граничне фізичне зношення, при якому жилий будинок уже вважається непридатним для проживання, становить 70 %  для кам'яних будинків і 60 % для дерев'яних. У випадку, коли візуальним оглядом не можна визначити зношення елементу, використовують інший метод, заснований на співставленні нормативного строку служби даного елементу з фізичним. Використовують формулу

(2.2)

де Тф, Тн — фактичний і нормативний строки служби елементу, років.

Нормативний строк експлуатації конструктивних елементів визначають за «Положенням про проведення планово-попереджувального ремонту жилих і громадських будинків». Під строком служби конструкцій розуміють календарний час, за який під дією природних факторів вони набувають стану, при якому подальша експлуатація стає неможливою, а відновлення — економічно недоцільним. Строк служби будинку визначається строком служби незмінних конструкцій — фундаментів, стін, каркасів.

Стан будинку в часі можна представити у вигляді двох крайніх станів (роботоздатний і нероботоздатний) і деяких проміжних станів, що відповідають різним рівням втрат роботоздатності. З точки зору організації технічного обслуговування і ремонту будинків ці крайні стани зв'язуються системою ремонтів.

Нормативний строк служби, встановлений за нормативними документами, залежить від капітальності будинків.

Економічний строк служби — це приблизний строк, після закінчення якого потрібна повна реконструкція будинку або заміна його конструкцій.

Моральне зношення будинків настає незалежно від фізичного. Розрізняють два роди цього зношення. Моральне зношення першого роду відбувається за рахунок зменшення затрат на відновлення будинків, що призводить до зниження їхньої вартості в часі порівняно з початковою вартістю.

Моральне зношення першого роду в процентах до початкової вартості будинку визначають за формулою

(2.3)

де Сп — початкова вартість будинку, тис.грн.; Св — відновлювальна вартість аналогічного будинку, тис. грн.

Втрата існуючим житловим фондом початкової вартості в результаті дії факторів морального зношення першого роду потребує періодичної переоцінки жилих будинків.

Моральне зношення другого роду полягає в невідповідності рівня благоустрою будинку сучасним вимогам. Це зношення при відсутності в будинку окремого виду інженерного обладнання (ванна, водопровід, газ та ін.) визначається за питомою вагою вартості його впровадження в процентах за формулою

(2.4)

Лекцiя 3. Тема: Заходи щодо пiдготовки майданчика для ремонтно-будiвельних робіт

Успішне проведення ремонтно-будівельних і монтажних робіт, пов'язаних з ремонтом чи реконструкцією будинків і споруд, залежить не тільки від наявності якісної проектно-кошторисної документації, але й від належної та своєчасної підготовки будівельного майданчика. Ця підготовка передбачає такі заходи:

1. Переселення мешканців будинку на час виконання ремонту на маневрену житлову площу. Переселення здійснюють одночасно з усіх квартир будинку і повинно закінчитися за 15 днів до початку основних робіт.

- Огляд жилого будинку після відселення з нього людей для уточ-нення ступеня зношення і руйнування, встановлення способу кріплення стін, перекриттів та іших конструкцій на період демонтажно-монтажних робіт. Виявлення додаткових робіт, пропущених або неврахованих у проектах і кошторисах.

- Звільнення майданчика для ремонтно-будівельних і монтажних робіт, зокрема розбирання будов, передбачене проектом і кошторисом, зняття або переміщення в зоні руху крана ліній електропередачі, телефонних і радіо-мереж. Доставка на майданчик інвентарних щитів та інших матеріалів для влаштування з них тимчасової огорожі (паркану), тротуарів.

- Ремонт, заміну або укладання нових зовнішніх дворових інже-нерних комунікацій.

- Доставку, встановлення необхідних підйомно-транспортних механізмів (баштові крани, підйомники, транспортери тощо) та їхнє опробування.

- Влаштування тимчасових складських майданчиків і приміщень для матеріалів, конструкцій та обладнання; влаштування тимчасових шляхів (при необхідності).

Виконавці робіт і майстри повинні ретельно вивчати проектно-кошторисну документацію, за якою здійснюватимуть ремонтні роботи.

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

1.Які показники застосовують для оцінки продуктивності праці?

2.Що включає складний робочий процес?

3.Що таке будівельна продукція?

4.Опишіть порядок оформлення документації на капітальний ремонт будинків.

5.Які особливості має технологія проектування ремонту будинків?

6.Назвіть методи випробування міцності конструкцій.

7.Як визначається фізичне і моральне зношення будинків?

8.Які заходи здійснюють при підготовці майданчика для проведення ремонтно-будівельних робіт?

Лекцiя 4. Тема: Демонтажнi роботи.

4.1. Загальний порядок демонтажу

Демонтаж і розбирання будівельних конструкцій виконують при ремонті й заміні останніх. Демонтаж будівельних конструкцій — це процес їхнього видалення в незруйнованому вигляді з використанням вантажопідйомних, такелажних і транспортних засобів. У процесі демонтажу конструкцій застосовують часткове зруйнування лише окремих кріпильних i зв'язувальних елементів.

Розбирання будівельних конструкцій полягає в їхньому частковому зруйнуванні з метою членування на окремі елементи і подальшого вивезення.

Демонтаж і розбирання конструкцій здійснюють поелементно й укрупненими блоками. Поелементне розбирання виконують вручну або з застосуванням ручних машин. Поелементно конструкції розбирають для максимального збереження матеріалів з метою їх повторного використання. Спосіб розбирання за допомогою ручних машин є трудомістким і дорогокоштуючим, тому його треба застосовувати тільки при відсутності більш продуктивних способів. Зокрема, вручну розбирають дефіцитні опоряджувальні дерев'яні і дрібні металеві конструкції, а також інженерне обладнання.

Розбирання і демонтаж укрупненими блоками порівняно з поелементним розбиранням має ряд переваг: зменшується час виконання робіт (у 1,5—2 рази), знижується їхня трудомісткість, підвищуються рівень безпеки при проведенні робіт і культура виробництва. Проте застосування цього методу не завжди можливе. Обмеження зумовлені конструктивним, архітектурно-планувальним
 планом будинку чи споруди, а також видом механізмів, що використовують.

До монтажу і розбирання конструкцій слід приступати тільки після передачі об'єкта ремонту замовником підрядчику, по завершенні необхідних підготовчих заходів: встановлення місць роз'єднання конструкцій відповідно до поелементної схеми їхнього видалення; влаштування тимчасових кріплень конструкцій, без яких може статися непередбачене обвалювання, а також тимчасових огорож, настилів і захисних козирків.

У першу чергу демонтують технологічне і спеціальне обладнання, електричні й слабострумові мережі. Подальше розбирання конструкцій проводять зверху вниз у такому порядку: 1) технологічні конструкції: інженерні комунікації, трубопроводи; 2) захисні конструкції: горизонтальні (дахо-горищне перекриття, підлога), вертикальні (перегородки, двері, вікна); 3) спеціальні конструкції: сходи, пандуси, рейкові шляхи; 4) несучі конструкції: горизонтальні (ферми перекриття, ригелі, балки), вертикальні (стіни, колони, стояки), фундаменти, підвали.

Демонтаж інженерного обладнання розпочинають тільки після
відключення всіх інженерних мереж від міських комунікацій. Порядок їхнього демонтажу встановлений такий: системи водопроводу й центрального опалення звільняють від води, потім демонтують водоміри, тазові й електричні лічильники, системи телефонного і радіозв'язку.	.

Демонтаж санітарно-технічного обладнання розпочинають із зняття умивальників, раковин, ванн, унітазів, зливних бачків; потім демонтують засувки, крани та інші запірні пристрої. Радіатори опалення відключають від трубопроводів і  якщо маса одного радіатора перевищує 80 кг, його роз'єднують на секції. Зношені стальні трубопроводи демонтують окремими ланками з розділенням на відрізки електричним або газовим різанням, а чавунні розбивають в місцях зачеканювання.

При демонтажі систем електроосвітлення знімають плафони, патрони, вимикачі, розетки та ін.; потім демонтують проводку, яку розрівнюють і змотують в бухту.

4.2. Технологія демонтажу конструкцій

Дахи. Перш ніж розпочинати демонтаж конструкцій даху, треба зняти теле- й радіоантени, лінії зв'язку, а також розібрати інші надбудови й конструкції вентиляційних шахт, якщо вони знаходяться в аварійному стані і загрожують обваленням чи створюватимуть складності при проведенні демонтажу.

Далі починають розбирати покрівлю. Ломиком або стальною лопаткою обережно відривають покриття з рулонних матеріалів від основи, відокремлений клапоть відрізають ножицями від суміжного покриття, згортають в рулон і спускають до місця складування за допомогою крана в спеціальних ящиках або закритим жолобом. Рулонну покрівлю знімають разом з утеплювачем. Покрівлю з дрібних штучних матеріалів розбирають поелементно в порядку, зворотному їхньому влаштуванню.

При розбиранні азбестоцементних покриттів в зоні роботи укладають дерев'яні сходи й майданчики, після чого перерізають шурупи й цвяхи, знімають елементи даху, рядові листи, лотки й кутки. Всі елементи даху, зроблені з покрівельного заліза (звиси, жолоби, переділки), знімають після видалення азбестоцементних деталей (рис. 4.1).

Рис. 4.1- Послідовність розбирання елементів даху з азбестоцементним покриттям

Розбирання стального даху розпочинають із зняття покриття
біля труб і виступаючих деталей. Рядове покриття з покрівельної
сталі розбирають двома способами:	.

- Відокремлюють клямери від лат і за допомогою викрутки й ломика розкривають один із стоячих фальців по всьому схилу від гребеня до жолоба. Потім, відокремивши лежачий фальц, що скріплює картину з листами жолобу, піднімають її ломиками і перевертають на сусідній ряд, після чого роз'єднують окремі картини.

- Механічними ножицями зрізають стоячий фальц, розкривають лежачі фальці і згортають картини в рулон.

Рис. 4.2 -  Послідовність розбирання конструкцій будівлі (відповідно до поз. 1—6):

а — приставних; б — висячих

Решту елементів покрівлi (парапетні ґратки, лотки, воронки, жолоби, звиси) розбирають після демонтажу лат, який здійснюють електропилками, спеціальними ломиками та цвяховиривачами.

Перед розбиранням дерев'яних крокв знімають металеві кріпильні деталі, потім поелементно розбирають крокви за допомогою вантажопідйомних механізмів, додержуючись черговості, вказаної на схемах (рис. 4.2).

Дерев'яні будівельні конструкції можна демонтувати повністю за допомогою вантажопідйомних механізмів. При цьому конструкцію спочатку стропують і підтримуючи краном знімають опорні крiплення.

Перекриття. При ремонті багатоповерхових будинків часто доводиться     заміняти перекриття, що бувають дерев'яними, з монолітного залізобетону, цегляними у вигляді склепіння або з металевих балок і дерев'яного чи бетонного заповнення.

Демонтажні роботи починають з розбирання чистої підлоги (попередньо знявши плінтуси й гантелі), видалення лаг, після чого знімають засипку, укладаючи її в бункер-приймач. Накати й підбори знімають ломиком і опускають на нижнє перекриття. Якщо балки перекриття будуть повторно використовуватися, їх виймають з гнізда стінок (звільнивши один кінець повністю) і баштовим краном транспортують на майданчик складування. Непридатні балки видаляють краном, звільнивши обидва кінці в кам'яних стінах і перерізавши кожну балку посередині прогону.

При розбиранні чистої підлоги з шпунтованих дощок спочатку знімають плінтус або гантелі, видаляють одну з фризових або крайніх дощок і потім послідовно розбирають дошки підлоги. Для збереження дощок їх злегка відривають від лаг, осаджують униз ударом молотка, після чого виривають цвяхи.

При розбиранні чистої підлоги на час робіт треба залишати не займаними дві-три дошки через кожні 1,5—2 м. По них ходитимуть робітники й транспортуватимуться матеріали. Дошки залишають до повного зняття помосту, засипки і накатів. Знімають їх безпосередньо перед опусканням балок.

Щитовий паркет слід знімати цілими щитами. При розбиранні паркет перерізають циркулярною пилкою в місцях прилягання щитів один до одного і піднімають ломиками.

Цементні, тераццові, асфальтові підлоги й покриття з керамічних плиток розбирають за допомогою відбійних молотків чи спеціальних ломиків.

Перекриття по стальних балках із заповненням між ними цегляними зведеннями розбирають поперек (відносно блоків) відрізками завширшки до 2 м і довжиною за розміром перекриття. Якщо розбирати перекриття поперек не має змоги, розбирання здійснюють вздовж відрізка, обмеженого двома сусідніми балками, але при цьому до початку розбирання необхідно між балками встановити спеціальні розпірки. Останні роблять з колод діаметром 16—18 см і встановлюють через 2—3 м за довжиною балок.

Розбирання склепистих цегляних перекриттів треба проводити тільки з робочих помостів, які роблять з дощок на зшивних планках, укладених по балках перекриття. Ширина настилів становить 60—80 см.

Всі склеписті заповнення розбирають від замка до основи. При
розбиранні кам'яних і бетонних заповнень користуються відбійними молотками.

Перегородки. В будинках, споруджених до 1945 р., в більшості випадків встановлено дерев'яні перегородки, демонтаж яких треба здійснювати в такій послідовності. До початку розбирання знімають дверні полотна в прорізах перегородок. Потім останні за допомогою ломиків звільняють від кріплень у стінах та перекриттях, пробивають отвори під нижньою підвалиною і закріплюють в них стропи баштового крана. Якщо розміри перегородки не дозволяють підняти її повністю краном, то перегородку за допомогою ломиків та ланцюгової електропилки розділяють на два-три блоки. Звільнену від кріплень перегородку в разі необхідності закріплюють тимчасовими підкосами. Після демонтажу перегородок будівельне сміття завантажують у контейнери і переміщують униз баштовим краном.

Сходи. Демонтаж сходів проводять зверху вниз ярусами відповідно до розбирання поверхів. Розбирання починають з поручнів, потім демонтують східці, площадки й марші. Перила розбирають ланками, застосовуючи для цього газокисневе різання.

Кам'яні й залізобетонні східці знімають зверху вниз, відокремлюючи ломом. Якщо сходи замуровані в стіну вздовж маршу, то над ними пробивають борозну розміром 25—ЗО см для звільнення замурованих кінців. Зняті сходи спускають по напрямних на нижню сходову площадку, де їх пакетують, стропують і видаляють краном.

Розбирання  сходових площадок із збірних плит починають з вивільнення їхніх кінців по контуру шляхом пробивання штраби над плитами розміром 10—15 см. Звільнені від мурування плити припіднімають і опускають униз. Роботи по демонтажу косоурів та сходових площадок виконують, користуючись простими помостами з інвентарних елементів, тобто елементів багаторазового користування.

Цегляні стіни. Цегляні стіни розбирають у випадках, коли необхідно зміцнити їхні окремі ділянки, зробити додаткові дверні й віконні прорізи тощо, Перед початком робіт треба шляхом обстеження визначити стійкість стін, щоб позбутися передчасного обвалення, і розібрати всі внутрішні конструкції будинку на відповідному поверху.

Цегляні стіни, коли це можливо, треба розбирати укрупненими блоками. Останні стропують спеціальними вантажозахватними пристроями. Блоки мурування відокремлюють відбійними молотками, підтримуючи їх вантажопідйомними механізмами. Якщо спосіб розбирання укрупненими блоками не можна застосувати, стіни розбирають рядами зверху вниз за допомогою відбійних молотків. Роботу проводять з риштувань чи інвентарних помостів. Риштування закріплюють на стіні відповідно до типового проекту застосування цього риштування.

В міру розбирання стіни видаляють проектні кріплення і зв'язки, що забезпечували в процесі експлуатації її стійкість. Цеглу й будівельне сміття збирають в металеві ящики, які при роботі з риштувань встановлюють на останніх, а при роботі з помостів — на перекритті. Потім ящики знімають краном.

Стінові панелі. Демонтаж зовнішніх стінових панелей одноповерхових будинків здійснюють повністю ділянками вниз чи частково, знімаючи ряд панелей, що прилягають до покрівлі. Спочатку відбійними молотками розбивають монолітний шов по контуру панелі. Потім її стропують за допомогою відповідного пристрою. Закладні деталі, що прикріпляють панель до колон, зрізають газорiзаком. У цей час демонтовану панель треба підтримувати краном і розчалками. Звільнену панель укладають на автомашину, що стоїть в зоні дії крана, для подальшого вивезення.

Демонтаж стінових панелей багатоповерхових будинків здійснюють по черзі на кожному поверсі. Робітники знаходяться в підвісних колисках, що періодично переставляються за периметром будинку.

4.3. Техніка безпеки при демонтажних роботах

Перед початком робіт обгороджують територію з влаштуванням захисних козирків, тимчасових кріплень і попереджувальних знаків, а також тимчасово зміцнюють конструкції та окремі елементи будинку в небезпечних зонах.

Демонтаж конструкцій і елементів проводять за проектом робіт. Забороняється вести роботи одночасно в декількох ярусах по вертикалі, а також скидати матеріал від розбирання і сміття на нижні поверхи. Важкі й довгі конструкції транспортують вантажопідйомними механізмами, а сміття опускають жолобами чи краном в ящиках.

Слід мати на увазі, що в ремонтованому будинку внаслідок деформацій і перерозподілу навантажень ненесучі елементи можуть бути несучими (перегородки, віконні й дверні коробки та ін.). Під час розбирання треба стежити, щоб видалення однієї частини будинку або конструкції не викликало обвалення інших частин (елементів).

Виконавець робіт або інша особа, відповідальна за демонтаж, зобов'язана перед початком робіт провести інструктаж з робітниками і допускати до роботи тільки тих з них, які пройшли навчання за затвердженою програмою і мають відповідне посвідчення. Робітники повинні працювати в захисних касках.

Для підключення механізмів та інструменту, що необхідні при демонтажних роботах, влаштовують тимчасові мережі електропроводки з ізоляцією.

Монтажні машини після установки проходять технологічний огляд, статичні й динамічні випробування згідно з вимогами БНіП III-4 — 80, правил i інструкцій органів держнагляду. На вантажопідйомних машинах встановлюють обмежувачі горизонтального переміщення рейковими коліями, вантажопідйомності, висоти піднімання, покажчик і обмежувач виліту стріли, а також прилади для вимірювання сили вітру (анемометри).

До початку і періодично під час робіт перевіряють демонтажне оснащення. Його випробовують вантажем, на 10 % більшим від розрахункового. Стропи й галштувальні ланцюги випробовують через кожні шість місяців вантажем, маса якого вдвічі перевищує їхню вантажопідйомність. Крім того, стропи регулярно оглядають й вибраковують. При стропуванні конструкцій з гострими ребрами між стропами й ребрами ставлять прокладки, що захищають троси від перетирання.

Робітникам категорично забороняється перебувати на конструкціях, що переміщуються. Горизонтальне переміщення блоків, пакетів та конструкцій треба виконувати на висоті не менше 50см над елементами будинку, що виступають після монтажу.

Лекцiя 5. Тема:  Змiцнення пiдвалин i фундаментiв

5.1. Зміцнення підвалин під підошвою фундаментів

Зміцнення природних підвалин під фундаментами існуючих будівель і споруд можна здійснювати в зв'язку з надбудовою декількох поверхів, збіль-шенням навантаження на них при зміні кроку колон в середніх рядах цеху, виникненням неприпустимих деформацій підвалин внаслідок зміни рівня ґрунтових вод, порушення правил виконання робіт і т. д. Для такого зміцнення можна застосовувати штучне закріплення грунтів.

Всі роботи по штучному закріпленню грунтів підвалин під фундаментами виконують до початку реконструкції будівлі і зведення надбудови, з дотриманням діючих правил пожежної охорони, техніки безпеки і відповідно до технічної документації робіт, строків їхнього виконання, якості робіт по ремонту та реконструкції будівлі.	.

Цементація грунтів заснована на нагнітанні цементних суспензій або розчинів (з додаванням глини, піску та інших інертних матеріалів) через ін'єктори. Занурювання ін'єкторів у грунт може проводитися: забиванням, якщо вище місця закріплення залягають пухкі грунти; опусканням в попередньо зроблені свердловини, якщо вище закріплюваного масиву залягають глини і великоуламкові грунти, а також якщо занурювання ін'єктора забивкою при проходженні пухких грунтів на дану глибину неможливе.

Рис. 5.2 - Схема установки для закріплення грунтів:

1 — ємкість для розчину: 2 — насос; З — розподільний напірний колектор; 4— ін'єктор, 5— масив закріплюваного грунту; 6 — слабкий грунт; 7 — міцний підстилаючий грунт

Рис. 5.1- Ін'єктор:

1— наконечник;   2 — перфорована   ланка;

З — з'єднувальні   ніпелі; 4 — глуха ланка;

5— заглушка; 6 — наголовник; 7 — ніпель- наголовник; 8 — з'єднувальна   гайка;

9 — штуцер; 10 — шланг; 11 — хомут

Перед початком робіт визначають характер несучих і підстилаючих грунтів і намічають зону і об'єм грунтів, які необхідно зацементувати. Роботи розпочинають із занурення ін'єкторів (рис.5.1.), Через ін'єктори нагнітають рідкий розчин складу 1 : 1 або 1 : 2 під тиском 0,3—0,6 МПа.

Щоб запобігти забиванню піском  отворів у перфорованих ланках ін'єкторів, отвори замазують пластичною глиною або замазкою, які легко пропускають розчин і не заважають його нагнітанню в грунт. У кожну свердловину розчин нагнітають до повного насичення, що викликає підвищення тиску на 12—15 %.

Тиск визначають за манометром, який встановлюють у місці з'єднання розчинопроводу з ін'єктором. Розчинопроводи до ін'єктора монтують із стальних труб діаметром 25 мм і гнучких броньованих шлангів при тискові більшому 0,7 МПа (рис. 5.2.).

Розміщення ін'єкторів може бути вертикальним і похилим. Останнє дає змогу цементувати грунти під підошвою фундаменту. Розчин в грунт нагнітають плунжерними насосами ПС-45, НС-3, НД та ін. При збільшенні тиску понад 0,7—0,9 МПа ін'єктор вважається спрацьованим, нагнітання припиняється, з'єднання розчинопроводу з ін'єктором розбирають, останній витягують із свердловини і промивають. Свердловину заливають тим самим цементним розчином, яким проводили цементацію грунту.

За технічними умовами дозволяється проводити роботи  з цементації грунту при температурі не нижче +5 °С  у зимовий період.

При цьому необхідно цементувальну установку розміщувати в опалюваному приміщенні, підтримувати температуру розчину, що надходить у свердловину, не нижче +5 °С.

Закріплення грунтів силікатизацією при однорозчинному методі виконують шляхом нагнітання в грунт розчину рідкого скла необхідної концентрації або ж гелетвірної суміші з розчину рідкого скла і фосфорної кислоти, а також з розчину рідкого скла, сірчаної кислоти і сірчано-кислого глинозему.

Дворозчинний метод силікатизації полягає в тому, що в грунт почергово нагнітають під тиском рідке скло (силікат натрію Nа2Sі03) і розчин хлористого кальцію СаС12 необхідної концентрації. Розчини вступають у  реакцію і утворюють гель кремнієвої кислоти nSіО2mН2О, що ма'є властивість обволікати зерна грунту і при твердінні зв'язувати їх у моноліт.

Нагнітання розчинів у грунт виконують з інтервалами, необхідними для рівномірного їхнього надходження. При використанні дворозчинного методу закріплення грунтів кожен розчин послідовно нагнітають окремим насосом. Спочатку подають рідке скло, а потім — хлористий кальцій. Заходки нагнітання розчину призначають зверху вниз і від країв до середини.

На рис. 5.3., наведено схеми-рекомендації щодо розміщення ін'єкторів у найбільш поширених випадках — під час закріплення розміщують симетрично, по можливості ближче до стіни, під кутом 10—20 °. У плані їх розміщують в одну лінію з кожного боку стіни на відстані а один від одного.

а

Рис. 5.3- Розміщення ін'єкторів при закріпленні грунту під фундаментами:

а—під нешироким стрічковим; б — під збірним стрічковим з шириною подушки до 1,8 м; в— під широким збірним; 1 — заходки; 2 — ін'єктори; 3 —ділянки; 4 — отвори в плиті; цифри    1—12 у кружках відповідають послідовності ін'екціювання грунту в підвалині

Якщо закріплення грунту суцільне, а = 2r, де r — радіус розповсюдження розчину, або радіус закріплення; при закріпленні грунту у вигляді окремих стовпів, паль відстань а = 2,5-3,5 r.

Радіус закріплення грунтів у підвалинах фундаментів залежить від фільтраційних властивостей грунту. Так, при двобічній силікатизації піску з коефіцієнтом фільтрації грунту 2—80 м/добу радіус закріплення r=0,3-1,0 м; при однобічній силікатизації пливунів з коефіцієнтом фільтрації грунту 0,1—2 м/добу радіус r=0,6-0,8 м. Для прискорення процесів силікатизації грунтів з коефіцієнтом фільтрації менше 0,1 м/добу використовують дію постійного струму, під впливом якого в грунті виникає  рух іонів — від анода до катода. Цей рух переводить зв'язану воду грунту у вільну. Остання також починає рухатися, чим немовби збільшує діючу площу перерізу капілярів. Коефіцієнт фільтрації грунту зростає при цьому в 4—25 разів. Такий метод називається електросилікатизаціею. Зміцнювати грунти методом електросилікатизації можна як однорозчинним, так і дворозчинним способами. Це залежить від вмісту в грунті розчинених солей, що містять Са2 і Мg2.

Технологія робіт з електросилікатизації грунтів складається з забивання ін'єкторів, нагнітання в них розчинів і одночасного пропускання постійного електричного струму через ін'єктори і закріплювані грунти. Ін'єктори забивають пакетами по п'ять штук в один ряд. У пакеті один ін'єктор є нульовим (нейтральним), два середніх — анодами, а два крайніх — катодами. Після забивання пакету роблять всі приєднання до розчинопроводів і електричних кіл, а потім в усі ін'єктори, крім крайніх, нагнітають закріплюючий розчин. Зміцнення грунтів методом смолизації виконують шляхом нагнітання гелетвірної суміші, що роблять з розчину карбоїдної смоли і розчину соляної кислоти за технологією, аналогічною технології силікатизації грунтів.

Термічне закріплення лесовидних грунтів складається з таких процесів: буріння свердловин діаметром 100—200 мм на необхідну глибину верстатами обертальної, ударної або шнекової дії; монтажу затвору з камерою згоряння, арматурою для керування, подачею палива і повітря; герметизації свердловин; установки живильних агрегатів; збирання і перевірки систем трубопроводів; випалу грунту; демонтажу систем і тампонування свердловин місцевим грунтом.

Рідке паливо і повітря подають у свердловину під тиском 0,015-0,05 МПа. Під час випалу температуру в свердловині контролюють оптичними пірометрами, а у випалюваному грунті — термопарами з гальванометрами. Температура свердловини повинна бути не більше   1000 °С. Гаряче повітря проходить крізь грунт і випалює його, завдяки чому грунт стає водостійким. Герметизацію свердловин постійно контролюють, заміряючи в них тиск газів.

Випал грунтів підвалин для зміцнення фундаментів проводять у свердловинах, що пробурюють через існуючі фундаменти.

Останнім часом почали застосовувати метод механічного ущільнення. Згідно з ним використовують ін'єкційні палі (рис.5.4), що являють собою різновид буронабивних паль. Вони мають діаметр50—250 мм і довжину до 40 м.

Рис. 5.4- Схема зміщення фундаменту ін'єкційними палями:

а — буріння свердловин; б — встановлення арматури й ін'єкціювання дрібнозернистої бетонної суміші; в — влаштування залізобетонного ростверку; 1 — стіна будинку; 2 — буровий верстат;  3 — свердловина; 4 — арматурний  випуск  для  з'єднання  палі  з  ростверком;  5 -ін'ектор; 6 - пневматична ін'єкційна установка; 7 - ін'єкційні палі; 8 - залізобетонний ростверк

Пластичну дрібнозернисту бетонну суміш ін'єктують під тиском у свердловину з попередньо встановленою арматурою. Після заповнювання свердловини бетонною сумішшю гирло її тампонують і запресовують, створюючи для цього підвищений тиск стисненим повітрям або розчинонасосом. Свердловини для палей свердлять верстатами обертального буріння СБА-500, що можуть бурити через тіло існуючих фундаментів, підлоги й стіни.

5.2. Ремонт і зміцнення фундаментів

Ремонт чи зміцнення фундаментів будівель буває необхідним у зв'язку з недостатньою міцністю матеріалів, з яких вони зроблені, неприпустимими деформаціями (тріщини, перекоси), збільшенням навантажень на перекриття та іншими причинами.

Вибір способів зміцнення фундаментів залежить від характеру руйнування і причин, що його викликали. На основі аналізу виявлених причин і характеру руйнування визначають методи ремонту і зміцнення фундаментів, що фіксують в проектному вирішенні.

Зміцнення фундаментів в існуючих будівлях і спорудах можна робити методами цементації, хімізації (силікатизації), смолизації, створення обойм і сорочок, а також закріпленням каменів, що випадають, і частковою перемуровкою.

Для цементації кладки фундаменту вздовж стіни з одного, або двох боків відкопують шурфи. Збоку в фундаменті пробивають шлямбуром або перфоратором отвори, в які закладають трубки діаметром 25 мм або спеціальні ін'єктори. Біля поверхні фундаменту трубки (ін'єктори) замуровують цементним розчином. Потім шурфи засипають, грунт ущільнюють і під тиском до 1 МПа нагнітають у фундамент цементний розчин  складу  1 : 1  або 1 : 1,5.

Ін'єктори (трубки) встановлюють у тілі фундаменту в шаховому порядку, в середньому на відстані 70—100 см один від одного, їхнє розміщення уточнюється після нагнітання розчину на першій ділянці. Цементний розчин заповнює простір навколо трубки або ін'єктора, створюючи циліндр діаметром 0,6—1,2 м. Деяка частина його витікає через підошву фундаменту і зміцнює грунт.

Для зміцнення кладки фундаменту методом хімізації (силікатизації ) в першу чергу нагнітають  рідке скло, а потім хлористий кальцій (рис. 5.5).

///   /// /// ///  /7/   г//   ///   ///   ///   /'/  '//   '//   V/

Рис. 5.5 - Технологічна схема хімічного зміцнення бутової кладки фундаменту:

1— ручний гідравлічний насос; 2 — змішувальний бак; 3 — живильний шланг;   4 — ін'єктор; 5 — свердловина діаметром 36 мм

Перерви між нагнітанням двох розчинів не повинні бути більше 6 г. Введення першого, а потім другого розчинів можна проводити через один і той же ін'єктор без його вилучення із свердловини. Але для нагнітання кожного з розчинів використовують окремі насоси.

До нагнітання другого розчину переходять після того, як перестане поглинатися перший розчин. Кількість введення другого розчину має бути такою ж, як і першого. Ін'єкція свердловини вважається закінченою при відсутності  подальшого  поглинання  розчинів  і  максимальному  тискові (0,5 МПа). Після закінчення ін'єктування ін'єктори виймають, а свердловини замуровують цементним розчином складу 1:2.

Відновлення фундаментів (особливо збірного типу), що мають тріщини, можна здійснити методом смолизації, тобто за допомогою матеріалів, до складу яких входять синтетичні смоли. Цей метод дозволяє проводити роботи практично без зупинки обладнання і здавати фундамент в експлуатацію через добу після закінчення ремонту, тому що синтетичні смоли досить швидко твердіють. Як основний компонент можна використовувати епоксидну смолу ЕД-5 або ЕД-6, до якої додають мінеральний наповнювач (маршаліт, мелений кварцевий пісок і т. д.) і затверджувач. Зроблену з названих матеріалів суміш ін'єктують за допомогою гідравлічного насосу всередину тріщин.

Найбільш поширене зміцнення збірних залізобетонних фундаментів обоймами, сорочками, що дозволяє при незначних витратах металу значно підвищувати несучу здатність конструкцій. Крім того, зміцнені конструкції є найбільш стійкими до дії агресивного середовища, а тому найбільш надійними в експлуатації.

Залізобетонна обойма складається з арматури i тонкого шару бетону, що охоплює підсилюваний елемент з чотирьох боків. Завдяки усадці бетону залізобетонна обойма щільно стискує фундамент і працює разом з ним. Міцність зчеплення нового бетону з старим, стійкість конструкції залежать від багатьох факторів: від умов укладання бетонної суміші, методів її ущільнення, старанності робітників, якості обробки поверхні з'єднання, марки бетону тощо.

Обробка поверхні фундаменту полягає в наданні їй необхідної шорсткості, для чого роблять насічки за допомогою зубила або перфоратора. Перед бетонуванням поверхню очищають від пилу і старанно промивають водою. Поверхня зміцнюваного фундаменту мусить бути вологою, але не мокрою, бо наявність води збільшує водоцементне відношення бетонної суміші, а це, в свою чергу, негативно впливає на якість зчеплення нового бетону зі старим. При зміцнюванні бутобетонних фундаментів, щоб це зчеплення було більш міцним, розчин у швах на межі з'єднання конструкцій необхідно видалити на глибину 10—15 мм. У шви рекомендується забивати обрізки арматурної сталі.

При виконанні робіт у зимовий час поверхню бетонованої конструкції фундаменту обдувають стисненим повітрям і перед укладанням бетонної суміші її змочують гарячою водою.

Сорочки являють собою незамкнені з одного боку обетонки. Вони дозволяють збільшити основні розміри фундаменту. При зміцненні бетонного фундаменту сорочку анкерують шляхом обладнання перфоратором шпурів, куди потім вставляють анкери.

У деяких випадках можна обмежити зміцнення закріпленням каменів, що випадають. Якщо каміння випало з фундаменту з боку підвалу, необхідно ретельно оглянути це місце, перевірити сусідні ділянки. При випинанні стінок фундаменту або неміцності каміння на великих ділянках фундаменту бутову кладку треба перекласти. Роботи ведуть у такій послідовності: 1)оголюють фундамент з одного боку будівлі послідовно, ділянками довжиною 2—2,5 м; 2) виймають слабке каміння, очищають місце від старого розчину і бруду (металевими щітками або струменем стисненого повітря), а гніздо змочують водою; 3) перекладають зовнішні ряди кладки фундаменту або окремого каміння на новому цементному розчині, слабке (розм'якшене) каміння заміняють новим, перший ряд на грунт викладають насухо з великого постільного каміння.

Часткову перемуровку, тобто заміну бракованої кладки фундаменту, виконують ділянками довжиною 1,5—2 м. Роботи проводять  ділянками одночасно з одного боку і не більше ніж на половину товщини фундаменту. Після заміни кладки з одного боку виконують аналогічну роботу з другого боку фундаменту. Якщо роботи з часткової заміни фундаменту закінчено, засипають траншеї, які відкопували на ділянках робіт (шириною 1—2 м і глибиною, що на 50 см менше глибини підошви фундаменту), і одночасно міцно ущільнюють грунт.

5.3. Контроль якості і приймання робіт

*	■

У процесі виконання робіт з ремонту та відновлення підвалин і фундаментів інженерно-технічні працівники ремонтно-будівельних організацій і замовники здійснюють постійний контроль за якістю робіт, складом і властивостями будівельних матеріалів і відповідністю їх діючим ГОСТам.

При виконанні робіт з силікатизації грунтів контроль якості розчинів та гелетвірних сумішей проводять шляхом пробного закріплення грунтів у лабораторних умовах і перевірки зразків на стенді на міцність i водостійкість. Якість виконаних робіт з силікатизації грунтів перевіряють шляхом забивання контрольних ін'єкторів для визначення площі й конфігурації закріпленого масиву і нагнітання води через них для визначення рівня водопоглинання закріпленого грунту. Міцність закріплених грунтів контролюють шляхом свердління і відкопування шурфів з подальшим відбором проб грунтів для лабораторії.

Виконання робіт з силікатизації і смолизації повинне відповідати вимогам проекту. Під час здачі робіт підрядчик мусить подати такі документи: план і профіль закріпленого масиву з вказанням розміщення ін'єкторів; дані лабораторних випробувань матеріалів, що використовували  для силікатизації і смолизації; журнали робіт з забивання ін'єкторів і нагнітання розчинів і сумішей в грунт, журнали контрольних випробувань зразків закріплених грунтів і акти спостережень за осіданням фундаментів.

Якість робіт з цементації тріщинуватих, кавернозних скельних і гравелистих грунтів контролюють у процесі виконання робіт відповідно до проектної документації. На тих ділянках, де за даними лабораторних випробувань цементація була виконана незадовільно, її повторюють через додаткові свердловини, місцезнаходження яких визначається за результатами приймання робіт.

При прийманні робіт з цементації грунтів треба подавати акти лабораторного випробування зразків матеріалів, що використовувалися, а також журнал проведення робіт.

Під час виконання робіт з ремонту фундаментів особливу увагу приділяють якості грунтів, глибині закладання фундаментів і розмірам та конфігурації їхніх перерізів, якості будівельних матеріалів.

Лекцiя 6. Тема: Ремонт гiдроiзоляцiï

6.1. Загальні відомості

Для захисту огороджувальних конструкцій з пористих матеріалів (цегла, бетон тощо) від дії ґрунтової, атмосферної вологи використовують гідроізоляційні покриття. Залежно від місця знаходження гідроізоляція ділиться на горизонтальну й вертикальну, за способом виконання — на фарбову, клейову, штукатурну й ін'єкційну, за видом — на пластичну й жорстку.

Пошкодження гідроізоляції може статися в результаті старіння, корозії, руйнування, механічного пошкодження (утворення тріщин у стіні, фундаменті, вилущення), підняття рівня грунтових вод вище розрахункового, помилкового вибору гідроізоляційного матеріалу і т. д.

Якість і довговічність гідроізоляційного шару в значній мірі залежать від підготовки поверхні. Надійне зчеплення з основою, щільність і сталість товщини гідроізоляційного покриття забезпечуються якісним вирівнюванням, очищенням, сушінням, а при необхідності і грунтуванням ізолюємої поверхні, а також рівнем підготовки і виконання сполучень, прилягань і швів.

6.2. Ремонт і влаштування горизонтальної гідроізоляції стін

Горизонтальну гідроізоляцію розміщують у цоколі будівлі нижче рівня підлоги першого поверху і вище поверхні землі на 100— 150 мм. У будівлях з підвалами влаштовують додатковий горизонтальний гідроізоляційний шар нижче рівня підлоги підвалу. Ремонт і влаштування нової гідроізоляції виконують двома способами: заміною пошкодженого гідроізоляційного килима і ін'єкцією гідрофобних сумішей у кладку стін.

Для влаштування килима горизонтальної гідроізоляції використовують такі рулонні матеріали як ізол, бризол, гідроізол, скло-рубероїд, арлюбітен, клебемасу — будівельний бітум, бітумні і бітумно-гумові мастики, бітумно-полімерні сплави та ін. При влаштуванні горизонтальної гідроізоляції методом ін'єкції застосовують водяні розчини гідрокремнійорганічних рідин ГКЖ-10 і ГКЖ-1.

Заміну гідроізоляційного килима в цегляних стінах методом підсипання виконують ділянками довжиною 1—1,5 м. На ділянці ремонту до розбирання кладки здійснюють заходи, що виключають осідання стін і перекриття. Потім з одного чи з двох боків фундаменту (залежно від товщини фундаменту, цоколя і стіни) роблять шурфи завширшки 0,6—0,8 м, їхня глибина повинна бути на 0,5 м більше глибини гідроізоляційного шару. З шурфів у місці проходження гідроізоляції розбирають не менше двох рядів кладки на всю товщину стіни. Якщо товщина стіни становить 2,5 або 3 цегли, розбирають три-чотири ряди. В процесі розбирання вилучають пошкоджений гідроізоляційний шар. Нижню поверхню розібраної кладки вирівнюють стяжкою з цементно-піщаного розчину. Через добу на стяжку вкладають новий гідроізоляційний килим з двох шарів рубероїду на гарячій мастиці. Місця стиків рулонного килима повинні перекриватися на 100—200 мм. Одночасно можна виконувати роботу на ділянках на відстані не менше 3 м одна від одної. Після влаштування гідроізоляційного килима відновлюють кладку стіни (цоколя). При цьому не допускається використання цегляного бою, половняка або виконання забутування. Щілину між новою і старою кладкою розклинюють бетонною сумішшю або розчином на цементі, що не дає усадок або розширюється. Роботи на сусідній ділянці можливі тільки через 7 діб після закінчення робіт на цій ділянці.

Ін'єкцію гідрофобних сумішей у кладку стіни проводять у такій послідовності: намічають місце влаштування шпурів у стіні, свердлять шпури, виконують сушіння тенами, здійснюють ін'єкцію розчину і остаточне сушіння, закривають горловину шпурів цементно-піщаним розчином. Роботи виконує ланка з трьох чоловік (бурильник, електрик, ізоляційник).

Шпури свердлять на рівні закладання ізоляції з кроком 400 мм; їхні діаметри — ЗО—40 мм, глибина — 0,7—0,9 товщини стін. Свердління здійснюють спеціальним агрегатом, що складається з робочого інструменту й пересувного візка, у виключних випадках шпури пробивають шлямбуром. Стіни висушують ТЕНами, що встановлюють на захватці (на всю глибину шпурів), без перерви, до досягнення вологості не більше 8 % (протягом 20—24 годин). Після висушування стін у шпури вставляють ін'єктори на глибину 100 мм, ущільнюють простір між ними і стінками отворів пористою гумою або клоччям, обмазують їх зверху пластиліном чи солідолом і по гумовим шлангам подають під тиском розчин ін'єкції.

Гідрофобні кремнійорганічні рідини, що проникають у пори матеріалу, висихають там з утворенням мікроскопічної полімерної плівки, що надійно захищає матеріал стіни від капілярного підсмоктування вологи.

Подачу розчину в кладку здійснюють циклами (0,5 год. —надходження розчину і 2 год. — перерва). Потрібно 8 циклів для щільної кладки і 5 — для пористої. Після закінчення ін'єкції в шпури встановлюють тени для остаточного сушіння (до вологості 5 %). Після закінчення сушіння тени вилучають і горловини шпурів заливають цементним розчином марки «50» на глибину 100—150 мм.

6.3. Ремонт і влаштування гідроізоляції поверхонь

Для захисту горизонтальних, похилих і вертикальних поверхонь конструктивних елементів будівель використовують різні види гідроізоляції.

Фарбувальну гідроізоляцію застосовують для захисту конструкцій від капілярної вологи. Вона являє собою декілька шарів плівкоутворюючих рідких або пластичних гідроізоляційних матеріалів, що наносять на ізолюєму поверхню пневматичним напиленням чи наприском під високим тиском, а при невеликих обсягах робіт — валиками, пензлями і шпателями. Роботи з нанесення ізоляції на конструкцію починають після сушіння ізолюємої поверхні і грунтування.

Все гідроізоляційне покриття складається з шару ґрунтовки, двох — шести шарів фарбувального покриття і захисного шару. Товщина одного шару — 0,005—1 мм, а загальна — до 4 мм.

Фарбувальну гідроізоляцію елементів будівель влаштовують з бітумних, бітумно-полімерних і полімерних фарбувальних сумішей. Для грунтування використовують матеріал, аналогічний основному, але менш в'язкий. Щоб забезпечити щільне з'єднання окремих шарів або стиків, стрічки ізоляції  наносять захватками шириною до 3 м, перекриваючи їх на 20—ЗО мм. Перерва між нанесенням шарів становить 1—16 годин і залежить від виду фарбувальної суміші.

Фарбувальну гідроізоляцію з гарячих бітумних мастик і бітумно-полімерних сумішей наносять при температурі матеріалу 150— 170°С бітумно-насосними агрегатами.

Фарбувальну ізоляцію, нанесену на підземні частини будівлі, перед засипанням захищають цементно-латексним покриттям.

Клейову гідроізоляцію здійснюють при капітальному ремонті будівель (споруд) у тих випадках, коли потрібно ізолювати поверхню від великих гідростатичних тисків підземних і зовнішніх вод. Клейову гідроізоляцію виконують: з рулонних матеріалів (руберойд, толь, гідроізол тощо), які наклеюють на мастиці (бітумна, бітумно-гумова, бітумно-полімерна); з наплавлюваних рулонних матеріалів з розігрівом наплавного шару; синтетичних полімерних плівок і листів із зварюванням швів.

Технологічний процес влаштування клейової гідроізоляції складається з підготовки поверхні, підготовки і наклеювання матеріалів, влаштування захисної конструкції або зворотного засипання.

Підготовка ізолюємої поверхні полягає в її вирівнюванні, закругленні, або скошуванні внутрішніх і поверхневих вуглів, зачищенні, сушінні й грунтуванні (при необхідності). Під час підготовки рулонних матеріалів їх перед наклеюванням вирівнюють і очищають від посипання.

Клейове покриття з рулонних матеріалів виконують у декілька шарів з розбiжкою стиків в окремих шарах на 200—300 мм і перекриттям поздовжніх станів полотнищ на 100 мм, а поперечних — на 200 мм. Мастику наносять на поверхню, що оклеюють (основу), і на матеріал, що  наклеюють, на всю ширину полотнища шаром рівномірної товщини в міру наклеювання рулону (спочатку на основу, потім на рулонний матеріал). На вертикальні поверхні рулонні матеріали наклеюють знизу вверх по захватках ярусами висотою до 1,5м з напуском 100—150 мм шару, що клеїться зверху  на нижній.

Клейову гідроізоляцію з наплавлюваних рулонних матеріалів
типу наплавлюваного руберойду і армобітуму марки АБсМ виконують за допомогою вогневих форсунок; що працюють на пропан-бутані чи бензині, або горілок інфрачервоного випромінювання. Матеріал з рулону, що розгортають, підігрівають полум'ям форсунки і притискують до ізольованої поверхні; мастикою для приклеювання є нижній шар розплавлюваного матеріалу. Не можна
допускати перегрівання матеріалу, бо це призводить до пошкоджен
ня або передчасного старіння рулонного килиму. Місця стиків
і з'єднань додатково підсилюють шарами матеріалу, поверхню
ділянок, що прилягають до закладних деталей, прогрівають, на них
наносять мастику і спеціально викроєні елементи з рулонного матеріалу.

Одразу після охолодження клейову гідроізоляцію захищають стяжкою з цементно-піщаного розчину — на горизонтальних поверхнях, цементно-піщаною штукатуркою (по металічній сітці) або цегляною стінкою в 0,5 цеглини— на вертикальних поверхнях.

При влаштуванні клейової гідроізоляції з полімерних плівок (полі-етиленові, полівінілхлоридні)  останні наклеюють на ізольовану поверхню мастикою, гарячими бітумами (БНД-40/60, БНД-60/90), клеєм № 88. Гідроізоляційне покриття захищають одним-двома шарами пергаміну і цементно-піщаною стяжкою товщиною ЗО—40 мм. Тут можна використовувати  зварювання апаратами контактного нагріву або інфрачервоного випромінювання чи гарячим повітрям.

Для наклеювання поліетилену і полівінілхлоридного пластикату на обгрунтовану поверхню наносять цільний шар мастики товщиною 3—5 мм, на яку накочують полотнища і щільно притискають. Окремі полотнища укладають з перекриттям країв на 200—400 мм, розкочуючи їх зверху донизу.

Штукатурна гідроізоляція — це водонепроникне покриття товщиною 5—50 мм, що наноситься в декілька шарів. За видом матеріалу, що використовують, розділяють штукатурки асфальтові (холодні, гарячі), цементні (традиційні й торкретнi) і з водонепроникних бетонів. Така гідроізоляція відзначається простотою виконання, низькою вартістю, можливістю в значній мірі механізувати роботи, надійністю, довговічністю навіть у складних експлуатаційних умовах.

Холодну асфальтову штукатурну гідроізоляцію виконують із холодних асфальтових мастик на основі бітумних емульсійних паст без нагрівання компонентів. Для одержання такої ізоляції вихідну мастику розводять водою до консистенції, при якій рухливість по стандартному конусу становить: для механізованого наприску — не менше 100 мм; для нанесення вручну на вертикальну поверхню— не більше 60 мм; для розливання на горизонтальну поверхню — не більше 140 мм.

Під час нанесення холодної асфальтової гідроізоляції горизонтальна поверхня повинна бути очищена і зволожена. Ізоляцію наносять, розливаючи або наприскуючи і розрівнюючи по поверхні. Товщина кожного з двох нанесених шарів 7—8 мм; другий шар наносять тільки після висушування першого. Вертикальна поверхня мусить бути заґрунтована розрідженою бітумною пастою (співвідношення пасти й води— 1:2). Гідроізоляцію наносять шарами товщиною по 5 мм розчинонасосами або безкомпресорними форсунками. Свіжий шар треба захищати від атмосферних опадів, використовуючи для цього навіси або напилюючи цемент.

Якщо необхідне армування покриття з холодної асфальтової гідроізоляції, то склосітку або антисептовану мішковину, попередньо заґрунтовану розрідженим бітумом, розстилають на поверхні свіжонанесеного шару і прокочують котком до того часу, поки мастика не виступить на поверхні тканини. Після висихання мастики цю ділянку вкривають ще одним-двома шарами.

Гарячу асфальтову штукатурну гідроізоляцію використовують при аварійних і ремонтних роботах, а також для захисту водо-і газопроводів. Ïї наносять на горизонтальні поверхні розливанням, а на вертикальні й стельові — набризкуванням при робочій температурі 150—200 °С. Щоб мастика не стікала вниз, розчин наносять знизу вверх і зліва направо окремими смугами, тримаючи сопло асфальтомета на відстані 50 см перпендикулярно до ізолюємої поверхні. Для підвищення тепло- і морозостійкості асфальту до бітуму додають полімерні домішки (каучуки та інші еластоміри).

Цементно-піщану штукатурну гідроізоляцію влаштовують з розчинів в яких використовують водонепроникні розширювальні й
водонепроникні безусадкові цементи або портландцементи з ущільнюючими домішками (азотнокислий кальцій, алюмінат натрію,хлорне залізо та ін.).

Гідроізоляцію з цементно-піщаного розчину наносять у два-три шари (загальна товщина до ЗО мм) на вологу поверхню споруди розчинонасосом, який подає розчин шлангом до сопла компресорної або безкомпресорної форсунки. Під час використання компресорної форсунки застосовують розчин з осадкою конусу 80 мм і менше, а безкомпресорної — 90—110 мм.

Внутрішні й зовнішні кути ізолюємої частини споруди загладжують фасками, плінтусами чи викружками розміром або радіусом не менше 50мм з армуванням місця перегибу смугами дротяної сітки.

Для нанесення цементної штукатурної гідроізоляції використовують звичайне штукатурне обладнання. Щоб попередити утворення усадочних тріщин на гідроізоляційному покритті під час його затвердіння (3—7 діб), здійснюють спеціальний догляд за покриттям (поливання, покриття вологими матами або пароізоляційною сумішшю — лаком, латексними речовинами, бітумними пастами).

Торкретні цементні штукатурки виконують з цементно-піщаного розчину складів від 1:2 до 1:4 на водонепроникному безусадковому цементі або портландцементі з ущільнюючими домішками (В/Ц= 0,28÷0,35). Покриття наносять установкою, що складається з цемент-гармати або набризк-машини, компресора, баку для води, комплекту шлангів і форсунки (сопла). З бункеру цемент-гармати або набризк-машини цементно-піщану суміш спрямовують стисненим повітрям в магістральний шланг на кінці якого закріплена форсунка. До останньої подається вода (з домішками, якщо використовують портландцемент). Таким чином, у форсунці суха цементно-піщану суміш змішують з водою і викидають на торкретовану поверхню. Торкретне покриття наносять двома-трьома шарами загальною товщиною 15—40 мм.

Гідроізоляцію з водонепроникних бетонів виконують у вигляді монолітної залізобетонної плити з бортами. Для цього на підготовлену основу укладають арматуру, влаштовують опалубку бортів, розміщують катальні дошки для розподілу бетонної суміші. Спочатку кладуть бетонну суміш на підлогу, а потім в борти, використовуючи для ущільнення поверхневі вібратори. У випадку перерви в бетонуванні в стик раніше укладеного бетону з тим, що укладають заново в середній його частині, горизонтально вмощують водонепроникну смугу (наприклад, з нержавіючої сталі) шириною 200 мм (по 100 мм у старий і новий бетон).

6.4. Техніка безпеки при гідроізоляційних роботах

Під час влаштування гідроізоляції необхідно суворо дотримуватись техніки безпеки, особливо при приготуванні й укладанні гарячих розчинів. Для підігрівання бітумних сумішей всередині приміщень забороняється користуватися відкритим вогнем. Гарячі бітумні мастики доставляють до робочих місць в конусних діжках із щільно закритими кришками. До приготування лакофарбових сумішей з шкідливими й вогненебезпечними речовинами допускають робітникiв  які пройшли спеціальне навчання.

Лекцiя 7.Тема: Ремонт і зміцнення кам'яних стін і перегородок

Особливості ремонтних робіт. Основними дефектами стін є тріщини, деформації, промерзання і порушення гідроізоляційних властивостей, що впливають на експлуатаційні якості будівель і їхню довговічність. Виконуючи роботи з ремонту, зміцнення стін і перегородок, необхідно суворо керуватись затвердженим проектом і дотримуватись черговості виконання робіт.

Під час відновлення і ремонту несучих стін і перегородок рекомендується використовувати матеріал, близький за фізико-хімічними характеристиками до матеріалу, з якого була зроблена основна, конструкція. Перед початком ремонту і відновлення кам'яних стін необхідно ліквідувати всі причини, що призвели до пошкоджень.

Основними видами ремонту кам'яних стін і стовпів є: зміцнення і заміна ділянок стін, простінків, стовпів і перемичок; закріплення стійкості стін; проведення утеплювальних робіт.

| Я-Я |  |
| --- | --- |

Рис. 7.1- Пристрій тимчасового кріплення на час розбирання і перекладання слабких простінків:

1— простінки, що замінюються; 2— тимчасове кріплення

При виконанні робіт по зміцненню простінків треба збільшити їхній розріз за рахунок зменшення ширини отворів або шляхом створення залізобетонної обойми і повного або часткового перекладання. Перед початком робіт по перекладанню простінків, стовпів, перемичок їх вивішують і зміцнюють (рис. 7.1.). Кріплення повинні бути жорсткими, міцними і не ускладнювати ведення робіт. Якщо на простінок опирається перемичка прорізу її зміцнюють вставляючи в нього стояки.

Зміцнення цегляного простінка шляхом створення залізобетонної обойми. Якщо можна дещо зменшити віконний проріз, обладнання залізобетонної обойми здійснюють безпосередньо по цегляній кладці. Після розбирання заповнень віконних прорізів відбивають чверті, встановлюють арматуру й опалубку по периметру простінка (рис.7.2.) і виконують бетонування. Для кращого зчеплення обойми з кладкою простінка в останньому через три-чотири ряди кладки пробивають борозни глибиною в 0,5 цеглини. Після зняття опалубки бетонну поверхню штукатурять. Якщо необхідно зберегти розміри розрізу простінка, після його розвантаження відбійними молотками «обрубують» кладку простінка по периметру на товщину обойми. Після влаштування обойми переріз простінка зберігається в незмінному вигляді.

На поверхні кутків і пластин наварюють «горбики», що створюють нерівність поверхні, на відстані 3—5 см один від одного в шаховому порядку. Нерівну поверхню штукатурять, причому необхідне пильне спостереження за зчепленням між старим і новим штукатурними шарами. В окремих випадках натягують і прикріплюють до металевих кутків і пластин плетену металеву сітку і всю поверхню штукатурять.

Збільшення площі перерізу простінків. У цьому випадку з одного або двох сторін простінка вимощують нову кладку на цементному розчині в 0,5 цеглини або на цеглину. З'єднання зі старою кладкою простінка здійснюють шляхом перев'язки нової кладки з старою через 3—4 ряди цегли, для чого перед влаштуванням нової кладки пробивають в старій борозни глибиною в 0,5 цеглини.

Рис. 7.2 – Встановлення опалубки при зміцненні простінка залізобетонною обоймою

Перекладання простінка. Перед перекладанням простінка виконують його розвантаження. З цією метою у віконних прорізах, що розміщуються з обох сторін простінка, встановлюють систему стояків і ригелів з підкосами. Крім цього, встановлюють тимчасові опори під перекриття. Навантаження від останнього сприймає простінок, який потрібно перекласти. Після розвантаження простінка від перекриття та верхньої цегляної кладки його розбирають і проводять повне або часткове перекладання на цементному розчині.

Рис.7.3- Зміцнення цегляного простінка за допомогою металевого корсету:

1 — стояк із стальних кутків; 2 — пластини з штабової сталі; 3 - шар розчину на плетеній сітці; 4 — стержні, що приварюють для бетонування чвертей

Перекладання окремих ділянок стін. Якщо на стіні виникла значна кількість тріщин, відновлення її несучої здатності можна досягти лише шляхом заміни кладки слабких ділянок новими. Перекладання окремих ділянок стін зустрічається в трьох варіантах: перекладання ділянок багатоповерхових цегляних стін у процесі комплексного капітального ремонту будівлі з повною заміною перекриття; перекладання ділянок (або повне) несучих цегляних стін із збереженням перекриттів, що на них опираються; перекладання ділянок стін із збереженням вищої кладки.

Розбирання ділянок багатоповерхових цегляних стін у процесі капітального ремонту з зміною всього перекриття виконують поярусно зверху вниз у міру демонтажу перекриття, а зведення нової кладки — знизу вверх у міру монтажу нового перекриття. Нову цегляну кладку виконують з використанням системи перев'язки, прийнятої в ділянках стін, що зберігаються.

Перекладання несучих цегляних стін без зміни перекриття здійснюють з попереднім встановленням багатоярусних тимчасових кріплень з метою передачі на них навантаження всіх перекриттів, що зберігаються. Розбирання тимчасових кріплень проводять не раніше 5 діб після зведення останнього ярусу нової кладки.

При перекладанні ділянок стін із збереженням вищої кладки для розвантаження деформованої ділянки від ваги стіни, що над нею, укладають розвантажувальні балки з двох сторін стіни у пробиті борозни (рис.7.4.). Заведення балок виконують, починаючи з найбільше послабленого боку стіни. Пробивати борозни з другого боку треба не раніше 3 діб після замурування балки в першій борозні. Довжина борозни має бути більшою довжини перекладуваної дільниці на 50 см. Обидві розвантажувальні балки (як правило, металеві) повинні бути з'єднані між собою.

Вертикальні щілини між балками і кладкою заливають пластичним цементним розчином, а щілини між верхом балки і нижньою поверхнею кладки закривають жирним жорстким цементним розчином. Після цього розбирають кладку рядами зверху вниз. Нову цегляну кладку виконують на складному або суто цементному розчині з використанням перев'язки, прийнятої для кладки збережених дiлянок стiн.

Рис. 7.4 - Схема укладання стальних балок перемички при пробиванні борозн у стінах:

1 — контур прорізу; 2 — балка

Закладання тріщин проводять після завершення осадження стiн. Вузькі тріщини (шириною до 6 мм) очищають від пилу й бруду, промивають водою і заповнюють рідким цементним розчином (складу 1:3), нагнітаючи його всередину розчинонасосом. Широкі тріщини замуровують, розбираючи частини старої кладки і заміняючи  її  новою.

При закладанні тріщин у стінах товщиною в 1,5 цеглини кладку розбирають і замуровують послідовно окремими ділянками на всю товщину стіни у вигляді цегляних замків (рис.7.5, а, б). Якщо тріщини .мають значну ширину, то для зміцнення кладки часто ставлять анкери або балки (металеві зв'язки). Ці балки замуровують у кладку так само, як і під час перекладання ділянок стін із збереженням вищої кладки.

|  | б | в |
| --- | --- | --- |
| а |  |  |

Рис. 7.5 - Замуровування тріщин у стінах

При замуровуванні тонких тріщин у стіні товщиною в 2 цеглини і більше  спочатку розбирають кладку вздовж тріщини на глибину в 0,5 цеглини з кожного боку. Після цього тріщину промивають водою, встановлюють опалубку і нагнітають рідкий цементний розчин складу 1:3 або 1 :2. Потім розібрану кладку закладають з двох боків тріщини цеглою    перев'язом із старою кладкою.

Зміцнення перемичок. Зміцнення цегляних перемичок у будівлях досягається частковим або повним перекладанням перемичок, коли їх несуча здатність послаблена великою кількістю наскрізних тріщин; заміною цегляних перемичок металевими або залізобетонними; замуровуванням тріщин і отворів цементним розчином.

Під час заміни перемичок спочатку встановлюють опалубку, потім розбивають слабку перемичку і кладуть нову. Якщо перемичка несуча, то її треба попередньо розвантажити за допомогою тимчасової опори. Перемичку з цегли можна зміцнити підведенням знизу металевих кутків або двотаврів.

Лекцiя 8. Тема: Ремонт і монтаж конструкцій

Ремонт і заміна перекриттів. Серед об'єктів ремонту часто  зустрічаються міжповерхові перекриття, що виконані по дерев'яних або металевих балках із заповненням міжбалочного простору дерев'яними щитами накату; перекриття над підвалами або проїздами, зроблені у вигляді бетонного або цегляного склепіння по металевих балках; монолітні залізобетонні перекриття.

До початку ремонту цих елементів необхідно: демонтувати непридатні суміжні й ті, що.спираються на ремонтовані перекриття, конструкції і елементи внутрішнього благоустрою; відремонтувати і при необхідності зміцнити несучі елементи будівлі (фундамент, стіни тощо); замурувати непотрібні й не передбачені проектом отвори, канали і т. п.; встановити й підготовити до роботи необхідні машини, механізми, обладнання і пристрої, передбачені проектом виконання робіт.

При ремонті дерев'яних перекриттів заміняють ділянками або  повністю старі балки, ремонтують або частково заміняють міжбалочні заповнення,  ліквідують  понаднормові  прогини. В процесі ремонту повністю або частково розвантажують конструкції постановкою стояків — за допомогою домкратів та іншими способами.

Під час заміни балку заводять в проектне положення з нахилом до горизонтальної площини одним кінцем в попередньо підготовлене гніздо з висотою 0,4—0,6 м і глибиною, що перевищує мінімальний розмір опирання на 0,15—0,20 м. Потім балку приводять в горизонтальне положення і зворотним рухом встановлюють на місце. При установці балки зберігають її зв'язок зі стіною: зміцнюють існуючий анкер, захищають торець від можливого промерзання і замуровують цеглою або бетоном. Балки, що монтують, підкладки та інші дерев'яні елементи перекриття повинні бути обов'язково проантисептовані.

Заміну згнилих кінців балок новими виконують постановкою бокових дерев'яних накладок або металевих «протезів». Товщину  бокових дерев'яних накладок визначають розрахунком і вона повинна бути не менша половини товщини балки. Накладки прикріплюють  до балки цвяхами або болтами (рис. 8.1., а).

Пруткові протези конструкції С. Д. Даідбекова (рис, 8.1, б) застосовують, коли довжину балки в результаті вилучення пошкодженої ділянки скорочують не більше ніж на 0,8 м. Вони можуть бути кінцеві й проміжні і являють собою легкі спарені фермочки трикутної форми, що виготовляються з обрізків круглої сталі. У верхній і нижній частинах протезів містяться опорні майданчики зроблені з швелерів. На попередньо підготовлене місце протез заводять знизу у вертикальному положенні і насувають на балку до тих пір, поки можна буде повернути його в горизонтальне положення. Після цього протез переміщують вздовж балки в проектне положення так, щоб його опорна частина лягла в гніздо на заздалегідь підготовлену подушку.  Ефективний спосіб заміни прогнилих кінців балок — установка протезів з стальних прокатних профілів (рис. 8.1., в). Якщо прольоти малі, це можуть бути одиночні елементи, встановлені знизу балки, а якщо великі — подвійні, які монтують з двох боків балки. В обох випадках для попередження зминання деревини встановлюють прокладки в місцях прикладання зусиль. При капітальних ремонтах житлових і цивільних будівель використовують переважно збірні залізобетонні перекриття. Великорозмірні збірні перекриття застосовують під час комплексного капітального ремонту, коли заміняють всі перекриття. Малорозмірні перекриття, що складаються з окремих залізобетонних балок таврового, швелерного та іншого перерізу з заповненням невеликими плитами (рис. 8.2.), використовують при заміні дерев'яного перекриття на окремих поверхах (вибірковий капітальний ремонт).

Рис. 8.1- Заміна згнилих кінців балок:

а — кріплення за способом В. А. Ловицького; б — використання металевого протеза С. Д. Даідбекова; в — встановлення стальних прокатних профілів; 1,2 — бокові і поперечні накладки; 3 — дерев'яна балка; 4 — тимчасовий стояк; 5 — металевий протез; 6 — швелер;7 — хомут з штабової сталі

Заміна перекриттів з малорозмірних збірних залізобетонних конструкцій досить трудомістка, тому що до місця монтажу конструкції подають через віконні прорізи. Вертикальне транспортування таких елементів здійснюють легкими підйомниками типу СП-06, а горизонтальне — талями, ручними й монтажними ломиками. Плити міжбалочного заповнення і матеріал засвітки в межах поверху переміщують вручну.

Гнізда для заведення балок і обладнання місць опирання пробивають відбійними молотками з риштувань висотою в 5—6 рядів цегли, шириною в 1 цеглину, глибиною в 1,5 цеглини з боку заведення і в 1 цеглину з протилежного боку. По змозі рекомендується використання гнізд від розібраних балок.

Рис. 8.2- Малорозмірні збірні залізобетонні конструкції перекриттів:

а — таврові балки і плити накату; б — таврові балки і порожнисті вкладиші; 1 — балки. 2 — плити накату; 3 — плити ПЗ; 4 — порожнисті вкладиші

На нижній поверхні гнізд після очищення їх від пилу, сміття й інтенсивного змочування водою влаштовують постіль з жорсткого цементного розчину, контролюючи правильність позначок опирання за допомогою водяного рівня. Стропування балки здійснюють короткими полегшеними стропами різної довжини, в результаті чого балку до місця установки подають в нахиленому стані. Установку балки в проектне положення виконують за тою ж технологією, що й при монтажі дерев'яних балок.

Плити або вкладиші міжбалочного заповнення укладають з тимчасових дощатих настилів зверху змонтованих балок. Щілини й зазори в місцях сполучення балок і елементів міжбалочного заповнення замуровують пластичним цементним розчином марки не нижче «100». Перекриття з великорозмірних залізобетонних конструкцій монтують одним з таких способів: із збірних залізобетонних багатопустотних панелей ПРС з випускними ребрами, що подаються в похилому положенні, і залізобетонних вкладишів (рис. 8.3.); із збірних залізобетонних багатопустотних панелей ПТК, що заводяться через дверні або спеціально влаштовані прорізи. Монтажні роботи здійснюють баштовими кранами вантажопідйомністю 3—5 т. Панелі подають через верх існуючих стін.

Для перекриттів збірних панелей ПРС з випускними ребрами та вкладишів при двохпрольотній схемі будівлі гнізда пробивають, як правило, у внутрішній поздовжній стіні. Під час похилої подачі панелей глибину гнізд беруть 450 мм, ширину — 400 мм, висоту — 500 мм. Якщо товщина внутрішньої стіни не перевищує 640 мм, гнізда влаштовують наскрізними. В зовнішніх поздовжніх стінах пробивають борозни глибиною 150 мм і висотою 300 мм.

Рис.8.3 -. Великорозмірні збірні залізобетонні конструкції перекриттів:

а — багатопустотні панелі ПРС; б — багатопустотні панелі ПТК; 1— пустотний вкладиш; 2 —випускні ребра

Панелі до місця встановлення подають в похилому стані за допомогою чотиривіткового стропа. Випускні ребра заводять у гнізда на всю довжину, панель опускають в горизонтальний стан і зворотним рухом подають у борозну в зовнішній стіні.

Встановлені в стіні анкери зв'язують з панелями перекриття арматурними стержнями, що приварені до монтажних петель. Панелі сусідніх прольотів також з'єднують між собою електрозваркою за допомогою арматурних стержнів. Гнізда й борозни замуровують цеглою на цементному розчині із заклинюванням всіх порожнин між старою і новою кладкою.

Залізобетонні пустотні вкладиші монтують одразу після встановлення панелей перекриття. Після закінчення монтажу панелейі вкладишів на всіх ділянках замонолічування гнізд і борозн встановлюють опалубку, плетуть арматуру і укладають бетон в монолітні ділянки.При монтажі перекриття з збірних панелей ПТК, що опираються на заново влаштовані внутрішні й існуючі зовнішні стіни, роботи починають з влаштування внутрішньої стіни, що зводиться до позначки низу перекриття. Борозни в зовнішніх стінах пробивають глибиною 150 мм і висотою 300 мм.

Панель перекриття опускають в горизонтальне положення на поверхні опирання, змішують в бік борозни, влаштованій в зовнішній стіні, заводять її під верхню грань і плавно укладають на постіль із розчину. Кінці панелей, укладені на внутрішню поздовжню стіну, з'єднують арматурними стержнями, що приварюють до монтажних петель. Протилежні кінці панелей зв'язують із зовнішніми стінами анкерами і арматурними стержнями.

Між торцями панелей на внутрішній стіні утворюється штраба, яку закладають цеглою на цементному розчині. Борозни в зовнішній стіні замуровують цементним розчином.

Під час монтажу перекриття зі збірних панелей ПТК, які укладають в борозни, що пробивають у зовнішніх і внутрішніх стінах  з заведенням до місця установки крізь отвори у внутрішніх стінах, борозни влаштовують глибиною      200 мм, висотою 400 мм.

Панель перекриття, повернуту під кутом 25° відносно поздовжніх стін, опускають над прольотом, що перекривають у  горизонтальному положенні. Потім її розвертають перпендикулярно до поздовжніх стін, одним кінцем заводять у дверний проріз і подають у борозну зовнішньої стіни. Після цього панель повільно переміщують паралельно поздовжнім стінам до місця встановлення, ковзаючи по верхніх гранях борозен. На місці встановлення її плавно опускають на постіль з свіжого розчину. Якщо не можна використовувати дверні прорізи, влаштовують борозну на ділянці довжиною 1,5 м (тільки для заведення панелей). Глибина й висота борозни — 400 мм. Після монтажу панелі з'єднують з зовнішньою стіною анкерами, які залишились після демонтажу в зовнішніх стінах (або встановлені заново), а між собою — зварюванням арматурних стержнів.

Ремонт залізобетонних перекриттів включає відновлення захисного шару, ремонт або зміцнення залізобетонної плити перекриття чи балки, введення додаткових елементів зміцнення (збірних або монолітних прольотів) і передачу на них частини навантаження. Відновлення зруйнованого захисного шару на балках і плитах перекриття проводять методом торкретування.

Для зміцнення залізобетонної плити зверху до існуючої арматури приварюють додаткову арматуру (арматуру зміцнення) і потім укладають бетон звичайним способом, ущільнюючи його вібруванням. Якщо потрібно зміцнити плити знизу, захисний шар відбивають, приварюють нову арматуру до стержнів старої і наносять бетон методом торкретування.

Замурування тріщин в бетонних конструкціях здійснюють методом нагнітання цементного розчину (цементацією) або синтетичних епоксидних та інших смол (смолизацією).

Заміна балконів. Роботи по заміні балконів виконують протягом двох періодів — підготовчого й основного. Під час підготовчого періоду огороджують монтажну зону, встановлюють і випробовують вантажопідйомні механізми, інвентарні металеві риштування, демонтують існуючі балкони. Протягом основного періоду монтують збірні залізобетонні елементи, встановлюють грати огороджень і проводять опоряджувальні роботи. Всі процеси здійснюють відповідно до проекту робіт. Для заміни існуючих балконів застосовують мало- і великорозмірні збірні залізобетонні елементи. Балкони з малорозмірних елементів бувають харківської, одеської та львівської конструкцій. Збірний залізобетонний балкон харківської конструкції складається з чотирьох типів елементів (рис. 8.4.): консолей, опорних подушок, обв'язувальної балки і рядових плит. Такі балкони можуть бути декількох типорозмірів. Так, при вильоті балкону 0,8; 1,0; 1,2 м його довжина може бути 1,6; 2,0; 2,8; 3,2 м. Особливістю цієї конструкції є розміщення плит вздовж консолей. Плити обпираються одним боком на стіну, а іншим — на обв'язувальну балку. Защемлення консолей забезпечується опорними подушками — нижньою збірною і верхньою монолітною, що утворюється під час замонолічування гнізда бетоном. Перед початком монтажу виконують розмічання і пробивають гнізда для закладання консольних балок і борозни для установки плит. Глибина гнізда — 400—420 мм, борозни — 80 мм. Для розміщення опорних подушок під гніздами вибирають кладку на глибину 0,5 цеглини. Після цього гнізда і борозни очищають від цегляного пилу і інтенсивно змочують водою. Консольні балки, що монтують, тимчасово кріплять на риштуванні спеціальними пристроями. При необхідності кінці балок утеплюють повстяними прокладками. Обв'язувальну балку встановлюють на консольну в замок і зварюють закладні деталі. Балконні плити одним кінцем укладають на обв'язувальні балки, другим — в борозни на постіль з цементного розчину марки «100».

| Рис. 8.4-- Збірний залізобетонний балкон харківської конструкції: 1— стіна будинку; 2 — гніздо; 3 — штраба; 4 — опорна подушка; 5 —консольна балка; 6-обв'язувальна балка; 7 — плита | Рис. 8.5-- Збірний залізобетонний балкон одеської конструкції: 1— консольні балки; 2—балконні плити; 3 — отвори під стяжні болти; 4, 5 —нижня і верхня опорні плити |
| --- | --- |

Потім встановлюють металеві грати огородження, приварюючи їх до закладнихдеталей балконних плит, укладають по плитам вирівнювальний шар з цементно-пiщаного розчину і після цього настилають гідроізоляцію з рубероїду. Потім влаштовують цементну підлогу з заданим нахилом. Борозни замуровують цементним розчином.

Збірний залізобетонний балкон одеської конструкції включає дві консольні балки, верхню і нижню опорні подушки і плити (рис.8.5). Балкони виготовляють одного типорозміру—1,2 Х 2,45 м. Особливість цієї конструкції полягає в тому, що консольні балки збирають із двох елементів, які мають в поперечному розрізі форму кутка і по обрису віддзеркалюють один одного. Балконні плити укладають паралельно стіні з обпиранням на консолі. Внаслідок цього не потрібне пробивання в стіні борозен для опирання плит.

Перед початком монтажу в стіні згідно з розміткою пробивають гнізда для консольних балок глибиною 400 мм, а в кам'яних будівлях з каменів марки нижче «10» — на всю товщину стіни, очищають від пилу і змочують водою.

Складені елементи консольних балок з'єднують між собою болтами діаметром 14 мм і довжиною 140 мм так, щоб між ними залишався зазор в 10 мм для пропускання і кріплення основних стояків огородження з розмірами перерізу 10X10 мм. Консольні балки кладуть на нижні опорні подушки і защемляють верхніми опорними подушками шляхом їх розклинцьовування. Після перевірки правильності установки балок їх замонолічують у гніздах бетоном марки «200». Потім зверху консолей (після набирання бетоном замонолічування 70 % проектної міцності) укладають плити і з'єднують між собою арматурою за монтажні петлі. Обв'язування металевого огородження з привареними штирями замуровують в стіну. Стояки огородження пропускають через отвори в плитах і кріплять в зазорах між складовими консольних балок, а потім приварюють до верхньої обв'язки огородження.

Вирівнювальний шар гідроізоляції і цементу підлоги влаштовують так само, як і в попередній конструкції, але гідроізоляційний килим не заводять в борозну на стіні, а тільки відгинають і вивертають по стіні на 30—50 мм.

Збірний залізобетонний балкон львівської конструкції складається з двох типів елементів — консолей і плит. Особливістю цієї конструкції є змінна форма перерізу консолей і наявність в них штирів діаметром 18 мм для фіксації плит. Глибина закладання консолей в стіну — 350 мм. Технологія монтажу консольних балок аналогічна технології для одеської конструкції. Плити укладають на консолі по постілі з цементного розчину марки «100», при цьому зовнішню плиту з двома отворами кладуть на штирі консолей. В подальшому до штирів приварюють стояки огороджень. Огородження, цементну стяжку, гідроізоляцію і цементну підлогу влаштовують так само, як і в попередньому випадку.

Балкони з великорозмірних елементів бувають двох типів — плитні і ребристі. Ці балкони виконують з одного цільного елементу, монтують монтажним краном аналогічно балконам з малорозмірних елементів. Конструкція балконів не передбачає влаштування гідроізоляційного шару, відведення води забезпечується задавним нахилом балконної плити і наявністю в ній слізниці.

Монтаж плит здійснюють таким чином. Балконну плиту в горизонтальному положенні піднімають краном і заводять в раніше виконані гнізда і борозну. В проектному положенні плиту орієнтують металевими тяжами, що оснащуються талрепами і гаками, які з одного боку чіпляють за монтажні петлі, а з другого кріплять до інвентарної металевої рами, що розміщена з внутрішнього боку стіни (скрізь дверний блок). Після вивірки балконної плити гнізда борозни замуровують бетоном або цеглою на цементному розчині. Після набирання бетоном 70% проектної міцності встановлюють і фарбують огородження і по плиті укладають цементну стяжку з наступним залізненням поверхні.

Монтаж збірних залізобетонних сходів. Під час капітальних ремонтів найчастіше застосовують такі конструкції сходів:

- З малорозмірних елементів з масивними залізобетонними східцями. Конструкція сходового маршу складається з залізобетонних косоурів, що укладають на залізобетонні балки сходових майданчиків, це дозволяє виконати східці шириною 2,2—3 м. На косоури укладають залізобетонні східці.

- З малорозмірних елементів з полегшеними залізобетонними східцями. Маса такої конструкції майже вдвічі менше маси попередньої,  її раціонально використовувати  під час вибіркового  ремонту.

- З двокосоурного маршу і майданчика. В ряді випадків використовують такі варіанти сходців:

- З двохкосоурного складчастого маршу, зробленого з складчастої плити товщиною 45 мм, і двох залізобетонних косоурів. Для монтажу маршу передбачені монтажні отвори діаметром 20 мм. Майданчик— залізобетонна плита з випускними ребрами.

- З однокосоурного складчастого маршу, конструкція якого відрізняється від попередньої наявністю одного косоура, розташованого   посередині  складчастого  маршу.   Сходовий  майданчик включає залізобетонний настил, що має два випускних ребра з кожного боку, призначені для з'єднання з існуючими стінами  сходової клітки.

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

1. Що таке демонтаж і розбирання конструкцій?

2. Які інструменти і пристрої застосовують для розбирання конструкцій?

3. Дайте характеристику методів виконання земляних робіт при ремонті будинків.

4. Назвіть способи зміцнення підвалин під фундаменти.

5. Які ви знаєте способи зміцнення фундаментів?

6.Які існують види гідроізоляції і причини її пошкодження?

7.Опишіть технологію влаштування обклеювальної гідроізоляції.

8. В чому полягає особливість влаштування гідроізоляції в зимових умов умовах?

9.Назвіть способи зміцнення залізобетонних конструкцій.

10. Наведіть класифікацію покрівельних матеріалів.

11. Які роботи виконують при частковому і комплексному ремонті покрівлі?

12. У чому полягає технологія ремонту металевої покрівлі?

13. Назвіть особливості ремонту рулонної покрівлі.

14. Які вади опоряджувальних робіт ви знаєте? Яке їхнє призначення?

список лІтератури

Модуль 1 Технологія зведення будівель і споруд

1. Литвинов О.О., Беляков Ю.И., Батура Г.М. и др. Технология строительного производства: Учебник. - К.: Вища школа, 1985.

2. Атаев С.С. и др. Технология строительного производства / Учебник. - М.: Стройиздат, 1985.

3. Бадьин Г.М., Мещеряков А.В. и др. Технология строительного производства: Учебник. - Л.: Стройиздат, 1987.

4. Исаханов Г.В. Основы научных исследований в строительстве: Уч. пособие. К.: Вища школа, 1985.

5. Швиденко В.И. Монтаж строительных конструкций: Уч. пособие. - М., 1987.

6. Атаев С.С. Индустриальная технология строительства из монолитного бетона. - М., Стройиздат, 1989.

7. Онищенко А.Г. Отделочные работы в строительстве: Уч. пособие. - М.: Высшая школа, 1989.

8. Хамзин С.К., Карасёв А.К. Технология строительных работ / Пособие по курсовому и дипломному проектированию. - М.: Высшая школа, 1989.

9. Бетонные и железобетонные работы. Справочник строителя / Под ред. Топчия В.Д. - М.: Стройиздат, 1987.

10. Воробьёв С. А., Камейко В. А. и др. Каменные конструкции и их возведения. Справочник строителя. - М.: Стройиздат, 1989.

11. Кокин А.Д., Вершинина О.С. и др. Отделочные работы в строительстве. Справочник строителя. - М.: Стройиздат, 1987.

12. Поляков В.И., Альперович А.И. и др. Машины для монтажных работ и вертикального транспорта: Справ. пособие. - М.: Стройиздат, 1981.

13. Онуфриев И.А., Аблязов Л.П. и др. Строительное производство. Организация и технология работ. - М.: Стройиздат, 1989.

14. Методические указания по разработке типовых технологических карт в строительстве / ЦНИИОМТП. - М.: ЦНТП Госстроя СССР, 1987.

15. Техника безопасности в строительстве. СНиП III - 4 - 80, - М.: Стройиздат, 1980.

16. СНиП III. Организация, производство и приёмка работ.

17. СНУ-93. Строительные нормы Украины. Каменные конструкции.

18. ЕНиР. Единые нормы и расценки на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы. Сборник 1 - 32. - М.: Стройиздат, 1987.

19. ЕНиР сб. № 1. Вып. 1. Механизированные транспортные работы.

20. Тимченко В.И., Лапидус А.А., Терентьев О.М. и др. Технология возведения зданий и сооружений. - М.: Высшая школа, 2001.

список лІтератури

Модуль 2. Технологія ремонтно-будівельних робіт.

- Беляков Ю.И., Снежко Л.П. Реконструкция промышленных предприятий. – К.: Вища школа, 1988.-256 с.

- Кушнарюк Ю.Г. и др. Справочник по технологии капитального ремонта жилых и общественных зданий. –К.: Будiвельник, 1989-256 с.

- Филимонов П.И. Технология и организация ремонтно- строительных работ.-М.: Высшая школа, 1988-479с.

- Порывай Г.А. Технологическая эксплуатация зданий.- М.: Стройздат, 1990.-368 с.

- Прокопитин А.П. Капитальный ремонт зданий. Справочник инженера-сметчика. Т.2.-М.: Стройиздат,1991.-362.

- Единый республиканский каталог унифицированных единых расценок на ремонтно-строительные работы./ Под ред. Энтинзона Э.М.-К.: Будiвельник, 1986.-752 с.

6. В.В. Савйовский “ Технология реконструкции”. Х. Основа 1997 г.

7. Техника безопасности в строительстве. СНиП III - 4 - 80, - М.: Стройиздат, 1980.

8.Онуфриев И.А., Аблязов Л.П. и др. Строительное производство. Организация и технология работ. - М.: Стройиздат, 1989.

9.Хамзин С.К., Карасёв А.К. Технология строительных работ / Пособие по курсовому и дипломному проектированию. - М.: Высшая школа, 1989.

10. СНУ-93. Строительные нормы Украины. Каменные конструкции.

Навчальне видання

###### Конспект лекцiй з дисципліни ″Технологія будівельного та ремонтно- будівельного виробництва″(для студентів 3-4 курсiв денної форми навчання і екстернату спеціальності 6.050200 - "Менеджмент організацій")

Укладач: Морковська Наталія Георгіївна.

Редактор: М.З.Аляб'єв

План 2008, поз.20л.

____________________________________________________________________

Підп. до друку 24.01.08.         Формат 60х84 1/16.            Папір офісний.	 Друк на ризографі.                  Умов.-друк. арк. 5,4.          Обл.-вид.арк. 5,9

Тираж 50 прим.                       Зам. №

61002, Харків, ХНАМГ, вул. Революції, 12

____________________________________________________________________

Сектор оперативної поліграфії ІОЦ ХНАМГ

61002, Харків, ХНАМГ, вул. Революції, 12

# Text boxes

45

45